## Sheet1
附件1：
项目支出绩效目标跟踪监控表
（ 2018 年度）
项 目 名 称 |  |  | 儿童之家创建经费
实施单位 | [11 empty] | 预算代码
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | [7 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1- 6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  | 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40
中央
省级
市级
|  | 县（市、区）本级 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40
其他资金
年 度 总 体 目 标 |  | 按照两规中要求的“到2020年，90%以上社区（村居）建立1所儿童之家，每个街道（乡镇）至少配备1名专兼职的儿童工作者”的工作要求，积极组织各街道，指导社区开展“儿童之家”创建工作，拟计划2018年创建市级儿童之家2个，区级儿童之家20个，目前，创建工作正在全力推进，有部分社区已创建完毕；“儿童之家”创建经费40万（10万元用于创建市级儿童之家配套经费9月24日退回财政，30万元用于20个区级儿童之家创建启动经费于9月30日完成）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标（（填写经批复的2018年指标值） | 三级指标修正情况 | 年 度 指标值（填写经批复的2018年指标值） | 年 度 指标值修正情况 | 1- 9 月 完成情 况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | [6 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条件 保 障 |  | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完 全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 |  | 创建区级儿童之家20个，共30万元，1.5万元/个；市级儿童之家2个，共10万元，5万元/个 |  | 创建区级儿童之家20个，共30万元，1.5万元/个；市级儿童之家2个，共10万元，5万元/个 |  | 9月份已完成30万，市级10万于9月24日退回财政 | 完成
|  | 质量指标 |  | 施和安全隐患，应有非硬化地面）；有应配备基本设施设备配备（应配备供儿童活动及促进儿童身心发展的设备及儿童基本生活和基本卫生设施与用品）；有管理制度上墙（培训制度、工作人员选配及登记制度、安全管理制度、设备管理制度）；有管理人员和开放时间（“儿童家园”专兼职管理人员名字和联系电话、开放时间要上墙公布）；有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案、活动记录、活动照片等）；6、有标识门牌；7、有建设前、后的图片对比（建设前1－2张，建设后2－4张，活动图片若干张）存档。 |  | 施和安全隐患，应有非硬化地面）；有应配备基本设施设备配备（应配备供儿童活动及促进儿童身心发展的设备及儿童基本生活和基本卫生设施与用品）；有管理制度上墙（培训制度、工作人员选配及登记制度、安全管理制度、设备管理制度）；有管理人员和开放时间（“儿童家园”专兼职管理人员名字和联系电话、开放时间要上墙公布）；有定期开展儿童主题活动（有年度、季度活动方案、活动记录、活动照片等）；6、有标识门牌；7、有建设前、后的图片对比（建设前1－2张，建设后2－4张，活动图片若干张）存档。 |  | 9月份已完成 | 完成
|  | 时效指标 |  | 2018年5月15日前完成选址，10月31日前完成创建，12月31日前完成验收。 |  | 2018年5月15日前完成选址，10月31日前完成创建，12月31日前完成验收。 |  | 9月份已完成 | 完成
|  | 成本指标 |  | 2018年全年成本40万元，其中：20个区级儿童之家300000元，15000元/个；市级儿童之家100000元，50000元/个。在2018年实施过程中将严格控制成本，不超成本运行。 |  | 2018年全年成本40万元，其中：20个区级儿童之家300000元，15000元/个；市级儿童之家100000元，50000元/个。在2018年实施过程中将严格控制成本，不超成本运行。 |  | 9月份已完成30万，市级10万于9月24日退回财政 | 完成
| 效益指标 | 经济效益 指 标 |  | 通过儿童之家创建，提升社区服务儿童功能，增强儿童之家的效能作业，为社区儿童提供更优质的服务。 |  | 通过儿童之家创建，提升社区服务儿童功能，增强儿童之家的效能作业，为社区儿童提供更优质的服务。 |  | 9月份已完成 | 完成
|  | 社会效益 指 标 |  | 通过以儿童之家为依托的社区儿童保护体系示范项目1.工作模式改革，提高创建效率及水平。 |  | 通过以儿童之家为依托的社区儿童保护体系示范项目1.工作模式改革，提高创建效率及水平。 |  | 9月份已完成 | 完成
生态效益 指 标
|  | 可持续 影响指标 |  | 通过有计划的实施开展儿童之家创建，为2020年完成《全国儿童发展纲要》（村）社区儿童之家创建率90%以上的工作要求提供了保障。 |  | 通过有计划的实施开展儿童之家创建，为2020年完成《全国儿童发展纲要》（村）社区儿童之家创建率90%以上的工作要求提供了保障。 |  | 9月份已完成 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 1、通过社区儿童之家创建工作。以示范创建为抓手，以点带面，全面提升“儿童之家”建设水平，推动“儿童之家”服务常态化、品牌化、专业化。全面提升服务儿童及家庭水平，努力达到群众满意度100%。 |  | 1、通过社区儿童之家创建工作。以示范创建为抓手，以点带面，全面提升“儿童之家”建设水平，推动“儿童之家”服务常态化、品牌化、专业化。全面提升服务儿童及家庭水平，努力达到群众满意度100%。 |  | 9月份已完成 | 完成
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经济保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，在相应因素下打“√”，并说明原因。
2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3.备注：说明预计到年底不能完成的原因及拟采取的措施。
4.本表绩效指标应与财政部门批复的2018年项目支出绩效目标申报表对应,可按本表格式自行增减.
5.三级指标修正情况：根据项目调整情况，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充和应修改的三级指标。
6.年度指标值修正情况：根据项目调整情况，对照预算编制时申报的项目绩效目标指标值，提出应细化补充的指标和应修改的指标值。
7.预算项目执行过程中如发生暂缓或停止执行情况，请另附文字说明。 | 5.预算项目执行过程中如发生暂缓或停止执行情况，请另附文字说明。
6
3.本表金额单位为万元。