## Sheet1
附： 盘龙区2019年财政专项扶贫项目资金使用情况表 2019年4月28日
街道 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 概算总投资（万元） | 实施单位 | 惠及人口 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 补助扶持资金（万元） | 备注
松华街道 | 1 | 大摆社区山药、中药材种植示范项目 | 山药种植30亩、中药材（蒲公英）种植150亩。(含配套灌溉设施200立方米水池2个、水管网2.4千米。) | 123 | 大摆村委会 | 39户90余人，（其中:建档户19户40人） | 2019.5 | 2019.12 | 49.88
滇源街道 | 2 | 三转弯、菜子地中草药种植项目 | 中草药种植当归150亩；黄精30亩，党参150亩。建设30立方水罐4个。 | 122 | 三转弯、菜子地村委会 | 752户、3130人，(其中:建档户200户756人) | 2019.5 | 2019.12 | 25.28
| 3 | 三转弯村公益项目 | 对搬迁后老村拆旧复耕，土地整理约20亩、建机耕路1000米，建输水管（含喷灌设施）2000米，种植苹果2200株（包括树塘开挖、苗木种植及管理）。 | 25.18 | 三转弯村委会 | 75户257人，(其中:建档户48户164人) | 2019.5 | 2019.12 | 21
| 4 | 环水有机种植产业发展项目 | 与芸岭鲜生合作100亩有机农业种植，建设大棚。 | 300 | 滇源街道 | 滇源所有建档立卡户(367户、1511人） | 2019.5 | 2019.12 | 300
阿子营街道 | 5 | 龙嘴石中草药种植示范项目 | 种植浦公英、白术、板兰根等中草药90亩；基础设施修建排水沟长约2000米，配套喷灌设施新增30立方水罐5个,架设安装中草药种植基地水电系统一套，配置抽水泵1套。 | 70.98 | 果东村委会 | 97户、409人（其中：建档户：23户、103人） | 2019.5 | 2019.8 | 47.34
| 6 | 果东村公益项目 | 对大水井老村拆除的51户原宅基地约40亩（26640平方米）进行复垦，种植胸径3厘米晚秋黄梨1300株、播撒紫花宿苜草3000平方米，铺填小型机耕道路1公里（1.2米宽）。 | 22.176 | 果东村委会 | 37户、146人（其中：建档户：16户、58人） | 2019.5 | 2019.8 | 21
| 7 | 牧羊村食用菌有机循环种植产业项目 | 新建食用菌有机循环种植示范推广种植羊肚菌、云茸、虎掌菌100亩；建设遮阳大棚、喷灌设施100亩；建立食用菌有机循环种植专家团队,全程技术指导、服务、培训。 | 160 | 牧羊村 | 114户、700人（其中：58户202人） | 2019、6 | 2019.12 | 82.5
滇源、 阿子营街道 | 8 | 烤烟绿色烘烤项目 | 滇源街道新建烘烤智能余热回收装置20台；在阿子营新建烘烤智能余热回收装置30台。 | 27.5 | 滇源、 阿子营街道 | 滇源20户、87人， 阿子营街道所有建档户393户、1559人。 | 2019、5 | 2019、6 | 20
合 计 | 8 |  |  | 850.836 |  |  |  |  | 567