
中共昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年“双百计划帮扶专项工作经费”项目

1、 项目名称

双百计划帮扶专项工作经费
2、 立项依据

2011年，根据《昆明市侨务工作“双百计划”实施细则》，结合我区实际，制定并全区印发《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）。
2020年区财政下达预算5万元用于项目实施。
3、 项目实施单位

单位名称：中共昆明市盘龙区委统一战线工作部 
组织机构代码：11530103015119047G
地址：昆明市北京路2198号
联系电话：63163562
法人代表：杨锐
经费来源：区财政
代为概况：

项目实施主体是：区委统战部、区侨办，项目经认真研究，专人负责，本着节约高效的原则，依规慎重使用，有效解决工作中存在的大量问题，推动各项工作的落实，切实发挥资金的使用效益。
4、 项目基本概况

2011年，根据《昆明市侨务工作“双百计划”实施细则》，结合我区实际，制定并全区印发《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）。此项经费用于爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化国内侨务工作；汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作。
5、 项目实施内容

1.爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化国内侨务工作；

2.汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作。
6、 资金安排情况

2020年区财政下达预算5万元用于项目实施。
7、 项目实施计划

（1）计划在春节、中秋开展2次集中慰问，全年走访、慰问、联谊困难归侨侨眷、知名归侨侨眷次数不少于15人次；

（2）计划对认定为困难归侨侨眷的人士给予特殊困难补助；

（3）计划全年走访知名归侨侨眷进行走访不少于5人次，进一步为我区有关方面与海外，在科技、经贸、文化、教育等方面开展交流提供相关信息和便利。
（4）积极协调解决辖区知名、困难归侨侨眷的困难和诉求。
8、 项目实施成效

根据年初设定项目预算目标，根据产出指标、效益指标和满意度指标具体分析，双百计划帮扶经费项目在实施过程中严格进行成本预算和控制经费支出，实际总支出未超出预算、实施进度按计划在规定时间内完成，并确保项目质量，按照《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》做好对象服务工作，为辖区经济和社会稳定发展贡献力量。
9、 项目绩效目标表
	单位名称（项目）
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	绩效指标值设定依据及数据来源
	说明

	    双百计划帮扶专项经费
	爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化辖区侨务工作，汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作
	产出指标
	数量指标
	年度重大节日组织集中慰问知名、困难归侨侨眷
	2
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	春节、中秋两次重大节日，开展集体慰问

	
	
	产出指标
	数量指标
	对知名归侨侨眷和困难归侨侨眷进行走访慰问
	15
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	全年对知名、困难归侨侨眷进行走访慰问

	
	
	产出指标
	数量指标
	对特殊困难的归侨侨眷进行认定，并给予补助
	2
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	对低保、特殊困难的归侨侨眷进行认定，并给予补助

	
	
	产出指标
	质量指标
	对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作
	完成年度工作任务
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化辖区侨务工作，汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作

	
	
	产出指标
	时效指标
	按照2020年工作计划、安排，完成年度工作任务
	2020年1月至12月
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	2020年12月前完成年度工作任务

	
	
	产出指标
	时效指标
	双百计划帮扶专项经费支付时限
	2020年12月
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	2020年12月前完成项目资金支付

	
	
	产出指标
	成本指标
	双百计划帮扶专项经费支出
	50,000.00
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	在成值内完成年度工作任务

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	帮扶困难归侨侨眷，做好暖侨爱侨工作。走访知名归侨侨眷促进海内外人才与我区的交流合作。
	促进海内外人才交流合作
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	完成年度工作任务，为盘龙区社会经济发展贡献力量。

	
	
	效益指标
	可持续影响指标
	汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊
	进一步为我区有关方面与海外，在科技、经贸、文化、教育等方面开展交流提供相关信息和便利。
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	为我区有关方面与海外，在科技、经贸、文化、教育等方面开展交流提供相关信息和便利。

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	对有诉求和困难的归侨侨眷开展满意度调查
	80
	《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》的通知(盘办通[2011]143号）
	指导和督促街道社区，加强对辖区困难归侨侨眷和知名归侨侨眷的走访，了解辖区归侨侨眷的困难和诉求；积极接待和处理归侨侨眷反映的困难和诉求，满意度80以上


