
盘龙区财政局2020年重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

盘龙区内部控制规范化建设工作经费
二、立项依据

《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》（昆内控办〔2017〕1号）、《昆明市实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组办公室关于全面推进内部控制规范实施工作的通知》（昆内控办〔2015〕1号）、《关于成立昆明市盘龙区实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组的通知》（〔盘政办通〕107号），《昆明市盘龙区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》、《昆明市财政局关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（昆财会〔2019〕7号）。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区财政局

组织机构代码：11530103015119290B
地址：昆明市珠玑街75号
联系电话：0871-63112269
法人代表：袁庆华

经费来源：财政全额拨款

四、项目基本概况

为确保我区行政事业单位内部控制规范建设工作的稳健推进，现计划完成74家单位的内部控制合规性及有效性建设，进一步加强我区行政事业单位内部控制建设，更好地发挥内部控制在提升我区单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设方面的效用。

五、项目实施内容
1.按照合规性及有效性建设收费标准，以及全区一级预算单位数量计算，我区一级预算单位数量共48家，已有25家开展了规范化建设，计划2020年完成区属十人以上预算单位内控规范化建设合规性及有效性阶段工作。

2.完成2019年23家内控规范化建设试点建设验收工作。

3.完成全区150余家单位2018年内控报告编制工作。
六、资金安排情况

按照《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》（昆内控办〔2017〕1号）、《昆明市实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组办公室关于全面推进内部控制规范实施工作的通知》（昆内控办〔2015〕1号）、《关于成立昆明市盘龙区实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组的通知》（〔盘政办通〕107号），《昆明市盘龙区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》、《昆明市财政局关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（昆财会〔2019〕7号）。我局编制了盘龙区内部控制规范化建设工作经费150万的项目资金预算及该资金的预算绩效目标申报表，区财政在2020年初下达了资金的预算批复，资金100%到位。
七、项目实施计划

区财政2020年初安排该项目资金预算150万元，以预算指标的形式下达我局。2020年我局将按照绩效设定情况进行资金列支。

八、项目实施成效

按计划完成区属行政事业单位内部控制规范建设工作，进一步提升财政资金使用效率。

项目绩效目标表

	单位名称（项目）
	项目目标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	绩效指标值设定依据及数据来源

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	盘龙区内部控制规范化建设工作经费
	通过政府采购方式聘请中介对我区确定的预算单位开展内部控制规范化建设工作，力争在2020年完成我区十五人以上18家预算单位内部控制规范化建设工作。


	产出指标
	数量

指标
	区属十五人以上一级预算单位内控规范化建设
	18
	计划2020年完成区属十五人以上一级预算单位内控规范化建设合规性及有效性建设工作，约18家单位

	
	
	产出指标
	数量

指标
	完成全区内控报告编制工作
	140
	完成全区140余家单位2019年内控报告编制工作并支付全款，预计金额4万元。

	
	
	产出指标
	质量

指标
	完成2020年内控规范化建设单位合规性及有效性工作

	100%
	定量指标
约18家建设单位完成内控制度流程确认

	
	
	产出指标
	质量

指标
	昆
完成2020年内控报告编制上报工作
	100%
	完成全区预算单位内控报告编制工作

	
	
	产出指标
	时效

指标
	完成区属十五人以上一级预算单位内控规范化建设签字确认并付进度款
	2020年9月
	计划2020年9月底以前完成签字确认工作

	
	
	产出指标
	时效

指标
	完成2020年内控报告编制上报工作并付费
	2020年4月
	根据上级财政部门要求完成内控报告编制工作

	
	
	产出指标
	成本

指标
	约18家区属十五人以上一级预算单位内控规范化建设标准
	>=

81112元/个
	《昆明市实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组办公室关于全面推进内部控制规范实施工作的通知》（昆内控办[2015]1号）关于成立昆明市盘龙区实施行政事业单位内部控制规范工作领导小组的通知[盘政办通]107号，《昆明市盘龙区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》，按照合规性及有效性建设收费标准，以及全区一级预算单位数量计算，我区一级预算单位数量共48家，2017-2018年已有25家开展了规范化建设，计划2020年完成区属十五人以上二级预算单位内控规范化建设合规性及有效性阶段工作18*8万元/家约146万元。

	
	
	产出指标
	成本

指标
	内控报告编制工作
	=40000元
	计划完成全区140余家单位2019年内控报告编制工作并支付全款，预计金额4万元。

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	切实提高行政事业单位内部管理水平
	=100
%
	通过聘请中介机构协助单位开展内控规范化建设工作，提高我区行政事业单位内部管理水平

	
	
	效益指标
	可持续影响指标
	规范单位内部管理，防范财政资金风险
	>=85%
	通过聘请中介机构协助单位开展内控规范化建设工作，提高我区行政事业单位内部管理水平，但由于目前仅限于制度建设，效果有限

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	盘龙区区属行政事业单位
	>=90%
	财政直接付费协助单位完成内控建设，满意度应较高


