
附件4
昆明市盘龙区疾病预防控制中心

2020年免疫规划专项经费项目

项目名称

免疫规划专项经费

立项依据

依据下列法律、法规：《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗法》、《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》（2017版）、《预防接种工作规范》（2016版），同时按照业务管理部门下发的《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》、《云南省2016年至2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》、《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》规定制定2020免疫规划专项经费预算。
三、项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区疾病预防控制中心

法人代码证：1253010343139083XX
地址：拓东路117号
联系电话：0871-63177052
法人代表：何丽明
经费来源：区级财政拨款
代为概况：

无
项目基本概况

加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作，贯彻落实《流动儿童计划免疫管理办法》，加强免疫工作的检查指导，对辖区内100%的接种点进行覆盖督导考核。适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达100%。

扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告接种率以乡为单位达95%以上。确保接种卡、证相符，填写规范不漏项。加强冷链管理，保证疫苗安全有效。
麻疹疫苗常规接种率达95%。麻疹排除病例报告发病率大于2/10万。完成麻疹抗体及乙肝监测工作。
加强AFP病例、新生儿破伤风、白喉、百日咳、乙脑、流脑等疾病监测及报告工作，AFP病例监测指标1/10万。
按照《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》要求，2020年完成目标人群40%的疫苗接种有效控制疫苗可控传染病的发病和流行。
四、项目实施内容

1、开展疫苗针对疾病人群抗体检测约360人

2、冷链设备运转、保养、维护、验证、疫苗进销存系统维护更新1次以上；

3、外聘人员1人；

4、对全区40%的60岁及以上老年人进行23价肺炎疫苗接种。

五、资金安排情况

1、按照《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》完成目标人群（15000人）疫苗接种，接种有效控制疫苗可控传染病的发病和流行，23价肺炎疫苗采购价接种12500人，80元/支，接种成本1000000元；接种补助27500人，接种补助15元/人，需兑现接种补助412500元，合计需经费1412500元。
2、疫苗针对疾病人群抗体检测约360人，需经费20000元。3、冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新及临时聘用人员130000元。
六、项目实施计划

2020年12月15日前完成目标人群（60岁及以上户籍老年人）15000人接种23价肺炎球菌疫苗疫苗接种；2020年疫苗针对疾病人群抗体检测（麻疹、乙肝等）360人；2020年免疫规划业务培训、督导、考核工作；2020年 冷链设备运转、保养、维护、验证、疫苗进销存系统维护更新等相关工作；为完成上述工作外聘工作人员1人。
项目实施成效

    　 达到疫苗针对传染病发病率低于去年同期水平； 辖区60岁及以上户籍老年人因接种23价肺炎疫苗受益；辖区疫苗接种率≥95%；提高了疫苗冷链设备的安全性。

项目绩效目标表

	项目绩效目标表（绩效目标）

	指标名称
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标类型
	绩效指标值设定依据及数据来源
	说明

	产出指标
	
	
	
	
	
	

	  数量指标
	
	
	
	
	
	

	 　 疫苗针对疾病人群抗体检测
	<=
	约360人
	人
	定量指标
	《云南省2016年至2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》
	疫苗针对疾病人群抗体检测

	 　 冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新
	<=
	1次以上
	次
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新

	 　  
外聘人员 
 
	<=
	1人
	人
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	外聘人员 

	 　 全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种
	<=
	约12500 
人
	人
	定量指标
	《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》
	 
全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	  质量指标
	
	
	
	
	
	

	 　 麻疹、乙肝疫苗针对疾病抗体监测完成率
	<=
	100
	%
	定性指标
	《云南省2016年至2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案
	麻疹、乙肝疫苗针对疾病抗体监测

	 　 冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新完成率
	<=
	55
	台/套
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新

	 　 全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种完成率
	<=
	95
	%
	定性指标
	《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》
	全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	  时效指标
	
	
	
	
	
	

	 　 疫苗针对疾病人群抗体监测
	<=
	2020年12月以前
	年
	定性指标
	《云南省2016年至2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》
	疫苗针对疾病人群抗体监测

	 　 业务培训、督导、考核工作
	<=
	全年
	年
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	业务培训、督导、考核工作

	 　 印刷宣传品
	<=
	全年
	年
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	印刷宣传品

	 　 冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新；外聘人员费用
	<=
	2020年全年
	年
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新；外聘人员费用

	 　 全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种
	<=
	2020年全年
	年
	定性指标
	《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》
	全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	  成本指标
	
	
	
	
	
	

	 　 疫苗针对疾病人群抗体检测
	<=
	约20000元 
	元
	定量指标
	《云南省2016年至2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》
	疫苗针对疾病人群抗体检测

	 　 冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新
	<=
	预计约80000元
	元
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	冷链设备运转、保养、维护、验证；疫苗进销存系统维护更新

	 　 外聘人员费用
	<=
	预计约50000元
	元
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	外聘人员费用

	 　 全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种
	<=
	预计约1412500元 
	元
	定量指标
	《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》
	全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	效益指标
	
	
	
	
	
	

	  社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	 　 疫苗针对传染病发病率低于去年同期水平
	<=
	1
	%
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	疫苗针对传染病发病率

	 　 全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种受益人群
	<=
	20000
	人
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	  可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	 　 提高疫苗冷链设备的安全性
	<=
	100
	%
	定量指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	对保证全人类健康有举足轻重作用

	 
	>=
	≥95%
	%
	定量指标
	《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》
	全区60岁及以上户籍老年人23价肺炎疫苗接种

	满意度指标
	
	
	
	
	
	

	  服务对象满意度指标
	
	
	
	
	
	

	 　 接种人群满意度
	<=
	≥90%
	%
	定性指标
	《昆明市2019年度疾病预防控制工作目标管理责任书》
	接种人群满意度


