附件5：项目支出绩效评价报告（范本）

2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助支出绩效自评报告

（2019年度）

部门名称（公章）：盘龙区农业农村局

项目单位：盘龙区农业农村局

主管部门：盘龙区农业农村局

项目名称：2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助

绩效自评日期：2020年4月8日

2020年4月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 冯云福 | 局长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| 副组长 | 黄利平 | 副局长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| 成员 | 李年 | 种植业科科长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）： 2020年 4月8日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助支出绩效自评报告

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

1.立项背景及目的

根据昆明市人民政府烤烟生产办公室、云南省烟草公司昆明分公司《关于下达2019年生物质新能源工作计划的通知》（昆烟办司联发[2019]1号）文件安排，2019年盘龙区生物质新能源工作为：建设新型小烤房80座，新建生物质颗粒加工线1套。

2.预算收支情况

（1）2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目资金来源，主要为加工生产线市级项目资金70万元，区级补助资金20万元；80座小烤房市级项目资金80万元，区级补助资金80万元；市级150万元，区级补助100万元。

（2）加工生产线市级补助70万元，区级补助20万元，不足部分由彩云烟农综合服务专业合作社承担；80座生物质燃料烘烤烤房每座建设成本不超过2.6万元（其中，市级财政补助1万元，区级配套1万元,受益烟农出资0.6万元。）。

二、评价结论

严格按照要求，按时完成新建设一条生物质颗粒加工生产线、新能源小烤房80座（滇源20座、阿子营60座）的任务。建设生物质颗粒燃料加工厂和新型小烤房项目，运用成熟的生物质颗粒燃料设备、工艺、技术，充分开发利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染，项目符合国家政策、具有较好的经济、生态和社会效益。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

（1）新建设一条生物质颗粒加工生产线，通过到相关县区参观学习，对比了3家生物质颗粒加工生产线生产企业生产的生产线设备情况，最后由彩云烟农综合服务专业合作社确定购买相关设备。

（2）盘龙区2019年安排新型小烤房80座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

2.存在的问题

由于2018年、2019年盘龙区建设了110座生物质新能源烤房，烤出来的烟叶提职增效效果比较明显，造成烟农较大反响。盘龙区现建成的2条生物质生产线生产量已经远远超过110座烤房的所需量，以至于造成了供大于求的现象。为了解决当前矛盾，2020年盘龙区计划在烤烟生产区阿子营街道再建新型小烤房190座，滇源街道建新型小烤房50座。

3.改进措施及建议

积极向市级2020年申报240座，2021年申报200座新型小烤房建设，逐步改善完成我区老式烤房。

2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据昆明市人民政府烤烟生产办公室、云南省烟草公司昆明分公司《关于下达2019年生物质新能源工作计划的通知》（昆烟办司联发[2019]1号）文件安排，2019年盘龙区生物质新能源工作为：建设新型小烤房80座，新建生物质颗粒加工线1套。

2.项目实施情况。

(1)新建设一条生物质颗粒加生产线

严格按照《昆明市2019年生物质加工线基本配置及功能要求》，为规范生物质生产线建设，明确生产线构成和功能，保证生产线建成后实用好用，并控制好生产线环境粉尘，生产线总体具备粉碎、制粒、冷却包装、除尘四个系统，建成了时产3吨（时产≥1吨为基本配置）的生产线。

(2)新能源小烤房

严格按照《昆明市烟叶烘烤新能源小板房技术规范》要求，建设完成了新能源小烤房80座，小板房主要由装烟室、加热室、供热系统、遮雨棚等部分组成，结构类型按气流方向分为气流上升式和气流下降式；合作社建设的为5座（含5座）以上一群进行建设。

3.资金来源及使用情况。

（1）2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目资金来源，主要为加工生产线市级项目资金70万元，区级补助资金20万元；80座小烤房市级项目资金80万元，区级补助资金80万元；市级150万元，区级补助100万元。

（2）加工生产线市级补助70万元，区级补助20万元，不足部分由彩云烟农综合服务专业合作社承担；80座生物质燃料烘烤烤房每座建设成本不超过2.6万元（其中，市级财政补助1万元，区级配套1万元,受益烟农出资0.6万元。）。

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

（1）新建设一条生物质颗粒加工生产线，通过到相关县区参观学习，对比了3家生物质颗粒加工生产线生产企业生产的生产线设备情况，最后确定购买相关设备。

（2）盘龙区2019年安排新型小烤房80座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

（二）绩效目标。

1.总目标。

建设新型小烤房80座，新建生物质颗粒加工线1套。

2.年度目标。包括产出目标、效果目标。

每座新型小烤房烘烤能力覆盖烟田地10亩左右，需要生物质颗粒4吨，盘龙区计划建设生物质新型小烤房520座，需要生物质颗粒2000多吨。2017年已建成生物质颗粒加工线1套，不能满足生产需要，2018年再新建生物质颗粒加工线1套，可达到预期目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解建设新型小烤房80座，新建生物质颗粒加工线1套项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

到嵩明、寻甸烤烟种植大县对生物质加工厂和生物质小烤房进行烟叶烘烤进行参观学习。

2.研究文件。

按照昆明市人民政府烤烟生产办公室、云南省烟草公司昆明分公司《关于下达2019年生物质新能源工作计划的通知》（昆烟办司联发[2019]1号）文件安排进行项目实施。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

根据昆明市人民政府烤烟生产办公室、云南省烟草公司昆明市公司《关于下达2019年生物质新能源工作计划的通知》（昆烟办司联发[2019]1号）文件要求，制定了《盘龙区2019年生物质新能源工作实施方案》，完成生物质加工生产线1套和80座新能源生物质小烤房建设。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

通过项目的实施，能否带来经济效益、社会效益、生态效益为标准，从而促进社会的可持续发展。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

此项目实施主要评价指标为经济效益、社会效益、生态效益。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

以项目实施过程中资金实际支出为依据，项目实施后，农户经济收益、环境生态效益、社会可持续发展效益为依据进行绩效评价。

2.社会调查。

据了解，使用生物质燃料颗粒烘烤烟叶，能够大幅降低烘烤过程中氮氧化物、硫氧化物等污染物的排放，既实现了节能减排的目标，又保护了生态环境。对烟农来说，既能减工降本，又能提质增效。

3.数据分析和撰写报告。

生物质加工生产线总投资120万元，市级补助70万元，区级补助20万元，补助资金占比为75%；生物质小烤房每座总投资2.5万元，市级补助1万元，区级补助1万元，补助资金占比为80%。

（五）本次绩效评价的局限性。

主要为自评，专业水平差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

建设生物质颗粒燃料加工厂和新型小烤房项目，运用成熟的生物质颗粒燃料设备、工艺、技术，充分开发利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染，项目符合国家政策、具有较好的经济、生态和社会效益。

2.主要绩效。

（1）经济效益

提高烟叶烘烤的热能利用率，降低成本，减轻污染，并确保烟叶烘烤质量，增加烟农经济收益。

（2）社会效益

生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染。

（3）生态效益

代替煤、柴油以及电的一种新型环保节能材料。大大减少了污染物的排放，减轻环境压力。

（4）可持续效益

利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，从而减少面源污染。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

参照项目支出绩效评价共性指标体系自评100分。

四、成本效益分析。

1、对资金使用方向、资金收入和支出结构；

（1）2019年生物质新能源烘烤烟叶推广项目资金来源，主要为加工生产线市级项目资金70万元，区级补助资金20万元；80座小烤房市级项目资金80万元，区级补助资金80万元；市级150万元，区级补助100万元。

（2）加工生产线市级补助70万元，区级补助20万元，不足部分由彩云烟农综合服务专业合作社承担；80座生物质燃料烘烤烤房每座建设成本不超过2.6万元（其中，市级财政补助1万元，区级配套1万元,受益烟农出资0.6万元。）。

2、项目和资金管理情况；

# 根据制定的《盘龙区2019年生物质新能源工作实施方案》，农业农村局种植业管理科根据项目安排，申请经费，将申请提交局务会讨论、局长审批、财务支付，将资金下拨给项目实施街道办事处。

3、资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

完成1座生产线建设和80座生物质小烤房建设。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）新建设一条生物质颗粒加工生产线，通过到相关县区参观学习，对比了3家生物质颗粒加工生产线生产企业生产的生产线设备情况，最后由彩云烟农综合服务专业合作社确定购买相关设备。

（2）盘龙区2019年安排新型小烤房80座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

（二）存在的问题

由于2018年、2019年盘龙区建设了110座生物质新能源烤房，烤出来的烟叶提职增效效果比较明显，造成烟农较大反响。盘龙区现建成的2条生物质生产线生产量已经远远超过110座烤房的所需量，以至于造成了供大于求的现象。为了解决当前矛盾，2020年盘龙区计划在烤烟生产区再建新型小烤房240座，2021年再建新型小烤房200座。

（三）建议和改进措施

积极向市级2020年申报240座，2021年申报200座新型小烤房建设，逐步改善完成我区老式烤房。

盘龙区农业农村局

2020年4月17日