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摘要（1500字以内）
项目概况

为深入贯彻落实云南省非洲猪瘟防控工作部署要求，妥善处置生猪养殖、运输过程中发生的异常情况，合理保护养殖场（户）利益，在全区不发生非洲猪瘟疫情。
评价结论

防控工作维护了畜牧业健康发展，确保辖区不发生非洲猪瘟疫情。

三、经验、问题和建议
（一）主要做法

①加强组织领导，统筹安排防控工作；②加强宣传引导，注重专题教育培训；③加强摸底排查，实现全覆盖无死角；④加强日常监管，严格落实属地责任；⑤加强互联互通，多方协作联全管控；⑥加强监测报告，强化应急处置保障；⑦加强督查检查，杜绝违规行为发生。

存在的问题

①防控人员力量不足，乡村兽医人才缺乏；②餐饮废弃物管控难，泔水饲养时有发生；③运输流通渠道广，监测监管仍存在漏洞。

建议和改进措施

①加强高位统筹，从源头管控好生猪运输及猪肉制品源头监测、追溯。将疫情病毒拒之于门外。②加强专题培训，聘请具有理论丰富和实战经验的专家宣传开展业务知识讲座及疫情处置经验交流，全面提升从业人员业务技能及处置水平。③加强服务保障，省市政府及上级业务主管部门要深入基层调查研究，积极为基层一线解难，从人力、物力、财力、技术等方面做好服务保障工作。
正文：生猪异常情况强制扑杀工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为深入贯彻落实云南省非洲猪瘟防控工作部署要求，妥善处置生猪养殖、运输过程中发生的异常情况，合理保护养殖场（户）利益，在全区不发生非洲猪瘟疫情。

2.项目实施情况。

自2019年8月27日以来，阿子营街道朵格村委会黄石冲、羊街村委会饶鹰窝、侯家营村委会侯家营、牧羊村委会寄龙村、竹园村、石头山、稗子冲、铁冲村委会铁上村、阿达龙村委会蜜蜂山、果东村委会龙嘴石10个村小组，滇源街道三转湾村委会三转湾小学、冷水沟、杨柳塘、菜子地村委会龙潭脑、油扎箐、麦地冲村委会麦地冲、哨门前、迤者村委会大平潭8个村小组，松华街道新街村委会石耳朵小组相继发生生猪异常死亡情况。经昆明市动物疫病防控中心、区农业农村局、阿子营街道相关人员现场流行病学调查、采样送检，检测结果显示呈阳性。按照市、区相关要求，区属相关部门及街道采取紧急措施，组织骨干力量对异常生猪进行扑杀、深挖坑填埋和无害化处理等工作。
3.资金来源及使用情况。

根据《昆明市农业农村局 昆明市财政局关于印发<昆明市生猪异常情况强制扑杀补助办法>的通知》（昆农通[2019]46号）文件精神，我局向区政府申请生猪异常情况强制扑杀补助经费175万元，第一阶段使用资金157.06万元；第二阶段使用资金16.04万元，共计使用资金173.1万元，结余1.9万元。
4.组织及管理情况。

制定了《昆明市盘龙区生猪异常情况强制扑杀补助办法》（盘农通〔2019〕56号），项目按照补助办法实施，①由街道办事处不漏村、不漏户逐一排查统计上报生猪异常死亡情况；②各街道办事处村小组、社区签章,报街道办事处审核确认补助对象，各街道办事处在社区公示7天，无异议后，街道办事处书面向盘龙区农业农村局上报补助申请；③盘龙区农业农村局对各街道办事处上报的补助申请进行审核确认，下文将补助资金拨付至街道办事处，街道办事处兑付给补助对象（第一阶段扑杀生猪779头，共补助资金157.06万元；第二阶段扑杀生猪196头，共补助资金16.04万元）。
（二）绩效目标
1.总目标。

在全区做好非洲猪瘟防控工作。

2.年度目标。

2019年度不发生生猪异常死亡情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

项目建设规范，产出目标已全面完成，已达到年度目标。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研。

全国非洲猪瘟疫情蔓延，2019年8月27日以来，阿子营街道朵格村委会黄石冲、羊街村委会饶鹰窝、侯家营村委会侯家营、牧羊村委会寄龙村、竹园村、石头山、稗子冲、铁冲村委会铁上村、阿达龙村委会蜜蜂山、果东村委会龙嘴石10个村小组，滇源街道三转湾村委会三转湾小学、冷水沟、杨柳塘、菜子地村委会龙潭脑、油扎箐、麦地冲村委会麦地冲、哨门前、迤者村委会大平潭8个村小组，松华街道新街村委会石耳朵小组相继发生生猪异常死亡情况。
研究文件。

①《全国非洲猪瘟防控工作方案（2019年）》；②《云南省非洲猪瘟防控应急指挥部关于继续加强非洲猪瘟防控工作的通知》（云防指〔2018〕2 号）；③《昆明市农业农村局 昆明市财政局关于印发<昆明市生猪异常情况强制扑杀补助办法>的通知》（昆农通[2019]46号）；④《盘龙区突发非洲猪瘟疫情应急预案》（盘政办通〔2018〕189号）；⑤《昆明市盘龙区生猪异常情况强制扑杀补助办法》（盘农通〔2019〕56号）。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。

2.绩效评价方法：对发生异常情况的生猪进行及时扑杀，避免异常情况生猪死亡扩大。
（四）绩效评价实施过程
数据填报和采集：

第一阶段生猪异常死亡：茨坝街道办事处18头，双龙街道办事处26头，松华街道办事处30头，滇源街道办事处486头，阿子营街道办事处219头，共计779头。

第二阶段生猪异常死亡：松华街道办事处47头，滇源街道办事处149头，共计196头。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。

项目评价得分99分，评价结果优。
2.主要绩效。

阻断了生猪异常死亡途径，做好全区非洲猪瘟防控工作，具体措施：①盘龙区人民政府与昆明市人民政府签订了《昆明市非洲猪瘟防控应急工作目标责任书》；②制定并印发了《盘龙区非洲猪瘟疫病防控工作方案》（盘政办通（2018）185号）、《盘龙区突发非洲猪瘟疫情应急预案》（盘政办通〔2018〕189号）、《昆明市盘龙区生猪异常情况强制扑杀补助办法》（盘农通〔2019〕56号）；③各部门联动监管情况：与交运部门配合，在我区的5个高速公路收费站点，严查运输畜禽的车辆，切实加强对生猪及其产品的检疫监管；区城管局创新餐厨剩余物监管机制，采取疏堵结合的办法，开展餐厨剩余物资源化利用；区市场监管局严把市场准入关，配合区农林局排查从疫区和高风险区调入生猪产品的工作。
四、成本效益分析

资金主要用于生猪异常死亡的扑杀，严格按照《昆明市盘龙区生猪异常情况强制扑杀补助办法》（盘农通〔2019〕56号）及局财务管理制度的内控机制执行，项目资金175万元，使用173.1万元，结余1.9万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要做法

①加强组织领导，统筹安排防控工作；②加强宣传引导，注重专题教育培训；③加强摸底排查，实现全覆盖无死角；④加强日常监管，严格落实属地责任；⑤加强互联互通，多方协作联全管控；⑥加强监测报告，强化应急处置保障；⑦加强督查检查，杜绝违规行为发生。

存在的问题

①防控人员力量不足，乡村兽医人才缺乏；②餐饮废弃物管控难，泔水饲养时有发生；③运输流通渠道广，监测监管仍存在漏洞。

建议和改进措施

①加强高位统筹，从源头管控好生猪运输及猪肉制品源头监测、追溯。将疫情病毒拒之于门外。②加强专题培训，聘请具有理论丰富和实战经验的专家宣传开展业务知识讲座及疫情处置经验交流，全面提升从业人员业务技能及处置水平。③加强服务保障，省市政府及上级业务主管部门要深入基层调查研究，积极为基层一线解难，从人力、物力、财力、技术等方面做好服务保障工作。
附件1、绩效评价指标体系
附件2、基础数据表
