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盘龙区2019年农村村庄亮化项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为进一步提高人民群众对脱贫攻坚帮扶、致富工作的满意度，实实在在为老百姓谋福利，盘龙区一如既往地深入贯彻“精准扶贫、精准脱贫”要求，切实让人民群众的幸福感、获得感更加充实、更有保障、更可持续。由于许多村内道路还没有路灯，村民夜间出行、村民生产生活十分不便，一定程度上制约了村民农业生产及相关后续增收致富发展的实际情况。
2.项目实施情况

盘龙区2019年度农村村庄亮化项目建设，道路路灯共计320盏，安装在双龙、松华、滇源、阿子营四个街道相关村、组（双龙安装80盏、松华安装80盏、滇源安装90盏、阿子营安装70盏，共计320盏），该项目从2019年10月7日开始动工，到2019年11月11日完工。

3.资金来源及使用情况

2019年财政预算资金，该项目合同资金142.912万元、监理费3.8万元。前期已拨付100万元，项目尾款及监理费共计46.712万元（其中：2019年度尾款42.912万元、监理费3.8万元）尚未拨付。
组织及管理情况

该项目由区农业农村局负责实施、监管，通过招投标程序确定项目单位及监理单位。资金拨付按照项目进度分三次30%、40%、30%进行拨付。
（二）绩效目标

1.总目标

解决盘龙区农村村庄亮化，改善农村人居环境。

年度目标。包括产出目标、效果目标

    解决盘龙区农村村庄亮化，方便村民夜间出行，所安装的村庄亮化率达到90%以上。
二、评价结论和绩效分析

1.评价结果

2019年农村村庄亮化项目按照合同要求，区农业农村局跟踪整个安装过程，管理过程规范、在四个街道8个村委会进行安装，产出目标得以完成。
2.主要绩效

通过2019年农村村庄亮化项目工程完成，美化人居环境，提升生活质量，新安装的路灯改善了村民们的居住环境和生活质量，提升了村里的治安环境，不仅照亮了村里的路面，也照亮了村民们的美好新生活，脱贫致富建设美丽乡村的愿景和蓝图正在一步步变为现实。
三、成本效益分析

严格按照盘农通〔2019〕50号+关于印发《昆明市盘龙区农业农村局政府投资项目建设管理办法（试行）》的通知；昆明市盘龙区扶贫开发领导小组关于印发《昆明市盘龙区2017年度区级精准扶贫示范村建设实施方案》的通知（盘扶领〔2017〕01号）文件精神，做好专项资金使用管理，做到专款专用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.区农业农村局根据区财政局年度安排的路灯专项资金，下发通知到四个涉农街道，由街道根据各村的具体情况上报路灯的需求。

2.区农业农村局根据四个街道上报的情况，结合路灯数量，统筹安排，通过招投标签订相关合同，并严格按照合同，要求施工方抓好路灯的安装，确保质量，对有质量问题的路灯及时修复，确保路灯按照要求提供照明。
（二）存在的问题

由于村内道路狭窄，没有专人负责，村内车辆及人员对安装的路灯可能造成损坏，发挥不了应有的照明效果。

（三）建议和改进措施

    对村内安装的路灯，应由村委会安排人员，对村内道路路灯进行专人管理、维护。



