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太阳能热水器推广项目支出绩效自评报告

为认真贯彻落实中央农村工作会议精神，大力发展农村清洁能源，结合我区的实际情况，按照“生态建区、生态立区和生态强区”的要求，切实提高松华坝水源区农村可再生能源利用率，促进我区农业基础设施建设，推进全区农业生态环境建设，把农村能源建设工作和农村生态建设与新农村建设、农业发展、农民增收结合起来，实现经济、社会和生态效益的同步发展。

一、项目基本情况

根据2014年9月17日，市政府召开专题会议研究松华坝水源保护发展相关工作会议，会议决定对松华坝水源保护区农村户用太阳能建设项目给予安装解决，按照每套1500元标准，所需补助资金由市、区财政各承担50%。2019年度，全区计划完成太阳能热水器推广2000套，资金补助标准为市、区级补助1000元/户，不足部分由农户自筹。

太阳能热水器推广2000套，建设地点分别在双龙、松华、滇源、阿子营街道，具体建设数量为：

1.双龙街道：共156户，分别为：麦地塘59户、乌龙55户、庄房42户。

2.松华街道：共374户，分别为：大摆54户、大哨49户、三家村11户、双玉101户、团结10户、小河70户、新街79户。

3.滇源街道：共260户，分别为：迆者109户、三转弯21户、菜子地13户、甸尾108户、竹园9户。

4.阿子营街道：共1210户，分别为：果东100户、朵格61户、甸头143户、牧羊345户、者纳147户、鼠街403户、羊街3户、马军2户、阿子营4户。

项目资金到位后，2019年6月26日与云南通拓招投标有限公司签订“云南省政府采购项目委托代理协议”。7月11日发布招标公告，8月2日经专家评审，最终确定云南力楠科技有限公司为中标单位，中标价为374万元。2019年8月29日签订采购合同。项目于11月开工，12月竣工。我局于2020年1月20日邀请专家、建设项目属地街道、施工方对项目进行了初验。截止目前，已拨付给云南力楠科技有限公司336万元，剩余尾款按合同将于设备运行一年后（2020年11月）支付。

二、绩效评价结论

本次项目绩效目标总体完成情况良好，自评得分98分。

三、具体绩效分析

通过实施该项目，提高了农村能源利用效率，最大限度地减少森林砍伐量，解决了广大群众生活用能、用热难题，切实加强生态环境保护和降低环境污染，改善农民生产生活条件，促进农业增效和农民增收，实现节能减排增效的目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

根据《2019年盘龙区松华坝水源保护区农村太阳能热水器推广工作的实施方案》相关要求，按照四个推广原则（政府引导，农户自愿的原则；集中连片，规模发展原则；科技领先原则；可持续发展原则），下发《关于进一步开展2019年松华坝水源保护区太阳能户用热水器工作的通知》给各街道，由符合要求的农户自愿报名，由户籍所在地社区（村委会）初核、街道审核、区农业农村局复核的三级管理审查、审核制度，最终将农户名单提供给云南力楠科技有限公司，按采购合同进行供货。

具体建设分四个阶段：1.项目申报。时间为2019年8月31日前。村级上报项目，各村（居）委会召开会议商议，按照项目补助条件，将符合要求的农户名册报街道办事处审核，街道办事处审核把关，对同意上报的项目签署意见，予以汇总，并上报项目申请文件到区农业农村局。

2.项目审批。时间为每年8月。区农业农村局根据办事处上报的项目申请文件进行审核，项目符合要求的，区农业农村局通知街道办事处对农户名册进行公示，公示期不少于7天。

3.项目实施。时间为每年11-12月。区农业农村局按照政府采购的有关规定选择项目施工单位，并组织实施项目，各街道配合。

4.项目验收：时间为次年1月。由区农业农村局、财政局、审计局、街道办事处组成验收组进行验收。

（二）存在的问题；安装农户反映补助标准低。
（三）建议和改进措施。农村太阳能热水器建设是一项民心工程、德政工程，建议各相关部门高度重视，切实加强领导，把好事做好，实事做实。

