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摘要（1500字以内）

1、 项目概况

按照全市的统一安排部署，至2009年，盘龙区全面关停了辖区内58个“五采区”采矿点，分别涉及：九龙湾五采区、长虫山五采区、两面寺五采区、松华坝水源保护区五采区，为恢复关停后的采石场，盘龙区多渠道筹集资金，扎实开展关停后的采石场植被恢复工作，并于2017年全面完成植被恢复工作，恢复总面积4575亩，取得了较好的恢复效果，其中：两面寺“五采区”，位于青云街道办事处东白沙河片区，植被恢复工作于2014年12月完成，恢复面积1068亩；九龙湾“五采区”，位于双龙、龙泉街道办事处，植被恢复工作于2016年12月完成，恢复面积1910亩；长虫山“五采区”，分为麦溪片区、花渔沟片区两个片区，位于茨坝街道办事处，麦溪片区植被恢复工作于2016年11月完成，花渔沟片区于2017年12月完成，恢复面积1275亩；松华坝水源保护区“五采区”，涉及滇源、阿子营、松华街道办事处，植被恢复工作于2013年7月完成，恢复面积322亩。
2、 评价结论

扎实开展关停后的采石场植被恢复工作，并于2016年全面完成植被恢复工作，取得了较好的恢复效果。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法

一是加强组织领导。成立工作指挥部，由区委书记任政委、区长任指挥长，区属相关职能部门和属地街道办事处为成员，统筹协调盘龙区采石场恢复工作，确保工作按市级要求扎实开展。

二是明确工作责任。采石场恢复工作在区委、区政府的坚强领导下，由区农林局牵头，属地街道办事处为责任主体，区国投公司、区建投公司为实施主体，区属相关职能部门密切配合，形成工作合力。

三是积极化解矛盾纠纷。采石场涉及利益关系复杂，矛盾纠纷多，特别是九龙湾片区采石场恢复工作，原社会投资人不愿意退出，多次到省、市上访，通过多种方式阻止恢复施工。因此，盘龙区认真梳理采石场恢复工作涉及的矛盾纠纷，由区领导牵头，分类包案，通过多种途径积极化解，努力为采石场恢复工作创造有利条件。

四是确保工程质量。采石场恢复工作通过规范程序，选择具有资质的设计、施工、监理单位，强化工程质量管理，保证工程质量。

五是突出安全生产。盘龙区始终把安全生产摆在采石场恢复工作的首要位置，健全安全生产措施，落实安全生产责任，强化督促检查，把安全生产工作落到实处，恢复工作没有发生重特大安全事故。

六是强化跟踪问效。为保证采石场恢复工作按要求完成，盘龙区纪委监察局、目督办定期或不定期进行督促检查，并及时通报工作进展情况。同时，盘龙区人大、政协也不定期组织人大代表、政协委员，对采石场恢复工作进行视察、检查，提出意见或建议，合力推进采石场恢复工作。
2.存在的问题

（一）清算工作未完成。目前，除龙泉街道金家山完成清算外，两面寺片区、九龙湾片区（一期）工程均未完成清算，九龙湾片区（二期）工程审计未完成，麦溪片区、花渔沟片区组件报审还未完成。
（二）维稳工作压力大。由于项目未完成清算和审计，项目建设资金未完全支付，建设施工单位、分包单位多次到区政府上访，影响社会稳定。
正文：五彩区植被修复项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。

2007年，昆明市政府印发了《昆明市人民政府关于贯彻落实<昆明市人大常委会关于在滇池流域及其它重点区域禁止挖砂采石取土的决定>的实施意见》（昆政发〔2007〕46号），按照文件要求，区政府启动了“五采区”摸底排查及关停整治工作。
2.项目实施情况。

2017年12月我区全面完成58个采区（点）植被恢复工作，完成恢复面积4665.64亩，其中：松华坝水源保护区采区322亩；九龙湾采区1910亩；茨坝长虫山采区734.2；茨坝花渔沟采区 631.24 亩；青云两面寺采区1068.2亩。
3. 资金来源及使用情况。

我局收到区财政12774.554万元，支付12774.554万元。
4. 组织及管理情况。

为做好“五采区”治理恢复区域的管理及绿化养护工作，确保“五采区”治理恢复成果，区政府多次研究，制定了《盘龙区“五采区”植被恢复后续管理工作方案》及《盘龙区“五采区”植被恢复后续绿化管养考核办法（试行）》，明确了各部门工作职能职责及工作任务，确保“五采区”植被恢复后续管理工作落到实处，建立了长效的后续管养机制。
（二）绩效目标
按项目实施进度给予项目资金拨付。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

利用好“五采区”生态修复治理项目资金，确保治理工作顺利实施并取得实效。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则：按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。
2.绩效评价方法：根据项目实施进度情况，拨付项目资金达到100%。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果

本项目评价指标体系总分100分，经评价组考评打分，项目评价综合得分为85分，评价等级为良。
2.主要绩效

五采区植被修复建设项目资金按时拨付。
四、成本效益分析

全面完成滇池流域及西山重点保护区范围内五彩区修复任务，避免裸露山体对城市面貌造成负面影响，进一步提升城市品质，恢复良好生态。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：

一是加强组织领导。成立工作指挥部，由区委书记任政委、区长任指挥长，区属相关职能部门和属地街道办事处为成员，统筹协调盘龙区采石场恢复工作，确保工作按市级要求扎实开展。

二是明确工作责任。采石场恢复工作在区委、区政府的坚强领导下，由区农林局牵头，属地街道办事处为责任主体，区国投公司、区建投公司为实施主体，区属相关职能部门密切配合，形成工作合力。

三是积极化解矛盾纠纷。采石场涉及利益关系复杂，矛盾纠纷多，特别是九龙湾片区采石场恢复工作，原社会投资人不愿意退出，多次到省、市上访，通过多种方式阻止恢复施工。因此，盘龙区认真梳理采石场恢复工作涉及的矛盾纠纷，由区领导牵头，分类包案，通过多种途径积极化解，努力为采石场恢复工作创造有利条件。

四是确保工程质量。采石场恢复工作通过规范程序，选择具有资质的设计、施工、监理单位，强化工程质量管理，保证工程质量。

五是突出安全生产。盘龙区始终把安全生产摆在采石场恢复工作的首要位置，健全安全生产措施，落实安全生产责任，强化督促检查，把安全生产工作落到实处，恢复工作没有发生重特大安全事故。

六是强化跟踪问效。为保证采石场恢复工作按要求完成，盘龙区纪委监察局、目督办定期或不定期进行督促检查，并及时通报工作进展情况。同时，盘龙区人大、政协也不定期组织人大代表、政协委员，对采石场恢复工作进行视察、检查，提出意见或建议，合力推进采石场恢复工作
（2） 存在的问题；
1、清算工作未完成。目前，除龙泉街道金家山完成清算外，两面寺片区、九龙湾片区（一期）工程均未完成清算，九龙湾片区（二期）工程审计未完成，麦溪片区、花渔沟片区组件报审还未完成。
2、维稳工作压力大。由于项目未完成清算和审计，项目建设资金未完全支付，建设施工单位、分包单位多次到区政府上访，影响社会稳定。

