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盘龙区融媒体中心对外宣传经费
项目支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况：
项目立项背景及目的：为落实全国宣传思想工作会和全省、全市、全区宣传思想工作会议精神，盘龙区融媒体中心根据市、区意识形态和宣传思想工作考核要求,抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传。
预算收支情况：盘龙区融媒体中心对外宣传项目经费金额720万元，经过2019年年初预算、执行、跟踪及决算等流程，资金已全部拨付到位、截止2019年12月资金已全部执行完毕，2019年1-12月实际执行720万元，执行完成率100%。
二、评价结论
2019年，盘龙区融媒体中心全面完成宣传任务、按时间进度完成资金计划，对外宣传经费项目总体完成情况良好。
盘龙区融媒体中心着力推动新兴媒体与传统媒体融合发展，紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神为主线，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力对外传播力，开创我区宣传思想工作新局面。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
通过总结经验，盘龙区融媒体中心将继续严格按照各级规章制度开展年初预算、绩效管理工作，加强中心各科室团结协作，严格对照市级考核要求及我区宣传工作计划、认真梳理外宣合作协议、加强与各级媒体的交流与联系，认真总结以前年度在预算和绩效工作中的经验，不断提升我区对外宣传工作的能力。
2.存在的问题；
2019年盘龙区融媒体中心绩效目标完成情况良好，资金支付按要求进度完成。通过分析资金支出和项目实施中存在的影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等方面存在的问题发现2019年存在的问题为:对标昆明市《2019年意识形态工作考核内容及评分标准》的要求，2019年1-6月中央媒体发稿未能跟上时间进度，2019年中央媒体发稿市级考核任务为不少于40条，但1-6月仅完成18条。
3.改进措施及建议。
发现上述问题后，中心立即采取措施、努力做好新闻策划、积极对接联系中央媒体做好宣传推送，努力破解中央媒体外宣发稿量不足的问题，通过努力、2019年3季度中央媒体外宣发稿赶上了时间进度，并最终在年底超额完成了市级对盘龙区中央媒体外宣发稿的考核要求，完成率达到172.5%。


















正文：盘龙区融媒体中心对外宣传经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
为落实全国宣传思想工作会和全省、全市、全区宣传思想工作会议精神，盘龙区融媒体中心根据市、区意识形态和宣传思想工作考核要求,抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传。
2.项目实施情况。
中心2019年严格按照各级规章制度开展年初预算工作，积极与财政相关科室对接、积极参加培训学习，认真按财政通知要求完成相关工作，中心各科室团结协作，对照市级考核要求及我区宣传工作计划、认真梳理外宣合作合同协议、把预算编实、编准，认真编制绩效目标，为预算有效执行提供坚实基础。中心严格按照各级规章制度及中心相关制度认真开展预算执行和绩效跟踪。合同签订、资金支付符合制度规定、资料完备、程序合规；积极对接各家合作媒体、落实宣传情况、做好宣传数据统计，为绩效跟踪工作提供可靠依据。
3.资金来源及使用情况。
2019年盘龙区融媒体中心外宣经费项目年初预算金额720万元，资金来源为区级财政全额拨款，2019年1-12月实际执行720万元，执行完成率100%。
4.组织及管理情况。
项目组织情况：盘龙区融媒体中心的项目支出和绩效管理工作由主任、副主任、办公室、采编室、出纳、会计相互协调配合、共同完成。
项目实施流程：中心根据市、区意识形态和宣传思想工作考核要求，认真梳理、核定出外宣经费预算开支统计表，中心严格按照各级规章制度及中心相关制度认真开展预算执行和绩效跟踪。合同签订、资金支付符合制度规定、资料完备、程序合规；积极对接各家合作媒体、落实宣传情况、做好宣传数据统计。2019年1-12月宣传报道发稿计划已全面完成时间进度目标，资金支付已全部完成
资金拨付流程：
盘龙区融媒体中心对外宣传项目经费金额720万元，经过2019年年初预算、执行、跟踪及决算等流程，资金已全部拨付到位、截止2019年12月资金已全部执行完毕，2019年1-12月实际执行720万元，执行完成率100%。
（二）绩效目标。
1.总目标。
抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，探索推广“云融盘龙”APP的应用，加快媒体融合发展。  
2.年度目标。
产出目标：中央媒体发稿不少于40条，省级媒体发稿不少于400条，策划主题宣传报道不少于15次，组织召开新闻发布会（通报会）不少于4次，力争在全市14个县市区外宣排名中取得前三。
效果目标：进一步加强对外宣传舆论引导，围绕区委、区政府中心工作，开展脱贫攻坚、社会治理、扫黑除恶、生态保护等专题工作，为盘龙区创建区域性国际中心城市营造浓厚氛围。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
中心根据市、区意识形态和宣传思想工作考核要求，认真梳理、核定出外宣经费预算开支统计表，努力做好节支和增效工作。
2.研究文件。
中心各科室团结协作，对照市级考核要求及我区宣传工作计划、认真梳理外宣合作合同协议、把预算编实、编准，认真编制绩效目标，为预算有效执行提供坚实基础。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
盘龙区融媒体中心的外宣经费项目的绩效目标，严格按照总体目标、产出指标、效益指标、满意度指标的结构和内容进行编制，结构完整、内容充实、支撑有力，项目绩效目标比较科学！
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。
指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法：严格按照总体目标、产出指标、效益指标、满意度指标的结构和内容进行编制、并对各级指标进行对应的绩效评价。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
由中心采编室具体对接媒体，统计外宣发稿、对接跟进外宣发稿执行进度。由中心出纳根据中心主任办公会研究通过的决定及办公室提供的支付依据材料执行资金支付转账、对账、整理支付凭证附件交会计做账，将预算执行情况作为中心绩效评价的数据来源。
2.社会调查。
由中心财务积极与财政相关科室对接做好预决算、绩效跟踪、数据报送等工作，由中心办公室对接全区各单位（部门）、街道（社区），统计对外宣传工作开展情况。
3.数据分析和撰写报告。
由中心绩效评价小组对项目资金支付、宣传任务目标完成情况等进行数据分析、撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
因为中心人员不足、从事绩效管理的人员不够专业，中心还需加强绩效管理能力，在今后的工作中，要更好的根据项目实施程序，提前做好项目前期准备工作、合理规划项目进度，优化项目组织实施，进一步加快实施进度，。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2019年1-12月：中央媒体发稿69条（已超额完成市下达目标29条），省级媒体发稿2672条（超额完成），市级媒体每周推出专题报道，主题宣传策划16次，网络宣传策划15次，新闻发布会13次。全市排名暂未出。已完成资金支付7200000元。绩效目标完成情况与计划的差距：2019年已全面完成绩效目标，差距为零。
2.主要绩效。
绩效目标完成率：中央媒体发稿完成率172.5%，省级发稿完成率668%，市级媒体每周推出专题报道完成率100%，主题宣传策划完成率107%，网络宣传策划完成率100%，新闻发布会完成率216%。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
1、产出指标打分
数量指标：各级媒体发稿、主题策划、发布会全部完成计划，100分。
时效指标：按照区委、区政府各项工作开展进度和时序进度做好主题宣传策划，提升盘龙区城市形象，全面完成2019年全区各项宣传工作任务，95分。
质量指标：争取在全市对外宣传考核工作中取得中央媒体、省级媒体发稿前三（市级排名暂未发布），90分。
成本指标: 做好全区对外宣传工作，加强同各级各类媒体的合作，完成市级考核任务，90分。
2、效益指标打分
经济效益指标，为盘龙区建设区域性国际中心城市核心城区提供强大宣传思想保障和智力支撑，85分。
社会效益指标，为全区建设区域性国际中心城市核心城区营造良好舆论氛围，90分。
可持续影响指标，为全区经济社会发展营造良好舆论氛围，90分。
3、满意度指标打分
服务对象满意度: 干部、职工、群众满意度，80分。
四、成本效益分析。
资金使用方向：2019年中心对外宣传经费使用方向为中央、省、市各级媒体（报纸、电视及网络新媒体）的新闻报道、主题宣传策划，网络舆情监测、分析，全区重要会议、重要活动宣传、展板制作等。
资金收入和支出结构：2019年中心对外宣传经费资金720万，收入来源为区级财政拨款，占比100%，支出为中央、省、市各级媒体（报纸、电视及网络新媒体）的新闻报道、主题宣传策划，网络舆情监测、分析，全区重要会议、重要活动宣传、展板制作等，占比为100%。
项目和资金管理情况：盘龙区融媒体中心的项目支出和资金管理工作由主任、副主任、办公室、采编室、出纳、会计相互协调配合、共同完成。
资金的节约性、资金使用效果：2019年盘龙区融媒体中心按照区委、区政府各项工作开展进度和时序进度的要求认真做好日常宣传报道、主题宣传策划和新闻发布等工作，多措并举、齐头并进，努力提升盘龙区城市形象，认真完成2019年全区各项宣传工作任务。2019年1-12月宣传报道发稿计划已全面完成时间进度目标，资金支付已全部完成。
变化趋势分析评价：2019年已全面完成绩效目标，中央媒体发稿完成率172.5%，省级发稿完成率668%，市级媒体每周推出专题报道完成率100%，主题宣传策划完成率107%，网络宣传策划完成率100%，新闻发布会完成率216%。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
在接下来的工作中，盘龙区融媒体中心将继续严格按照各级规章制度开展年初预算、绩效管理工作，加强中心各科室团结协作，严格对照市级考核要求及我区宣传工作计划、认真梳理外宣合作协议、加强与各级媒体的交流与联系，认真总结以前年度在预算和绩效工作中的经验，不断提升我区对外宣传工作的能力。
（二）存在的问题；
2019年盘龙区融媒体中心绩效目标完成情况良好，资金支付按要求进度完成。通过分析资金支出和项目实施中存在的影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等方面存在的问题发现2019年存在的问题为:对标昆明市《2019年意识形态工作考核内容及评分标准》的要求，2019年1-6月中央媒体发稿未能跟上时间进度，2019年中央媒体发稿市级考核任务为不少于40条，但1-6月仅完成18条。
（三）建议和改进措施。
发现上述问题后，中心立即采取措施、努力做好新闻策划、积极对接联系中央媒体做好宣传推送，努力破解中央媒体外宣发稿量不足的问题，通过努力、2019年3季度中央媒体外宣发稿赶上了时间进度，并最终在年底超额完成了市级对盘龙区中央媒体外宣发稿的考核要求，完成率达到172.5%。


绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.2019年项目支出绩效目标申报表(对外宣传经费项目)；
2.昆宣通〔2019〕35号+关于印发《2019年意识形态工作考核内容及评分标准》的通知;

