盘龙区卫生局卫生执法监督局

2021年七小检测卫生监督检测经费项目

- 项目名称

七小检测卫生监督检测经费

- 立项依据

《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《传染病防治法》、《生活饮用水二次供水卫生管理办法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，及市局当年相关文件要求。

- 项目实施单位

单位名称：盘龙区卫生局卫生执法监督局

组织机构代码：12530103734295274K

地址：昆明市盘龙区小坝路58号

联系电话：087163163047

法人代表：赵炯

经费来源：本级财力安排

单位概况：我单位主要工作职责是负责食品安全综合协调，职业卫生监督，学校卫生监督，应急处置；负责公共场所卫生监督，生活饮用水卫生监督；负责医疗卫生监督，放射诊疗卫生监督，处理医疗纠纷；负责接受群众咨询，办理卫生许可证新办证、换证、年检；负责评议案件，评查执法文书，规范卫生监督执法行为。我局承担着盘龙区辖区内各类经营场所的卫生行政审批、日常卫生监督、专项检查、抽样监测、卫生保障及处理群众投诉。

盘龙区内共12个街道办事处，卫生监督应监督户数超4000户，涉及公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、传染病防治、反射诊疗、职业卫生、医疗卫生、计划生育、幼儿园等行业。

- 项目基本概况

为进一步加强公共场所卫生、学校卫生监督工作，推动公共场所、学校卫生规范化管理，维护广大人民群众的健康权益，对辖区城重点公共场所、学校卫生进行日常监督监测工作，减少突发公共卫生事件的发生，保证市场环境卫生达标。对公共场所、物品、设施进行快检及专项现场快速检测，委托有资质检验机构对公共场所、物品、设施进行进行抽样化验。同时对达标单位提出继续保持要求，并对未达标单位提出整改要求。

- 项目实施内容

对辖区内12个街道办事处，超4000户卫生监督应监督户所使用的公共场所、物品、设施进行快检及专项现场快速检测，委托有资质检验机构对公共场所、物品、设施进行进行抽样化验。同时对达标单位提出继续保持要求，并对未达标单位提出整改要求。

同时歌剧每年卫生监督及“双随机”工作，需要对涉及到的公共用品用具、消毒产品、生活饮用水进行检测，监督检测作为卫生监督重点工作，结合国家“双随机”工作任务，每年检测的件数近2000件，有时还需要寻找其他检测机构来弥补不足。

- 资金安排情况

本级财力安排65,000.00元。

- 项目实施计划

（一）、时间安排

1、日常监督检查工作中进行。

2、6-10月份安排进行委托检测。

3、根据2021年正式监督工作计划通知下发后，再根据通知内容进行相关工作调整。

（二）、检测方式

1、日常监督检查中利用快速检测设备进行现场检测。

2、委托有资质检验机构对公共场所、生活饮用水、等各行业随即抽取1-10经营单位的物品、设施、空气等进行进行抽样化验。

- 项目实施成效

进一步加强公共场所卫生、学校卫生监督工作，推动公共场所、学校卫生规范化管理，维护广大人民群众的健康权益，对辖区城重点公共场所、学校卫生进行日常监督监测工作，减少突发公共卫生事件的发生，保证市场环境卫生达标。

- 项目绩效目标表

| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) |  | 进一步加强公共场所卫生、学校卫生监督工作，推动公共场所、学校卫生规范化管理，维护广大人民群众的健康权益，对辖区城重点公共场所、学校卫生进行日常监督监测工作，减少突发公共卫生事件的发生，保证市场环境卫生达标。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算年度(2021年)目标 |  | 对公共场所、物品、设施进行快检及专项现场快速检测，委托有资质检验机构对公共场所、物品、设施进行进行抽样化验。同时对达标单位提出继续保持要求，并对未达标单位提出整改要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区内七小行业进抽样检测及现场快速检测工作 | >= | 40 | 户 | 定量指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
|  | 质量指标 | 公共场所抽样检测及现场快速检测工作 完成率 | = | 95% | 年 | 定量指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求，完成公共场所微小气候、顾客用品等抽样检测及现场快速检测工作 | 严格遵照执行 |
|  |  | 二次供水水质抽样检测及现场快速检测工作完成率 | = | 95% | 年 | 定量指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 ，完成二次供水水质抽样检测及现场快速检测工作 | 严格遵照执行 |
|  | 时效指标 | 完成2021年七小卫生监督检测经费工作 | = | 2021年12月25日前 | 年 | 定性指标 | 10 | 2021年12月25日前完成工作 | 2021年12月25日前完成工作 |
|  | 成本指标 | 购买快检设备所需检测试剂和耗材 | = | 15000元 | 元 | 定量指标 | 5 | 根据实际监督检测户数及库存情况确定 | 余氯试剂、总氯试剂、PH缓冲液 PH7.0型、戊二醛试纸、余氯试剂纸 、PH试纸 |
|  |  | 委托有资质检验机构进行抽样化验 | = | 50000元 | 元 | 定量指标 | 5 | 根据实际监督检测户数情况确定 | 星级宾馆、旅店、理发店、美容店、舞厅、游艺厅、音乐厅、公共浴室（桑拿）、生活饮用水全分析、生活饮用水常规分析 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共场所、物品、设施进行快检 | = | 对各行业进行专项现场快速检测 | 年 | 定性指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
|  |  | 委托有资质检验机构对公共场所、物品、设施进行进行抽样化验 | = | 委托有资质检验机构对公共场所、生活饮用水、等各行业随即抽取1-10经营单位的物品、设施、气等进行进行抽样化验。 | 年 | 定性指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
|  | 生态效益指标 | 督促被监督公共场所公共物品卫生达标 | = | 严格符合国家卫生标准要求 | 年 | 定性指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
|  |  | 对达标单位提出继续保持要求，并对未达标单位提出整改要求 | = | 督促被监督公共场所环境卫生达标 | 年 | 定性指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
|  | 可持续影响指标 | 减少突发公共卫生事件的发生 | = | 降低突发公共卫生事件的发生 | 年 | 定性指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求 | 严格遵照执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众公共用品卫生满意度 | = | 95% | 年 | 定量指标 | 10 | 相关法律法规及文件规定及要求，减少突发公共卫生事件的发生，保证市场环境卫生达标 | 严格遵照执行 |

……