附件5：项目支出绩效评价报告

2020年林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称（公章）：	盘龙区农业农村局

项目单位：

主管部门： 	盘龙区农业农村局

项目名称： 2020年林业改革发展资金（森林抚育）

绩效自评日期： 2021年5月25日

2021年5月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 李安庆 | 科长 | 林草资源科 |  |
| 副组长 | 张凤娟 | 副科长 | 林草资源科 |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

2020年林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《云南省林业厅办公室关于对全省天保二期县（局）级方案编制和公益林补偿县级实施方案修编工作进行督导检查的通知》云林办发[2011]33号）及《昆明市林业局关于认真组织开展天然林资源保护工程二期县级实施方案编制工作的通知》（昆林发[2011]46号）要求，盘龙区农林局委托云南省林业调查规划设计院昆明分院做出了《天然林资源保护工程二期盘龙区实施方案》（2011年-2020年），并通过专家评审。

2.项目实施情况

《天然林资源保护工程二期云南省盘龙区天保实施方案》（2011—2020年）下达森林抚育面积为2400亩，抚育对象为集体所有的公益林。

2020年上级下达的森林抚育任务为20000亩，涉及3个街道办事处7个社区（村委会）。龙泉街道10000亩、双龙街道600亩、滇源街道9400亩。

项目委托“云南雯鑫林业勘察设计有限公司”和“昆明垠沐林业技术服务有限公司”进行作业设计，《盘龙区天然林资源保护工程2020年度森林抚育作业设计》、《云南省天然林资源保护工程盘龙区2020年度森林抚育（第二批）作业设计》文本通过专家评审并获得市林草局批准实施。盘龙区2020年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。

项目于4月底按照作业设计要求完成20000亩抚育任务。

3.资金来源及使用情况

（1）2019年森林抚育区级补助资金

《昆明市财政局 昆明市林业局关于下达2019年中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知》（昆财农﹝2019﹞22号）2019年度下达盘龙区中央财政天然林资源保护工程森林抚育经费180万元，区级按照1:1补助180万元，主要用于支付《盘龙区2019年度天然林资源保护工程二期森林抚育作业设计编制合同》尾款17.25万元、《盘龙区天然林资源保护工程二期2019年度森林抚育工程委托实施合同》尾款162.75万元，合计180万元。

（2）2020年森林抚育项目

《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2020年中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知》（昆财农﹝2020﹞12号）、《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知》（昆财农﹝2020﹞181号）下达240万元抚育资金。支付《云南省天然林资源保护工程盘龙区2020年度森林抚育（第二批）作业设计》费用15.5万元、《盘龙区2020年天然林资源保护工程森林抚育工程委托实施合同》50%费用222.6万元，合计支出238.1万元，结余1.9万元。

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程

昆明市人民政府与盘龙区人民政府签订了“昆明市天然林资源保护工程目标责任状”；盘龙区成立了“盘龙区天然林资源保护工程二期领导小组”，下设办公室在盘龙区农业农村局，负责天然林资源保护工程二期日常工作，区农业农村局分管领导兼任办公室主任，工程办公室人员2人，工作经费基本保障，制度建设完善，工程档案信息管理完备。

（二）绩效目标。

1.总目标

根据《天然林资源保护工程二期云南省盘龙区天保实施方案》（2011—2020年），完成森林抚育面积为2400亩。

2.年度目标

完成森林抚育面积为20000亩。

二、评价结论和绩效分析

1.评价结果

《天然林资源保护工程二期云南省盘龙区天保实施方案》（2011—2020年），盘龙区森林抚育任务为2400亩，年度完成森林抚育面积为20000亩。以年度240亩（2400亩/10年）的任务为基数，年度完成下达任务的8333%。

2.主要绩效

（1）项目实施的经济、社会效益分析

一定程度上解决水源区劳动力就业问题，增加林农收入，维护林区稳定。

（2）项目实施的生态效益分析

通过天保森林资源管护，盘龙区森林覆盖率由2006年的50.75%（不保护滇源、阿子营街道），到2020年达到64.42%（包含滇源、阿子营街道），盘龙区天然林二期保护工程的开展，为森林涵养水源，水土保持，发挥了巨大的生态效益，生态环境明显改善。

（3）项目实施的可持续影响分析

盘龙区天保工程二期（2011-2020）的开展，功在当代，利在千秋，将对盘龙区社会经济发展可持续发展、保障林区稳定起到巨大作用。

三、成本效益分析

严格按照《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》（财农﹝2011﹞138号）、《云南省天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》（云财农﹝2012﹞3号）做好专项资金使用管理，做到专款专用。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

盘龙区为解决往年森林抚育项目的诸多弊端：一是对森林抚育剩余物采取平铺或归堆方式处理，未对抚育剩余物进行清理，增加了森林火灾发生及病虫害传播的风险；二是由林权所有者实施的方式，导致抚育效果参差不齐，不利于监管和上级部门验收；三是解决剩余物未得到很好的利用与辖区阿子营街道马军生物质燃料加工厂原料不足的矛盾。盘龙区2020年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。

（二）存在的问题

1、天保二期工程涉及面广，项目门类繁杂，盘龙区工作人员业务素质能力有待提高。

2、项目经费少，导致很多工作难于开展。

3、森林防火期与抚育间伐作业时间冲突，导致森林抚育项目工作进展较慢。