附件5：项目支出绩效评价报告（范本）

2020年生物质新能源小烤房改造项目补助支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称（公章）：盘龙区农业农村局

项目单位：盘龙区农业农村局

主管部门：盘龙区农业农村局

项目名称：2020年生物质新能源小烤房改造项目补助

绩效自评日期：2021年5月18日

2020年5月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 鹿传奇 | 局长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| 副组长 | 马仲令 | 森林防火专职副指挥长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| 成员 | 李年 | 种植业科科长 | 盘龙区农业农村局 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）： 2020年 5月18日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

2020年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助支出绩效自评报告

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。

1.立项背景及目的

根据市烟办《昆明市烤烟生物质新能源推广应用三年行动计划表》，我区至2021年改造生物质新型烤房的计划为520座，已完成改造110座，2020年计划改造240座，其中：滇源50座、阿子营190座，主要针对老式烤房进行改造，明年按三年行动计划完成改造任务。

2.预算收支情况

为保障我区2020年生物质新能源烘烤烟叶小烤房改造工作顺利完成，市级补助240万元（1万元/座），区级配套补助240万元（1万元/座），烟农自筹120万元。

二、评价结论

严格按照要求，按时完成新能源小烤房240座（滇源50座、阿子营190座）的任务。新型小烤房项目，运用建成的生物质颗粒燃料设备、工艺、技术，充分开发利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染，项目符合国家政策、具有较好的经济、生态和社会效益。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

盘龙区2020年安排新型小烤房240座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

2.存在的问题

由于2018年、2019年盘龙区建设了110座生物质新能源烤房，烤出来的烟叶提职增效效果比较明显，造成烟农需求较大的反响。为了解决当前矛盾，2020年盘龙区计划在烤烟生产区阿子营街道再建新型小烤房190座，滇源街道建新型小烤房50座。

3.改进措施及建议

积极向市级2020年申报240座，改善完成我区老式烤房。

2020年生物质新能源烘烤烟叶推广项目补助支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据市烟办《昆明市烤烟生物质新能源推广应用三年行动计划表》，我区至2021年改造生物质新型烤房的计划为520座，已完成改造110座，2020年计划改造240座，其中：滇源50座、阿子营190座，主要针对老式烤房进行改造，明年按三年行动计划完成改造任务。

2.项目实施情况。

严格按照《昆明市烟叶烘烤新能源小板房技术规范》要求，建设完成了新能源小烤房240座，小板房主要由装烟室、加热室、供热系统、遮雨棚等部分组成，结构类型按气流方向分为气流上升式和气流下降式；合作社建设的为5座（含5座）以上一群进行建设。

3.资金来源及使用情况。

（1）2020年生物质新能源烘烤烟叶推广项目资金来源，240座小烤房市级项目资金240万元，区级配套补助资金240万元。

（2）240座生物质燃料烘烤烤房每座建设成本不超过2.5万元（其中，市级财政补助1万元，区级配套1万元,受益烟农出资0.5万元。）。

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

盘龙区2020年安排新型小烤房240座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

（二）绩效目标。

建设新型小烤房240座。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解建设新型小烤房240座，管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

到嵩明、寻甸烤烟种植大县对生物质小烤房进行烟叶烘烤进行参观学习。

2.研究文件。

按照昆明市财政局、昆明市农业农村局《关于下达2019年绿色生物质生产及基本烟田保护补助资金的通知》昆财农[2019]175号文件安排，进行项目实施。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

根据昆明市财政局、昆明市农业农村局《关于下达2019年绿色生物质生产及基本烟田保护补助资金的通知》昆财农[2019]175号文件，安排盘龙区2020年建设生物质新能源烘烤烟叶小烤房建设240座。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

通过项目的实施，能否带来经济效益、社会效益、生态效益为标准，从而促进社会的可持续发展。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

此项目实施主要评价指标为经济效益、社会效益、生态效益。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

以项目实施过程中资金实际支出为依据，项目实施后，农户经济收益、环境生态效益、社会可持续发展效益为依据进行绩效评价。

2.社会调查。

据了解，使用生物质燃料颗粒烘烤烟叶，能够大幅降低烘烤过程中氮氧化物、硫氧化物等污染物的排放，既实现了节能减排的目标，又保护了生态环境。对烟农来说，既能减工降本，又能提质增效。

3.数据分析和撰写报告。

生物质小烤房每座总投资2.5万元，市级补助1万元，区级补助1万元，补助资金占比为80%。

（五）本次绩效评价的局限性。

主要为自评，专业水平不高。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

建设新型小烤房项目，运用建成的生物质颗粒燃料设备、工艺、技术，充分开发利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染，项目符合国家政策、具有较好的经济、生态和社会效益。

2.主要绩效。

（1）经济效益

提高烟叶烘烤的热能利用率，降低成本，减轻污染，并确保烟叶烘烤质量，增加烟农经济收益。

（2）社会效益

生产物物质颗粒燃料，可以促进本地区经济的发展，带动农民增收，缓解无烟煤能源对环境的污染。

（3）生态效益

代替煤、柴油以及电的一种新型环保节能材料。大大减少了污染物的排放，减轻环境压力。

（4）可持续效益

利用我区山区农业丰富的生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中的烟杆、玉米杆等废弃物，生产物物质颗粒燃料，从而减少面源污染。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

参照项目支出绩效评价共性指标体系自评100分。

四、成本效益分析。

1、对资金使用方向、资金收入和支出结构；

（1）2020年生物质新能源烘烤烟叶推广项目资金来源，240座小烤房市级项目资金240万元，区级配套补助资金240万元。

（2）240座生物质燃料烘烤烤房每座建设成本不超过2.5万元（其中，市级财政补助1万元，区级配套1万元,受益烟农出资0.5万元。）。

2、项目和资金管理情况；

# 根据制定的《盘龙区2020年生物质新能源工作实施方案》，农业农村局种植业管理科根据项目安排，申请经费，将申请提交局务会讨论、局长审批、财务支付，将资金下拨给项目实施街道办事处。

3、资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。

完成240座生物质小烤房建设。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

盘龙区2020年安排新型小烤房240座，为了公平、合理、高质量完成任务，盘龙区以烤烟种植专业合作社为主体，以有建生物质燃料烘烤烤房意向的农户，向合作社提出书面申请，合作社组织人员现场踏勘，结合推广原则联合所在地烟站对烟农进行初步筛查，符合建设条件的，初核意见报项目实施地滇源、阿子营街道办事处复审后，确定实施户。实施户批复后进行公示，公示无异议后由建设户与合作社签订建管意向协议，并缴纳自筹资金。

（二）存在的问题

由于2018年、2019年盘龙区建设了110座生物质新能源烤房，烤出来的烟叶提职增效效果比较明显，造成烟农较大反响。2020年盘龙区计划在烤烟生产区再建新型小烤房240座。

（三）建议和改进措施

积极向市级2020年申报240座，改善完成我区老式烤房。

盘龙区农业农村局

2021年5月18日