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乡村振兴项目含一事一议经费项目支出绩效自评报告
项目概况：

根据盘龙区乡村振兴的相关文件，着力体现国家关于乡村振兴战略的意图和盘龙区乡村振兴示范村的民众需求，从实际出发，开展乡村振兴示范村项目建设，为推进乡村产业绿色发展，打造人与自然和谐共生发展新格局；繁荣兴盛农村文化，焕发乡风文明新气象，塑造美丽乡村新风貌起到积极的示范意义。2020年财政预算安排乡村振兴项目含一事一议经费项目资金1000万元，2020年项目支出512.886823万元，结余487.113177 万元，结余数已交回财政。
评价结论

2019年通过实地考察松华街道、滇源街道、阿子营街道10个备选村点位，横向比较各备选村区位优势、人居环境、基础设施、产业优势、村组班子等方面，选定松华街道小河社区小河小组、滇源街道白邑村新庵小组、滇源街道中所村中所小组、阿子营街道铁冲村铁冲小组、阿子营街道甸头村甸下小组5个居民（村）小组作为2019年乡村振兴示范村，示范村建设项目惠及1094户3387人，总投资1000万元，按照工程进度已拨付2019年至2020年共支付600.886823万元，其中2020年项目支出512.886823万元。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
（一）重规划，抓统筹，科学推进乡村振兴示范村建设工作

按照“统一规划、统筹安排，各司其职、各负其责，渠道不乱、用途不变，相互配套、形成合力”的原则，围绕项目工程规划的要求，事前编制项目，规划资金，集中投入使用。深入实施乡村振兴示范村建设，把乡村振兴示范村建设工作与全区城镇、村庄规划结合起来，大力推进城乡一体化发展，着力构建以工促农、以城带乡，城乡一体、协调发展的长效机制，不断探索和创新乡村振兴示范村建设工作机制和方法，加大配套政策支持力度，加大资源整合力度，突出农民主体地位，不断探索农民群众参与乡村振兴示范村建设工程的可行方式和有效途径，发挥优势互补、资源互助，形成共建、互惠的合力，推动我区农村社会经济的全面发展。

（二）重产业，调结构，扎实推进乡村振兴示范村建设工作

积极探索“一村一品”、“一村一特”产业模式，在原有资源的基础上，大力发展乡村特色产业。依托核桃、板栗、烤烟等经济林果种植发展规模化经营，以云菌、有机蔬菜种植促进农民增收。

（三）重基础，抓突破，切实推进乡村振兴示范村建设工作

结合我区水源区特点，坚持财政补助资金用于缺什么补什么，补助项目要在一年内组织实施完毕的要求，因地制宜、有的放矢地开展“水电路气房、洁净绿亮美”等村内户外建设，将财政资金重点投入到农村基础设施建设和农民群众生产生活上来，切实推进乡村振兴示范村建设工作。

（四）重提升，抓示范，努力提高乡村振兴示范村建设水平

为认真落实好党风廉政建设规定程序，盘龙区严格执行八个“百分百”等相关规定，严格执行项目招投标手续。规定在项目实施中，不仅要有走招投标程序的项目监理单位，项目实施街道还要成立小组，严把原材料进入关，保证工程质量及进度。严格按照资金管理办法，做到乡村振兴示范村建设项目专款专用，确保受益地区群众集体自筹的资金落实到位。

2.存在的问题；
一是缺乏上位指导，目前市级尚未正式出台乡村振兴示范村相关要求、建设规范等参考资料；二是建设资金不足，乡村振兴建设涉及面广，上级补助资金尚未明确，仅仅依靠区级财政资金支持力量不足以覆盖基础设施的大面积完善。

3.改进措施及建议。
形成首批有特色、有亮点的乡村振兴示范村后，持续开展此项工作，以建设乡村振兴示范村为切入点，结合水源区实际，发展产业经济，强化环境整治，树立文明新风，完善公共服务，深化农村改革，为推进全区乡村振兴工作实施起示范引领作用。让广大村民看到了健康的生活方式实实在在的好处，通过对示范村的改造，让村民真正意识到农村面貌提升行动的必要性和可行性，切实看到实惠、尝到了甜头，更多的村民自觉的投入到行动中来。

正文：乡村振兴项目含一事一议经费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
按照中央和省、市安排部署,盘龙区委、区政府高度重视,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,盘龙区农业农村局扎实推进乡村振兴示范村建设工作，打造乡村振兴云南样板和新时代“七彩云南•富春山居”的美丽画卷。按照《关于印发<昆明市推动乡村产业振兴专项工作方案>等8个文件的通知》《关于坚持农业农村优先发展推动乡村振兴战略落地落实的若干意见》《关于印发<昆明市乡村振兴战略规划（2018—2022年）>的通知》内容，选择基础条件较好、主导产业突出、干部群众积极性较高的村庄开展乡村振兴综合示范村建设。

2.项目实施情况。
2019年通过实地考察松华街道、滇源街道、阿子营街道10个备选村点位，横向比较各备选村区位优势、人居环境、基础设施、产业优势、村组班子等方面，选定松华街道小河社区小河小组、滇源街道白邑村新庵小组、滇源街道中所村中所小组、阿子营街道铁冲村铁冲小组、阿子营街道甸头村甸下小组5个居民（村）小组作为2019年乡村振兴示范村，示范村建设项目惠及1094户3387人，总投资1000万元，项目已于2020年5月完工。

3.资金来源及使用情况。
区级2019年到位资金1000万元，2019年共支出88万，剩余资金交还财政，2020年财政预算安排乡村振兴项目含一事一议经费项目资金1000万元，2020年项目支出512.886823万元，结余487.113177 万元，结余数已交回财政。

组织及管理情况。

项目由盘龙区区农业农村局组织实施，松华、滇源、阿子营街道作为甲方代表，对项目建设进行代表监督管理，项目完成后交由村级进行管护。项目设计费共42万元，现已支付25.2万元，造价费3.786823万元，现已支付3.786823万元，监理费共24.9万元，现已支付14.9万元，施工费（合同价）938.7911万元，现已支付557万元。
（二）绩效目标。
1.总目标。
按照《昆明市实施乡村振兴战略推进"十镇百村"+示范工程实施意见（征求意见稿）》示范创建要求，在松华、滇源、阿子营街道选择基础条件较好、有主导产业、干部群众积极性较高的自然村，因地制宜、因村施策，率先开展农村人居环境综合整治，打造一批乡村振兴示范村。项目按照抓好示范规划建设、培育强村富民产业、提升村镇人居环境、建设和谐有序文明乡村、构筑现代乡村治理体系、提高人民群众幸福指数六个方面进行实施。项目总投资1000万元，计划年底完成。

2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
产出目标：

数量指标：在松华、滇源街道及阿子营街道完成5-10个乡村振兴示范村建设；

质量指标：按照工程项目设计指定材质、质量要求严格实施完成乡村振兴示范村建设。项目验收合格率达100%；

时效指标：2019年完成项目选点工作，启动实施，2020完成乡村振兴示范村项目实施。

成本指标：2019年-2021年实施5-10个乡村振兴示范村，每个项目村配套200万元，总投资1000万元；

效果目标：

经济效益指标：项目为非盈利性质，不产生直接经济效益，通过提高项目村居民生产生活水平，推动劳动力就地就近实现就业，增加农民经营性和工资性收入。减少农村生产生活费用；

社会效益指标：持续惠及项目村居民生产生活，通过育强村富民产业、提升村镇人居环境、建设和谐有序文明乡村、构筑现代乡村治理体系等提高项目村居民生活质量；

生态效益指标：通过修建村内道路、排水沟渠等减少农村污水乱排乱放现象，避免土路扬尘污染、降低水源区生活垃圾、污水污染；

可持续影响指标：持续惠及项目村居民生产生活，改善项目村基础设施情况，确保项目村居民安居乐业，有利于后续惠民工程落地实施；

服务对象满意度指标：项目服务对象满意度达95%。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。

2019年通过实地考察松华街道、滇源街道、阿子营街道10个备选村点位，横向比较各备选村区位优势、人居环境、基础设施、产业优势、村组班子等方面，选定松华街道小河社区小河小组、滇源街道白邑村新庵小组、滇源街道中所村中所小组、阿子营街道铁冲村铁冲小组、阿子营街道甸头村甸下小组5个居民（村）小组作为2019年乡村振兴示范村。

研究文件。

《关于印发<昆明市推动乡村产业振兴专项工作方案>等8个文件的通知》《关于坚持农业农村优先发展推动乡村振兴战略落地落实的若干意见》《关于印发<昆明市乡村振兴战略规划（2018—2022年）>的通知》。

绩效评价指标体系及工作方案的设计。

纳入区农业农村局统一评价指标体系，制定《盘龙区2019乡村振兴示范村项目（农村基础设施及配套设施建设）实 施 方 案》。

（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。

包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2.主要绩效。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（二）存在的问题；
（三）建议和改进措施。
绩效评价报告正文后附以下佐证材料
1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。
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