## 审计查出问题整改清单
审计机关审计查出问题整改清单
单位名称：（盖章） |  | 昆明市盘龙区住建局 |  |  |  |  | 填报时间： | 2021-01-11
序号 | 审计项目名称 | 问题表述 （应包括时间、主要事实原因及后果、问题定性和数字等要素） | 是否涉及移送有关部门处理（是/否） | 整改责任人 | 是否完成整改（是/否） | 整改落实结果表述（已经完成整改的要说明完成整改时间和完成整改的情况） | 未整改到位的问题情况 |  | 涉及移送有关部门处理的处理情况 | 是否向社会公开整改结果（已经公开的此处复制公开的门户网站网址，未公开的应说明原因）
[7 empty] | 未落实整改问题原因并进行分析及下步措施（务必填写详细） | 预计完成整改时间（年月）
1 | 盘龙137号路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用1 702 077.86元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用16279.43元 | 否 | 区住建局 | 是
2 | 清源路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用2 021 469.61元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用30 974.69元 |  | 区住建局 | 是
3 | 龙谷路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用5 588 239.31元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用78 026.66元 |  | 区住建局 | 是
4 | 盘龙138号路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用1 642 556.82元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用12 715.05元 |  | 区住建局 | 是
5 | 新云路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用5546353.98元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用23645.69元 |  | 区住建局 | 是
6 | 云海路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用1 094 063.02元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用10 463.86元 |  | 区住建局 | 是
7 | 云龙路道路建设工程竣工决算审计 | 问题1：多计工程费用633 003.16元 | 否 | 区住建局 | 是 | 已完成整改，我局严格按照审计局审定的工程款及待摊投资进行尾款的拨付。确保不发生超额超支情况 | 无 |  | 不涉及
|  | 问题2：多计待摊投资费用9 254.89元 |  | 区住建局 | 是
备注：此表为填报格式，如被审计项目较多或问题较多，行数不够可以自行增加。