阿子营街道扶贫产业有机种植项目

绩效跟踪评价报告

（2020年度）

部门名称（公章）：盘龙区阿子营街道办事处

项目单位：盘龙区阿子营街道办事处

主管部门：盘龙区阿子营街道办事处

项目名称：阿子营街道扶贫产业有机种植项目

绩效评价日期：2021年2月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 范文 | 项目经理 | 审计四部 |  |
| 成员 | 朱丽 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员 | 邵燕溪 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员 | 周楠 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员 | 车茂江 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要	1

一、项目基本情况	8

（一）立项背景及目的	8

（二）项目立项依据	9

（三）项目实施内容	9

（四）项目实施计划及完成情况	10

（五）组织及管理情况	12

（六）绩效目标	14

二、绩效评价工作情况	15

（一）绩效评价目的	17

（二）绩效评价工作方案制定过程	17

（三）绩效评价原则、评价方法	18

（四）绩效评价实施过程	18

三、评价结论和绩效分析	19

（一）评价结论	19

（二）具体绩效分析	20

四、经验、问题和建议	35

（一）主要经验及做法	35

（二） 存在的问题及整改情况	35

（二）改进措施及建议	36

附件1.阿子营街道扶贫环水有机种植项目绩效跟踪项目评价体系	37

附件2.阿子营街道扶贫产业有机种植项目基础数据表	37

附件3.访谈汇总分析报告	37

附件4.问卷调查分析报告	38

# 摘要

- 项目概况

昆明市盘龙区为认真落实“农业产业扶贫”相关政策，使产业扶贫资金发挥最大效益，长效巩固提升辖区内脱贫攻坚成效，加快由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，同时结合本区“一县一业”有机产业发展，昆明市盘龙区阿子营街道办事处（以下简称阿子营街道）根据《关于印发<昆明市财政专项扶贫资金支持发展特色产业的指导意见（试行）>的通知》（昆开办发[2019]27号）以及昆明市盘龙区发展和改革局《关于对阿子营街道扶贫环水有机种植建设实施方案的批复》（盘发改投资[2020]16号）的要求，开展实施项目。

本次评价项目为：阿子营街道扶贫产业有机种植项目（以下简称项目）绩效跟踪。

1.2020年度项目完成情况

（1）产出目标

截止2020年12月31日，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司完成该项目建设工作。

该项目完成情况如下：

①新建大棚：新建大棚建设占地面积195.29亩。

②附属设施：完成功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；完成分拣用房改造建筑面积 117.00 平方米；新建仓储用房建筑面积约200.00平方米。

③土地平整约320.00亩。

④道路交通：完成机耕道路提升改造及新建约1,500.00米；完成主管道改造约2,000.00米。

⑤水利工程：新建4个生态调蓄池；完成生态沟渠新建及修复约5,274.00米。

⑥电力工程：配置电缆1,636.50米。

⑦环卫系统：新建300平方米，废弃物收集厌氧池1个。

⑧项目计划建设工期3个月，开竣工时期为2020年5月21日至2020年7月31日，耗时2个月11天。

⑨建设规模430亩，投入使用430亩，使用率达100.00%。

- 效果目标

①扶贫效益

阿子营街道低收入人员分红覆盖率：100.00%。

铁冲区实现就业脱贫效果：对铁冲片区实现3个低收入人员的就业脱贫。

②社会效益

长效扶持机制产生的效果：项目的实施过程中，建立了有效的扶贫机制，该机制的模式为“公司+合作社+农户”，通过分红和创造就业岗位的方式使当地低收入农户增收，巩固脱贫效果。

有利于今后有机农业发展的推广：项目实施后，当地农户对有机农业种植不太了解，对有机农业的认可度低，有机农业发展的推广效果不明显。

③生态效益

实现农业生产用水的循环利用：项目实施过程中建设了雨水利用循环系统（包含生态沟渠、厌氧调节池），对山洪水、农业生产尾水的循环利用，提高雨水的利用率，保障生产用水。

有效控制农业源污染：有机蔬菜生产种植过程中仅使用生物农药、有机肥，不使用化学合成农药、传统化肥，减少土壤中氮和磷的含量。有效控制农业面源污染，改善生态环境。

④经济效益

有助于促进当地创收增收：实地检查，项目实施过程中及实施后，带动了本地及外地70个人的就业；问卷调查结果显示，当地居民收入较去年提高效果不明显。

⑤可持续效益：项目实现的收益每年能分红至阿子营街道所有村委会，村委会将分红资金用于村集体基础设施建设或村集体产业发展，能持续壮大村集体经济，推动村集体经济的发展

⑥居民满意度：88.83%

2.资金使用情况

2020年项目下达资金589.70万元，2020年项目已支出589.70万元，2020年项目未支出资金0.00万元。

2020年阿子营街道支出明细

| 序号 | 支出时间 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/4/23 | 126.20 | 合同签订后，支付合同价的20% |
| 2 | 2020/5/28 | 126.20 | 完成项目建设总进度的50%，支付合同价的20% |
| 3 | 2020/6/3 | 126.20 | 完成项目建设总进度的80%，支付合同价的20% |
| 4 | 2020/6/23 | 163.924 | 项目初验合格后，支付合同价的32%，未按合同约定支付 |
| 5 | 2020/11/17 | 47.176 | 支付扶贫资金剩余数 |
| 小计 |  | 589.70 |  |

二、评价结论

项目组严格按照实施方案确定的指标体系及评分标准，对项目进行客观评价，项目总体组织比较规范，基本实现预期目标，最终评分结果为91.98分，绩效评级为“优”。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 20分 | 60分 | 100分 |
| 得分率 | 97.50% | 91.50% | 90.30% | 91.98% |
| 得分 | 19.50 | 18.30 | 54.18 | 91.98 |

本项目总体的建设、实施、管理比较规范，专项资金投入使用后，能够及时完成项目，现在项目已全部投入使用，能为当地提供就业岗位，项目形成的收益分配给低收入人员、合作社、各个村委会，对低收入人员增收有效果，有助于促进当地创收增收，壮大村集体经济，当地居民的满意度较高。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

建立长效扶持机制，巩固脱贫成果。

扶贫环水有机项目的建设完成后，采用租赁合作的经营管理模式，将当地农户纳入合作中，采用“公司+合作社+农户”的合作模式，优先考虑低收入群体参与到项目生产中，带动劳动脱贫，改善当地就业问题，提高低收入群体收入，壮大村集体经济，巩固脱贫成果。

2.跟踪评价出现的问题

（1）项目前期调研不充分

项目实施方案计划土地整平约430.00亩，实际只需要土地整平约320.00亩，主要原因为：项目实施过程中，露天种植部分的110.00亩土地不需要整平。项目申报前期调研不充分导致实际工作量与计划工作量不一致。

（2）宣传力度不足

项目实施后，当地农户对扶贫环水有机种植了解程度不高，对项目基地大棚蔬菜的生产种植还在观望。主要原因是阿子营街道对项目实施形成的效益效果宣传不到位。

（3）用工组织工作不到位

实地检查发现，有些低收入人员因个人及家庭原因，如家庭住址离项目基地较远，出行不便，劳务收入低，不能或不愿意到本项目基地务工。阿子营街道对本项目低收入人员用工组织工作不到位，导致本项目当地务工农户中的低收入人员较少。

（4）项目未完成竣工决算审计

项目于2020年11月13日完成正式竣工验收，截止评价日仍未进行竣工决算审计，导致项目形成的资产无法入账。

4.改进措施及建议

（1）采用实地堪验法对项目进行充分的调研

建议阿子营街道在以后的项目申报工作中，采用实地堪验法，如聘请第三方实地堪验，对项目进行充分调研，合理的计划工作。

（2）采用多种方式、方法加大项目的宣传力度

建议阿子营街道在宣传方式上采用多种方式，如张贴项目标语、设置展板、发放项目效益宣传册等；在宣传方法上尤其注重对低收入人员的宣传，采取逐户推广的方式，争取让每一户低收入家庭成员能了解到该项目的情况；利用合作社的特点，在合作社内召集组织贫困户召开项目效益效果大会，宣传项目实施后形成效益效果。确保项目移交后更多的低收入人员参与到项目的生产中。

（3）加强低收入群体用工组织管理工作

建议阿子营街道加强低收入群体用工组织管理工作，与低收入人员沟通、了解低收入人员的真实想法，利用合作社的特点，建立相关本项目用工组织管理制度，积极吸纳低收入人员，提高辖区内低收入人员劳动就业率。

4.尽快完项目竣工决算审计，落实资产入账

建议阿子营街道尽快组织完成该项目的竣工决算审计，将项目形成的固定资产按照国有资产管理办法的相关规定进行入账处理，避免国有资产流失。

阿子营街道扶贫产业有机种植项目

绩效跟踪评价报告

为科学、规范完成昆明市盘龙区财政支出绩效跟踪评价工作，根据昆明市盘龙区财政局《关于开展2020年部门项目支出绩效跟踪评价的通知》的要求，昆明市盘龙区财政局对阿子营街道扶贫产业有机种植项目展开绩效跟踪评价。昆明旭坤会计师事务所有限责任公司受昆明市盘龙区财政局委托，对本项目进行具体评价工作，形成评价报告。

# 一、项目基本情况

## （一）立项背景及目的

党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫开发工作的重要论述，把产业扶贫作为稳定脱贫的主要依托和根本措施，在巩固脱贫成果阶段重点支持已脱贫地区特色产业发展，坚持产业进村、扶持到户，进一步找准主导产业，用活财政资金，盘活农村资源，激活群众干劲，搞活农村经济，持续壮大已脱贫地区产业发展，完善企业、合作社、建档立卡农户联动发展机制和利益联结机制，扶持建设一批群众参与度高的特色产业基地，建成一批对稳定脱贫带动能力强的特色农产品加工和服务基地，形成特色产业带贫机制，力争有产业发展条件的建档立卡农户至少有一个产业增收项目带动，实现企业做强、村集体发展、群众增收。

昆明市盘龙区为认真落实“农业产业扶贫”相关政策，使产业扶贫资金发挥最大效益，长效巩固提升辖区内脱贫攻坚成效，加快由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，同时结合本区“一县一业”有机产业发展、高标准农田建设及乡村振兴产业试验示范，拟开展阿子营街道扶贫环水有机

种植项目(以下简称项目)，通过项目的实施建立有效的利益联结机制，以产业发展方式带动当地贫困户长期稳定增收，逐步提高贫困户脱贫致富的能力。

## （二）项目立项依据

根据《关于印发<昆明市财政专项扶贫资金支持发展特色产业的指导意见（试行）>的通知》（昆开办发[2019]27号）以及昆明市盘龙区和改革局《关于对阿子营街道扶贫环水有机种植建设实施方案的批复》（盘发改投资[2020]16号）的要求，开展实施本项目。

## （三）项目实施内容

在盘龙区阿子营街道办事处铁冲社区铁冲地块范围内，建设农业配套基础设施，规模约430.00亩, 其中大棚建设面积约280.00亩。建成后通过租赁合作模式开展有机蔬菜种植，合作期限为10年。

## （四）项目实施计划及完成情况

1.项目实施计划

昆明市盘龙区农业发展投资有限公司具体实施该项目，建设规模约430.00亩。其中大棚面积约280.00亩，露天种植面积约为150.00亩。实施计划如下：

①新建大棚：建设大棚净用地面积约为200.00亩。

②附属设施：功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；分拣用房改造建筑面积约100.00平方米；仓储用房新建建筑面积约200.00 平方米。

③土地平整约430.00亩。

④道路交通：机耕道路提升改造及新建约1,500.00米；主管道改造约2,000.00米。

⑤水利工程：新建4个生态调蓄池；生态沟渠修复约3,000.00米(含生态塘)；新建生态沟渠约2,400.00米(含生态塘)。

⑥电力工程：电力系统改造和新建。

⑦环卫系统：新建300.00平方米废弃物收集厌氧池1个。

⑧建设工期3个月。

⑨建设规模430.00亩，建成后，全部投入使用。

建设完成后，阿子营街道根据《阿子营街道扶贫环水有机种植项目协议书》代持该项目形成的固定基础设施所有权，将该项目形成固定基础设施的经营使用权和收益权交给昆明市盘龙区农业发展投资有限公司，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司逐年将收取的该项目形成固定基础设施的租金返还给阿子营街道进行分配。根据《阿子营街道扶贫环水有机种植项目租赁合作协议书》，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司将原有配套基础设施和本项目内土地、基础配套设施及大棚出租给合作方（云南芸岭鲜生农业发展有限公司），投入使用，合作期限为10年。

2.项目完成情况

截止2020年12月31日，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司完成该项目建设工作。

该项目完成情况如下：

①新建大棚：新建大棚建设占地面积195.29亩。

②附属设施：完成功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；完成分拣用房改造建筑面积 117.00 平方米；新建仓储用房建筑面积约200.00平方米。

③土地平整约320亩。

④道路交通：完成机耕道路提升改造及新建约1,500.00米；主管道改造约2,000.00米。

⑤水利工程：新建4个生态调蓄池；完成生态沟渠新建及修复约5,274.00米。

⑥电力工程：配置电缆1,636.50米

⑦环卫系统：新建300平方米，废弃物收集厌氧池1个。

⑧项目计划建设工期3个月，开竣工时期为2020年5月21日至2020年7月31日，耗时2个月11天。

⑨建设规模430.00亩，投入使用430.00亩，使用率达100.00%。

3.资金来源及使用情况

①资金来源情况

2020年3月20日，昆明市盘龙区扶贫开发领导小组办公室文件《关于拨付2020年第一批专项扶贫资金的通知》（盘扶办通[2020]1号）安排下达市级财政专项扶贫资金589.70万元。

②资金使用情况

2020年项目下达资金589.70万元。2020年项目已支出589.70万元，2020年项目未支出资金0.00万元。2020支出明细如下：

2020年阿子营街道支出明细

| 序号 | 支出时间 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/4/23 | 126.20 | 合同签订后，支付合同价的20% |
| 2 | 2020/5/28 | 126.20 | 完成项目建设总进度的50%，支付合同价的20% |
| 3 | 2020/6/3 | 126.20 | 完成项目建设总进度的80%，支付合同价的20% |
| 4 | 2020/6/23 | 163.924 | 项目初验合格后，支付合同价的32%，未按合同约定支付 |
| 5 | 2020/11/17 | 47.176 | 支付扶贫资金剩余数 |
| 小计 |  | 589.70 |  |

## （五）组织及管理情况

1.项目组织情况

（1）盘龙区农业农村局：负责牵头项目实施方案，并组织有关单位进行评审项目的可行性，评审通过后上报盘龙区政府审批。

（2）盘龙区松华坝管理局：负责本项目环境保护和产业发展指导；负责根据职能开展相关监督管理及执法工作。

（3）盘龙区财政局：负责项目资金保障、使用监管，绩效评价。

（4）盘龙区生态环境分局：负责提供环境保护、环保建设指导；负责对水、土壤及环境保护开展监测并出具报告。

（5）盘龙区水务局：负责供水保障、生态沟渠建设等指导。

（6）盘龙区自然资源局：负责指导设施农业的建设及设施农业的审批和备案等工作。

（7）阿子营街道办事处：负责合同履行及监督管理工作；负责本项目行政监管，建设监管；负责指导扶贫资金使用及项目档案材料的建立，对资金投入情况、拨付情况、资金监管、资金使用成效等方面进行全面评价；负责合同履行及监督管理工作；负责成立合作社，并与社区、合作社组织劳动力配合企业开展生产；负责土地流转及租金支付，对合作社利润及社区收益进行分配和监管；负责产业及扶贫工作的扶持，日常社会事务的监督管理等。

（8）盘龙区农业发展投资有限公司:负责组织实施建设，负责合同履行及监督管理工作。

2.项目实施流程

阿子营街道组织召开民主评议项目会议，分析评议项目的合作模式、脱贫增收资料、风险防控措施等情况。民主评议结束后及时将项目纳入脱贫攻坚项目库报备。从脱贫攻坚项目库中选定拟建项目后，优先筛选在本地区有投资的优质企业、合作社等经营主体作为项目合作方并签署合作协议。盘龙区农业农村局牵头制定项目实施方案并报送至盘龙区发展和改革局审批，盘龙区发展和改革局审批同意项目实施。盘龙区发展和改革局经盘龙区农业农村局申请将责任单位由盘龙区农业农村局变更为阿子营街道，阿子营街道根据前期申报情况进行项目实施。

3.资金拨付流程

盘龙区财政局根据昆明市盘龙区扶贫开发领导小组办公室文件《关于拨付2020年第一批专项扶贫资金的通知》（盘扶办通[2020]1号）下达项目资金至阿子营街道，阿子营街道根据委托建设合同将资金拨付给盘龙区农业发展投资有限公司。盘龙区农业发展投资有限公司进行实施项目使用。

## （六）绩效目标

1.总目标

通过项目的实施和示范，进一步巩固脱贫成果，激活群众干劲，壮大农村集体经济，有效提升低收入群体的收入。

2.年度目标

（1）产出目标

①新建大棚：种植区280亩，大棚建设占地面积约200亩。

②附属设施：功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；分拣用房改造建筑面积约100.00平方米；仓储用房新建建筑面积约200.00平方米。

③土地整平约430亩

④道路交通：机耕道路提升改造及新建约1,500.00米；主管道改造约2,000.00米。

⑤水利工程：新建4个生态调蓄池；生态沟渠修复约3,000.00米(含生态塘)；新建生态沟渠约2,400.00米(含生态塘)。

⑥电力工程：电力系统改造和新建。

⑦环卫系统：新建300平方米废弃物收集厌氧池1个。

⑧建设工期3个月。

⑨建设规模430亩，建成后，投入使用率达100.00%。

- 效果目标

①扶贫效益

阿子营街道低收入人员分红覆盖率：100.00%。

铁冲区实现就业脱贫效果：对铁冲片区实现3户低收入家庭的就业脱贫。

②社会效益

长效扶持机制产生的效果：项目的实施过程中，建立了有效的扶贫机制，该机制的模式为“公司+合作社+农户”，通过分红和创造就业岗位的方式使当地低收入农户增收，巩固脱贫效果。

有利于今后有机农业发展的推广：项目实施后，当地农户对有机农业的认可度高，有机农业发展的推广效果明显。

③生态效益

实现农业生产用水的循环利用：项目实施过程中建设了雨水利用循环系统（包含生态沟渠、厌氧调节池），对山洪水、农业生产尾水的循环利用，提高雨水的利用率，保障生产用水。

有效控制农业源污染：有机蔬菜生产种植过程中仅使用生物农药、有机肥，不使用化学合成农药、传统化肥，减少土壤中氮和磷的含量。有效控制农业面源污染，改善生态环境。

④经济效益

有助于促进当地创收增收：项目实施过程中及实施后，带动了本地农户就业；当地居民收入较去年提高。

⑤可持续效益：项目实现的收益每年能分红至阿子营街道所有村委会，村委会将分红资金用于村集体基础设施建设或村集体产业发展，能持续壮大村集体经济，推动村集体经济的发展

⑥居民满意度：≥90.00%

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于全面了解阿子营街道扶贫产业有机种植项目实施过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目实施过程的合规性、项目支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择实施主体提供参考依据。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与阿子营街道和昆明市盘龙区农业发展投资有限公司进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。

2.研究文件

在开展绩效评价后，项目组及时取得项目相关文件进行研读，及时组织评价人员开会，培训对文件内容进行传达。

3.绩效评价指标体系的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，编制项目绩效评价指标体系，并就绩效评价指标体系的可行性，合理性与阿子营街道进行沟通。根据反馈意见修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终绩效跟踪评价指标体系，并取得了阿子营街道的书面同意。

## （三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。

## （四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

2021年2月，项目组就所需采集的数据与阿子营街道和昆明市盘龙区农业发展投资有限公司项目责任人进行沟通，实际走访阿子营街道及项目实施地收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总（详见附件2）。

- 社会调查

本次绩效跟踪评价采用问卷调查的方式进行，2021年2月，项目组采用微信小程序的方式发放了103份问卷对阿子营街道扶贫环水有机种植项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解受益群体对项目的满意度情况，并根据问卷调查反馈结果撰写问卷调查分析报告（详见附件3）

3.数据分析和撰写报告

2021年2月，项目组根据绩效评价的原理和昆明市盘龙区财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，与被评价单位（阿子营街道）交换意见，修正、补充完善相关意见及建议，最后形成最终项目跟踪绩效评价报告。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

运用项目组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果为91.98分，绩效评级为“优”。各类指标权重和实际得分详见下表。

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目绩效 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 20分 | 60分 | 100分 |
| 得分率 | 97.50% | 91.50% | 90.30% | 91.98% |
| 得分 | 19.50 | 18.30 | 54.18 | 91.98 |

2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的资料调研和整理，得出如下综合评价结论:

本项目总体的建设、实施、管理比较规范，专项资金投入使用后，能够及时完成项目，现在项目已全部投入使用，能为当地提供就业岗位，项目形成的收益分配给贫困户、合作社、各个村委会，对低收入人群增收有效果，有助于促进当地创收增收，推动当地经济的发展，当地居民的满意度较高。

## （二）具体绩效分析

A.项目决策

项目决策包括项目立项和项目目标两方面内容。本次评价用五个三级指标从10个方面进行考察，权重分值20分，实际得分19.50分，得分率97.50%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A11.与部门中长期规划目标适应性 |  |  |  |
| A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| A12.立项依据充分性 |  |  |  |
| A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A122.与部门职责适应性 | 1.00 | 适应 | 1.00 |
| A13.项目立项规范性 |  |  |  |
| A131.前期调研情况 | 2.00 | 存在1条不充分 | 1.50 |
| A132.立项程序规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| A21.绩效目标设定的合理性 |  |  |  |
| A211.绩效目标相关性 | 2.00 | 相关 | 2.00 |
| A212.绩效目标完整性 | 2.00 | 完整 | 2.00 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2.00 | 匹配 | 2.00 |
| A22.绩效指标设定的明确性 |  |  |  |
| A221.指标细化分解情况 | 3.00 | 清晰、可衡量 | 3.00 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3.00 | 匹配 | 3.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 19.50 |

A1.项目立项

反映项目是否符合扶贫专项项目标准，前期准备工作、立项依据是否充分并符合相关要求，考核项目与相关文件目标是否匹配、明确。

A11.与部门中长期规划目标匹配性

A111.与部门中长期规划目标匹配性：阿子营街道办根据昆明市政府《关于加强财政专项扶贫资金项目管理的通知》（昆开办发[2019]6号），《关于印发<昆明市财政专项扶贫资金支持发展特色产业的指导意见（试行）>的通知》（昆开办发[2019]27号），认真落实“农业产业扶贫”相关政策，同时结合本区“一县一业”有机产业发展、高标准农田建设及乡村振兴产业试验示范，制定项目中长期目标，该项目的中长期目标与阿子营街道办长期规划一致。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A12.立项依据充分性

A121.与市政府相关规划、决策匹配性：通过检查年度工作目标与项目中长期规划文件，本项目符合盘龙区政府相关发展规划和政府决策，本项目实施从脱贫攻坚、巩固脱贫方面出发，符合政府长期发展规划。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A122.与部门职责适应性：通过实地调查阿子营街道办年度工作任务，结合阿子营街道办部门职能职责，项目与阿子营街道办部门职责密切相关，项目的实施与阿子营街道办的职责相适应。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况：通过实地走访调查并对比前期项目申报资料，了解到项目立项前期存在1条调研不充分的情况，主要体现在实施方案计划土地整平430.00亩，实际只需要整平320.00亩。该指标的评分标准为：项目立项前期经过充分调研，得满分，存在一条不付合扣0.5分，扣完为止。根据评分标准，该指标扣0.50分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.50分。

A132.立项程序规范性：项目按照昆明市盘龙区扶贫项目规定的程序申报，所批准的项目符合申报条件要求，所批准的项目提交的文件、材料符合相关要求，程序合规。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A2.项目目标

反映项目目标设立时确定的绩效目标是否合理、相关，填报的绩效指标是否明确、可衡量并与年度预算相匹配。

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性：将取得的实施方案、《阿子营街道扶贫环水有机种植项目合作框架协议书》等前期项目申报资料与阿子营街道的中长期规划进行比对，确定项目实施情况与项目中长期规划一致。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A212.绩效目标完成整体性：通过检查实施方案、《阿子营街道扶贫环水有机种植项目合作框架协议书》等前期项目申报资料，项目的绩效目标能够完整的反映项目的实施成果。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A213.目标与预算的匹配性：通过检查实施方案、《阿子营街道扶贫环水有机种植项目合作框架协议书》《关于拨付2020年第一批专项扶贫资金的通知》（盘扶办通[2020]1号），项目设定的绩效目标与年度预算相匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况：通过检查前期项目申报材料，如实施方案、合作框架协议，项目绩效目标，如产出指标中蔬菜大棚完成率、附属设施完成度、场地平整及竖向完成度、道路交通完成度、水利工程完成度、电力工程完成度、环卫系统完成度等标细化分解为清晰、可衡量的指标。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A222.指标与目标的匹配性：通过检查前期项目申报材料，如实施方案、合作框架协议，该项目设定的绩效指标，项目总体指标与阿子营街道计划的项目年度工作任务相对应。

该项目指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

B.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用10个三级指标通过16个方面进行考察，权重分值20.00分，实际得分18.30分，得分率91.50%。各指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B11.预算编制合理性 |  |  |  |
| B111.预算编制合理性 | 1.00 | 匹配 | 1.00 |
| B12.预算调整规范性 |  |  |  |
| B121.预算调整规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B13.预算执行率 |  |  |  |
| B131.预算执行率 | 2.00 | 预算执行率为100% | 2.00 |
| B21.资金使用情况 |  |  |  |
| B211.资金使用情况 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| B221.财务管理制度健全性 | 1.00 | 健全 | 1.00 |
| B23.财务监控有效性 |  |  |  |
| B231.资金拨付程序完整性 | 1.00 | 完整 | 1.00 |
| B232.财务制度执行有效性 | 2.00 | 有效 | 2.00 |
| B31.项目管理制度健全性 |  |  |  |
| B311.项目实施单位管理制度健全性 | 2.00 | 项目建设管理制度不健全 | 1.00 |
| B32.项目管理制度执行有效性 |  |  |  |
| B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| B322.事前公开公示及事后公告执行情况 | 1.00 | 事后公告未执行 | 0.50 |
| B323.合同执行情况 | 1.00 | 资金未按合同条款拨付 | 0.80 |
| B324.档案归集规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B33.政府采购规范性 |  |  |  |
| B331.采购方式合规性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B332.采购流程规范性 | 1.00 | 规范 | 1.00 |
| B34.项目后期 |  |  |  |
| B341.项目履行验收 | 1.00 | 履行 | 1.00 |
| B342.项目后续管护 | 1.00 | 执行 | 1.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 18.30 |

B1.投入管理

反映项目预算编制的合理性、规范性，并考察项目预算执行的进度及完整性。

B11.预算编制合理性

B111.预算内容与项目内容匹配：根据《关于拨付2020年第一批专项扶贫资金的通知》（盘扶办通[2020]1号）文件、项目实施计划分析项目预算编制充分、合理，并且能够与项目内容相匹配。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B12.预算调整规范性

B121.预算调整取得相应批复：通过检查实施方案、《阿子营街道扶贫环水有机种植项目合作框架协议书》、委托建设合同、建设过程中实际投入情况及建设情况，项目未实施预算调整。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B13.预算执行率

B131.实际资金投入对比预算投入情况：根据资金预算文件、项目实施计划，项目总投入589.70万元，已使用589.70万元，通过公式:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%=589.70/589.7×100.00%=100.00%。

该项目指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合昆明市盘龙区相关文件的规定，财务制度是否健全，资金拨付程序是否完整、符合制度规定。

B21.资金使用情况

B211.资金使用的合规情况：

通过实地检查阿子营街道项目工程款支出凭证，并对比财务制度，阿子营街道项目扶贫项目专项资金的使用情况的符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B22.财务管理制度健全性

B221.财务制度及财务监管制度的健全、完善、有效：通过实地检查阿子营街道财务监督文件及实际执行情况，阿子营街道建立专项资金管理办法，并按照该办法严格执行，项目资金专款专用。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性：通过实地检查阿子营街道的财务制度，专项资金管理相关办法及条款、会计记账凭证、资金收付原始凭证，确定资金拨付能够按照审批拨付程序执行，且手续完整齐全。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B232.财务制度执行有效性：通过实地检查，阿子营街道建立部门财务制度，资金收支按照相关规定执行；盘龙区农业发展投资有限公司建立公司内部财务管理制度，资金收支按照公司财务制度执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B3.项目实施

反映项目监督、管理等制度是否健全，是否有效执行，实施过程是否公开透明，是否存在需要完善的风险控制环节。

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性：通过检查项目实施单位项目建设和管理制度，发现盘龙区农业发展投资有限公司没有建立前期项目建设制度，后期有相应的项目管理制度。该指标评分标准：制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。根据评分标准扣1.00分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.00分。

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况：通过检查昆明市盘龙区农业发展投资有限公司对项目日常工作落实情况发现，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司按照昆明市盘龙区产业扶贫项目的相关规定执行。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B322.事前公开公示及事后公告执行情况：通过检查项目实施过程监督考核记录等资料，阿子营街道在项目实施前对项目情况在阿子营街道办宣传栏上进行了公示，但是项目初验及终验后均未对该项目的情况进行公告。该指标评分标准：项目主管部门的事前公开公示及事后公告有效执行，得满分；其中一项未执行，扣0.5分。根据评分标准扣0.50分。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.50分。

B323.合同执行情况：通过检查发现阿子营街道未按合同约定付款。具体情况如下：阿子营街道与昆明市盘龙区农业发展投资有限公司签订的委托建设管理合同，规定付款周期如下：合同签订后，由阿子营街道在合同签订时、完成项目建设总进度的50%、完成项目建设总进度的80%、项目初验合格后、审计完成时，分别支付项目预算款的20%、20%、20%、32%、8%的资金至昆明市盘龙区农业发展投资有限公司。根据合同条款规定,阿子营街道应在项目初步验收合格后四次合计支付合同价的92%至昆明市盘龙区农业发展投资有限公司，即拨付580.52万元，实际拨付542.52万元。该指标评分标准：与项目相关的合同有效执行，得满分；存在一条未执行，扣0.2分；扣完为止。评分标准扣0.20分。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得0.80分。

B324.档案归集规范性：通过对阿子营街道及昆明市盘龙区农业发展投资有限公司对项目档案日常工作落实情况发现，阿子营街道及昆明市盘龙区农业发展投资有限公司均按要求归集档案。

B33.政府采购规范性

B331.采购方式合规性：通过检查实施方案、合作框架协议、委托建设合，阿子营街道按政府采购规定履行职责；通过检查昆明市盘龙区农业发展投资有限公司与设计方、施工方、监理方签订的合同及招投标材料，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司按政府采购规定履行职责。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分。

B332.采购流程规范性：通过检查实施方案、合作框架协议、委托建设合，阿子营街道按照规定履行相关程序；通过检查昆明市盘龙区农业发展投资有限公司与设计方、施工方、监理方签订的合同及招投标材料，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司按照规定履行相关程序。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B34.项目后期

B341.项目履行验收:通过检查核对项目实施方案与正式竣工验收资料，项目于2020年8月10日通过初步验收，初验合格。2020年11月13日进行正式竣工验收程序，验收合格。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B342.项目后期管护: 项目正式竣工验收后，昆明市盘龙区农业发展投资有限公司在阿子营街道办的见证下将项目形成的固定资产和土地移交给云南云岭鲜生农业发展有限公司。根据与阿子营街道及盘龙区农业投资有限公司的访谈了解到，目移交后有明确的管护主体，管护主体为云南云岭鲜生农业发展有限公司。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用9个三级指标从18个方面进行考察，权重分值60.00分，实际得分54.18分，得分率90.30%。指标业绩值及实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11.设施完成情况 |  |  |  |
| C111.蔬菜大棚完成率 | 5.00 | 完成率为97.65% | 4.85 |
| C112.附属设施完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C113.场地平整及竖向完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C114.道路交通完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C115.水利工程完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C116.电力工程完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C117.环卫系统完成度 | 2.00 | 完成度为100.00% | 2.00 |
| C12.完成时效情况 |  |  |  |
| C121.扶贫产业有机种植项目完工效率情况 | 4.00 | 完工效率为100.00% | 4.00 |
| C13.投入使用情况 |  |  |  |
| C131.扶贫产业有机种植项目投入使用情况 | 4.00 | 使用率为100.00% | 4.00 |
| C21.扶贫效益 |  |  |  |
| C211.阿子营街道低收入人员分红覆盖率 | 3.00 | 覆盖率为100.00% | 3.00 |
| C212. 铁冲区实现就业脱贫效果 | 2.00 | 带动3人脱贫 | 2.00 |
| C21.社会效益 |  |  |  |
| C211.长效扶持机制产生的效果 | 3.00 | 有效 | 3.00 |
| C212.有利于今后有机农业发展的推广 | 3.00 | 当地农户认可度低 | 0 |
| C22.生态效益 |  |  |  |
| C221.实现农业生产用水的循环利用 | 3.00 | 能提高雨水的利用率，保障生产用水 | 3.00 |
| C222.有效控制农业面源污染，改善生态环境 | 3.00 | 有效控制农业面源污染，改善生态环境 | 3.00 |
| C23.经济效益 |  |  |  |
| C231.有助于促进当地创收增收，推动当地经济的发展 | 4.00 | 当地居民收入较去年提高效果不是很明显 | 2.50 |
| C24.可持续效益 |  |  |  |
| C241.可持续效益 | 4.00 | 能持续壮大村集体经济，长期巩固脱贫效果 | 4.00 |
| C25.居民满意度 |  |  |  |
| C251.居民满意度 | 10.00 | 居民总体满意度为88.34% | 8.83 |
| 合计 | 60.00 |  | 54.18 |

C11.设施完成情况

C111.蔬菜大棚完成率：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，实施方案计划完成大棚建设净占面积200.00亩，实际完成130,194.00平方米，约为195.29亩，完成率=195.29/200*100%=97.65%，得分=5*97.65%=4.85分。

该项指标满分为4.85分，根据评分标准得4.85分。

C112.附属设施完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，实施方案计划完成功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；分拣用房改造建筑面积约100.00平方米；仓储用房新建建筑面积约200.00平方米，实际完成功能用房改造建筑面积约300.00平方米；购置制冷设备1套；分拣用房改造建筑面积117.00平方米；仓储用房新建建筑面积约200.00平方，完成率为100%，得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C113.场地平整及竖向完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，土地平整计划完成430.00亩，实际只需要完成320.00亩，完成率为100.00%，得满分。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C114.道路交通完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，完成机耕道路提升改造及新建约1,500.00米；完成主管道改造约2,000.00米。完成率达100.00%。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C115.水利工程完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，完成新建4 个生态调蓄池；生态沟渠实际只需修复及改造5,274.00米，完成率达100.00%。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C116.电力工程完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，完成电缆配置1,636.50米，完成率达100.00%

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C117.环卫系统完成度：通过检查核对实施方案与正式竣工验收资料，新建300.00平方米废弃物收集厌氧池1个，完成率达100.00%。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C21.扶贫效益

C211. 阿子营街道低收入人员分红覆盖率：通过检查收益分配方案及台账，阿子营街道总低收入人数为1,580人，阿子营街道办对每个低收入人员分红100元，阿子营街道贫困户覆盖率为100%。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C212. 铁冲区实现就业脱贫效果: 通过检查铁冲项目基地云南芸岭鲜生发展有限公司提供的员工花名册，铁冲区有3人就业，铁冲区实现就业脱贫3人。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C22.社会效益

C221.长效扶持机制产生的效果：

根据主管方、实施方的访谈记录，长效扶持机制产生的效果：项目的实施过程中，建立了有效的扶贫机制，该机制的模式为“公司+合作社+农户”，通过分红和创造就业岗位的方式使当地低收入农户增收，巩固脱贫效果。得满分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C212.有利于今后有机农业发展的推广：

根据实地检查及与实施方的访谈记录，项目实施后，当地农户对有机农业种植不太了解，对有机农业的认可度低，有机农业发展的推广效果不明显，该指标评分标准：扶贫产业有机种植项目的实施后，当地居民对有机农业的认可度高，机农业发展的推广效果明显，得满分，否则不得分。根据评分标准扣3.00分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得0分

C23.生态效益

C231.实现农业生产用水的循环利用：

根据实地走访、与实施方的访谈记录，项目实施过程中建设了雨水利用循环系统（包含生态沟渠、厌氧调节池），对山洪水、农业生产尾水的循环利用，提高雨水的利用率，保障生产用水。得满分。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分

C222.有效控制农业面源污染，改善生态环境：

通过对项目基地实地走访，并访谈相关人员，有机蔬菜生产种植过程中仅使用生物农药、有机肥，不使用化学合成农药、传统化肥，减少土壤中氮和磷的含量。有效控制农业面源污染，改善生态环境。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分

C23.经济效益

C231.有助于促进当地创收增收，推动当地经济的发展：

根据现场调查铁冲项目基地云南芸岭鲜生发展有限公司提供的员工花名册，有助于促进当地创收增收：实地检查，项目实施过程中及实施后，带动了本地及外地70个人的就业；问卷调查结果显示，当地居民收入较去年提高效果不明显。该指标评分标准：扶贫产业有机种植项目的实施后，对当地居民收入较上年明显提高，得满分，未提高，不得分。根据评分标准，项目实施后，当地居民收入较去年提高效果不明显，扣1.50分。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得2.50分

C24.可持续效益

C241.可持续效益：

根据现场调查项目实现的收益分配台账，项目实现的收益每年能分红至阿子营街道所有村委会，村委会将分红资金用于村集体基础设施建设或村集体产业发展，能持续壮大村集体经济，推动村集体经济的发展。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分

C25.居民满意度

C251.居民满意度：

根据问卷“5.你对阿子营街道扶贫产业有机种植项目的实施满意吗？”调查结果显示，根据取得的103份社会公众问卷计算平均分为88.34分，取得分数为8.83分，居民满意度为88.34%。

该项指标满分为10.00分，根据评分标准得8.83分

# 四、经验、问题和建议

## （一）主要经验及做法

建立长效扶持机制，巩固脱贫成果。

扶贫环水有机项目的建设完成后，采用租赁合作的后期展开模式，将建档立卡的贫困户纳入合作协议中，采用“公司+合作社+农户”的合作模式优先使用贫困户，带动贫困户劳动脱贫，改善当地就业问题，提高贫困户收入，壮大村集体经济。

## 存在的问题及整改情况

1.项目前期调研不充分

项目实施方案计划土地整平约430.00亩，实际只需要土地整平约320.00亩，主要原因为：项目实施过程中，露天种植部分的110.00亩土地不需要整平。项目申报前期调研不充分导致实际工作量与计划工作量不一致。

2.宣传力度不足

项目实施过程中，当地农户对扶贫环水有机种植了解程度不高，对项目实施还在观望。主要原因是阿子营街道对项目实施形成的效益效果宣传不到位。

3.用工组织工作不到位

实地检查发现，有些低收入人员因个人及家庭原因，如家庭住址离项目基地较远，出行不便，劳务收入低，不能或不愿意到本项目基地务工。阿子营街道对本项目低收入人员用工组织工作不到位，导致本项目当地务工农户中的低收入人员较少。

4.项目未完成竣工决算审计

项目于2020年11月13日完成正式竣工验收，截止评价日仍未进行竣工决算审计，导致项目形成的资产无法入账。

## （二）改进措施及建议

1.采用实地堪验法对项目进行充分的调研

建议阿子营街道在以后的项目申报工作中，采用实地堪验法，如聘请第三方实地堪验，对项目进行充分调研，合理的计划工作。

2.采用多种方式、方法加大项目的宣传力度

建议阿子营街道在宣传方式上采用多种方式，如张贴项目标语、设置展板、发放项目效益宣传册等；在宣传方法上尤其注重对低收入群体的宣传，采取逐户推广的方式，争取让每一户低收入家庭成员能了解到该项目的情况；利用合作社的特点，在合作社内召集组织贫困户召开项目效益效果大会，宣传项目实施后形成效益效果。确保项目移交后更多的低收入人员参与到项目的生产中。

3.加强低收入群体用工组织管理工作

建议阿子营街道加强低收入群体用工组织管理工作，与低收入人员沟通、了解低收入人员的真实想法，利用合作社的特点，建立相关本项目用工组织管理制度，并将该制度落实到实处，提高辖区内低收入人员劳动就业率。

4.尽快完项目竣工决算审计，落实资产入账

建议阿子营街道尽快组织完成该项目的竣工决算审计，将项目形成的固定资产按照国有资产管理办法的相关规定进行入账处理，避免国有资产流失。

附件1.阿子营街道扶贫环水有机种植项目绩效跟踪项目评价体系

附件2.阿子营街道扶贫产业有机种植项目基础数据表附件3.访谈汇总分析报告

# 附件4.问卷调查分析报告

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年2月28日