昆明市盘龙区科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：昆明市盘龙区科学技术协会整体支出

部门名称：盘龙区科学技术协会

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

二零二零年十一月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 范文 | 项目经理 | 审计四部 |  |
| 副组长 | 崔庆明 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员1 | 车茂江 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员2 | 邵燕溪 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员3 | 周楠 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 成员4 | 朱丽 | 审计助理 | 审计四部 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要	1

一、部门概况	4

（一）部门机构设置、编制	4

（二）部门职能	5

（三）部门工作完成情况	6

（四）部门管理制度	10

（五）部门资金来源及使用情况	11

（六）政府采购情况	12

（七）固定资产情况	12

二、绩效目标	13

（一）部门总目标	13

（二）部门项目具体计划目标	13

三、评价思路和过程	15

（一） 评价思路	15

（二）评价目的	15

（三）评价依据	15

（四）评价对象及评价时段	16

四、评价结论和绩效分析	16

（一）评价结论	16

（二）具体绩效分析	17

五、主要经验及做法	29

六、存在的问题	29

七、改进措施及建议	29

八、附件	30

# 摘要

一、部门概况

（一）年度工作完成情况

盘龙区科学技术协会，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，以不断提高全区人民科学文化素质为目标，围绕科技创新支撑经济社会发展，有计划、有步骤地开展科普工作。资金主要投入社区农村科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作。依据2019年部门项目预算绩效目标及项目目标工作数，项目大类9项、具体子目标27项，完成26项，申请撤销1个（鼓楼街道申请撤销“2019年第八届科普在盘龙摄影展”），年度项目完成率：96.30%。

（三）预算收支总额、预算执行情况

预算收支总额:盘龙区科学技术协会2019年期初预算收入3,930,157.00元，预算调整增加448,357.82元，决算收入总额4,378,514.82元（全部为本级财政拨款收入）；本年支出4,346,280.82元（基本支出1,458,851.76元，项目支出2,887,429.06元）；年末结转和结余32,234.00元，全部为基本支出-社会保障和就业支出结转。

二、评价结论

评价组通过对盘龙区科学技术协会2019年度部门整体支出财政资金项目决策、管理、绩效三个方面11个指标进行考核，最终评价得分95.86分，绩效评级为“优”。

| 指标类别 | 权重分值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 部门管理 | 20.00 | 18.50 | 92.50% |
| 部门绩效 | 45.00 | 42.36 | 94.13% |
| 总计 | 100.00 | 95.86 | 95.86% |

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

创新开展乡村振兴科普服务。

盘龙区科学技术协会完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周巡映活动，将科普知识送到了村民家门口。整个活动期间近1000名村民参与了观影。

（二）存在的问题

1. 在职人员超过核定编制

根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）盘龙区科学技术协会在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编1人。

现盘龙区科学技术协会实有人数8人，均为财政全供养，超过编制3人。

2. 固定资产管理系统与财务账面数不符

昆明市盘龙区科学技术协会固定资产决算账面数1,092,732.00元与财务账面数相符，固定资产管理系统账面数1,083,723.00元，固定资产管理系统账面数与决算账面数相差9,009.00元。

3. 项目经费未专款专用

经评价2019年11月28号凭证“支付搬新办公室宽带费用1,668.00元”，该笔经费从《全民素质行动纲要》专项经费中列支，不符合关于印发《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》的通知（盘科协通〔2017〕1号）“第十六条项目经费的开支范围包括：项目资金不得用于以下开支：（二）日常办公、出国和业务招待支出；（三）土建工程、办公设施设备的维修改造支出。”

（三）改进措施及建议

1. 依据工作需要定岗、定责，及时反映编制问题

及时向上级反映人员编制相关问题，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）尽快合规合理调整昆明市盘龙区科学技术协会人员编制。

2. 查找差额，及时补录并建立核对检查机制

经评价，固定资产管理系统账面数与决算账面数、财务账面数相差9,009.00元。建议查找差额，分析差额原因、差额年度，根据差异结果及时补录。另外，财务要建立核对检查机制、每年决算上报前，检查账面、系统、决算的一致性。

3. 按规定对项目经费专款专用

建议往后年度严格按照《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》的通知（盘科协通〔2017〕1号）“第十六条项目经费的开支范围包括：项目资金不得用于以下开支：（二）日常办公、出国和业务招待支出；（三）土建工程、办公设施设备的维修改造支出。”进行专款专用，防止此类问题再次出现。

盘龙区科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）部门机构设置、编制

1. 部门机构设置

单位名称：昆明市盘龙区科学技术协会；单位负责人：周瑞：单位地址：云南省昆明市北京路2198号；统一社会信用代码：1353010375718055X5；单位预算级次：1级；单位基本性质：行政单位。

2. 部门编制

根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）盘龙区科学技术协会在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编1人。

现盘龙区科学技术协会实有人数8人，均为财政全供养，超过编制3人。

## （二）部门职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合。对所属区级自然科学学会、协会、研究会进行管理，对街道办事处科协、企事业科协进行业务指导；

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素养；

3. 当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作；

5. 开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；

6、组织社会力量，兴建科技教育场馆、创建科普示范基地；编辑出版学术期刊、科普书籍、科技音像制品；

7. 发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承担区委、区政府交办的有关事项；

8. 承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

## （三）部门工作完成情况

盘龙区科学技术协会，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，以不断提高全区人民的科学文化素质为目标，围绕科技创新支撑经济社会发展，有计划、有步骤地开展科普工作。资金主要投入社区农村科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作。2019年实施27个区级科普项目，完成26个，申请撤销1个（鼓楼街道申请撤销“2019年第八届科普在盘龙摄影展”），项目完成情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年第八届科普在盘龙摄影展 | 项目已撤销 |
| 2 | 第十一届科普之花开在我家演讲比赛 | 盘龙区鼓楼街道办事处 |
| 3 | 社区居民紧急时刻急救普及 | 鼓楼街道桃源社区 |
| 4 | “神秘的天文系”科普演讲比赛 | 鼓楼街道凤凰社区 |
| 5 | 安全知识科普项目 | 鼓楼街道灵光社区 |
| 6 | “保健养生”知识竞赛活动 | 鼓楼街道交三桥社区 |
| 7 | 科普风筝节 | 鼓楼街道栗树头社区 |
| 8 | 白塔社区科普角活动 | 拓东街道白塔社区 |
| 9 | 上东城7栋科普小广场 | 拓东街道东庄社区 |
| 10 | 田园路社区科普文化长廊 | 东华街道田园路社区 |
| 11 | 席子营社区科普文化长廊 | 东华街道席子营社区 |
| 12 | 金江路社区小小科学家科普实验 | 联盟街道金江路社区 |
| 13 | 金江路社区科普大学2019年教学活动经费 | 联盟街道金江路社区 |
| 14 | 金菊路社区青少年健康科普之家 | 联盟街道金菊路社区 |
| 15 | 昙华社区小广场科普长廊 | 青云街道昙华社区 |
| 16 | 黑龙潭社区新建社区科普宣传栏建设 | 茨坝街道黑龙潭社区 |
| 17 | 小河社区七组科普活动广场 | 松华街道小河社区 |
| 18 | 科普电子大屏 | 松华街道文体活动中心 |
| 19 | 铁冲科普长廊建设项目 | 阿子营街道 |
| 20 | 双龙街道科普宣传栏建设 | 双龙街道办事处 |
| 21 | 动物科普进校园 | 拓东第一小学 |
| 22 | 学生机器人科技活动室 | 昆明市第十中学 |
| 23 | 航天+科普艺术课程 | 环城第一小学 |
| 24 | 3D打印比赛及展示活动 | 盘龙区金辰中学 |
| 25 | 《智能机器人》校本教材开发 | 盘龙区金辰中学 |
| 26 | WER教育机器人科普学习实验室 | 盘龙区双龙中学 |
| 27 | 探索云南植物的多样性 | 盘龙区东华小学 |

## （四）部门管理制度

盘龙区科学技术协会2019年度建立9项部门管理制度，从内部控制制度、财务管理制度、项目管理制度方面进行有效管理，具体制度如下：

1. 内部控制制度：《昆明市盘龙区科学技术协会预算管理内部控制制度（试行）》、《昆明市盘龙区科学技术协会内部管理基本制度（试行）》、《昆明市盘龙区科学技术协会采购管理内部控制制度（试行）》、《昆明市盘龙区科学技术协会合同管理内部控制制度（试行）》、《昆明市盘龙区科学技术协会资产管理内部控制制度（试行）》、《区科协三重一大议事制度》；

2. 财务管理制度：《区科协财务管理制度》、《昆明市盘龙区科学技术协会收支管理内部控制制度（试行）》；

3. 项目管理制度：《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》。

## （五）部门资金来源及使用情况

2019年盘龙区科学技术协会部门资金来源全部为财政拨款。

1. 收入情况

盘龙区科学技术协会2019年期初预算收入3,930,157.00元，预算调整增加448,357.82元，预算调整率11.41%；决算收入总额4,378,514.82元（全部为本级财政拨款收入），收入明细如下：

单位：元

| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 3,930,157.00 | 4,378,514.82 | 4,378,514.82 |
| 本年收入合计 | 3,930,157.00 | 4,378,514.82 | 4,378,514.82 |
| 年初结转和结余 |  | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 3,930,157.00 | 4,378,514.82 | 4,378,514.82 |

2. 支出情况

盘龙区科学技术协会2019年期初预算支出3,930,157.00元，预算调整增加448,357.82元，决算支出4,346,280.82元，资金使用率99.26%，较上年决算支出数4,343,042.35元增加0.82%，主要为人员工资福利费用增加，人员经费增加。决算支出：基本支出1,458,851.76元，占全部支出33.57%；项目支出2,887,429.06元，占全部支出66.43%。明细如下：

| 序号 | 支出事项 | 支出项目 | 支出金额 | 占比 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本支出 | 工资福利 | 1,301,588.00 | 29.95% | 1,458,851.76 |
| 2 |  | 日常公用经费 | 157,263.76 | 3.62% |  |
| 3 | 项目支出 | 全民素质行动纲要 | 296,242.60 | 6.82% | 2,887,429.06 |
| 4 |  | 科普经费 | 1,718,406.46 | 39.54% |  |
| 5 |  | “科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设 | 6,000.00 | 0.14% |  |
| 6 |  | 省级科普专项转移支付资金和绩效目标标 | 480,000.00 | 11.04% |  |
| 7 |  | 昆明市科普专项转移支付资金 | 112,000.00 | 2.58% |  |
| 8 |  | 街道科普工作（含农函大经费） | 240,000.00 | 5.52% |  |
| 9 |  | 老科技工作者协会工作经费 | 30,000.00 | 0.69% |  |
| 10 |  | 会议费 | 3,080.00 | 0.07% |  |
| 11 |  | 公共交通专项经费 | 1,700.00 | 0.04% |  |
|  | 合计 |  | 4,346,280.82 | 100.00% | 4,346,280.82 |

预算调整情况：根据盘龙区科学技术协会2019年度决算报表，盘龙区科学技术协会2019年度增加基本支出机构运行经费22,628.76元，其中:人员经费增加22,629.00元，日常公用经费减少0.24元;项目支出增加425,729.06元。

3. 年度资金结转结余情况

2019年盘龙区科学技术协会年度资金结转32,234.00元, 占决算总数0.74%，全部为基本支出-社会保障和就业支出结转。

## （六）政府采购情况

2019年盘龙区科学技术协会未涉及政府采购。

## （七）固定资产情况

根据《盘龙区科学技术协会固定资产管理办法（暂行）》，成立以科协主席为组长，单位全体同志为成员的“区科协固定资产清理及托管工作领导小组”，负责协调解决区属行政事业单位经营性资产清理、移交、托管、出租、出借及处置等管理中出现的问题。

固定资产的基本情况：截止2019年12月31日盘龙区科学技术协会固定资产共有104项，价值为1,083,723.00元。

# 二、绩效目标

## （一）部门总目标

1. 组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动，服务群众不少于5万人次。

2. 加强科普宣传力度，加强科普服务阵地建设，扩大科普服务的辐射面。开展科普漂流不少于10次，实施科普项目不少于15项。

3. 加强科普示范点位的创建，年内创建省、市科普示范点不少于5个。

## （二）部门项目具体计划目标

1. 产出指标

（1）实施科普项目不少于15项；

（2）组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动，服务群众不少于5万人次；

（3） 开展科普漂流不少于10次；

（4）创建省、市科普示范点不少于5个；

（5）农技协培训不少于960人次；

（6）开展继续教育和科技培训工作；

（7）考核任务完成率：达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率。

2. 效益指标

（1）投诉信访降低率：通过各项工作使服务对象投诉信访降低；

（2）经济效益：实施科普化建设，推广农业科技，促进农业经济发展；

（3）社会效益：提升青少年科学素质，辖区群众科学文化素养得到提高；

（4）政策宣传知晓率：科普相关政策宣传的力度和范围；

（5）生态效益：开展节能减排类宣传活动，持续性进行宣传；

（6）可持续影响：科普设施建设可反复利用达5--8年以上，各项科普活动深入人心；

（7）社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象对盘龙区科学技术协会相关工作的满意程度。

# 三、评价思路和过程

## （一） 评价思路

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系，与盘龙区科学技术协会进行沟通，并取得同意。

## （二）评价目的

通过对盘龙区科学技术协会2019年部门支出的绩效评价，核实资金使用情况，落实单位产出情况以及预期实现效益的完成情况。重点分析预算编制的合理性、成本支出的真实性、会计核算的规范性和预算控制有效性，评价财政资金使用效率和效果。进一步加强财政支出资金管理，强化绩效理念和支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力,并且为今后合理安排经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

## （三）评价依据

1. 昆明市盘龙区财政局《关于开展2019年度项目支出重点绩效评价的通知》（盘财绩〔2020〕7号）；

2. 《昆明市盘龙区财政局关于下达盘龙区2019年部门预算的批复》（盘财〔2019〕1号）；

3. 《昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）；

4. 《昆明市盘龙区科协预算管理内部控制制度(试行)》；

5.《盘龙区科学技术协会内部控制制度(试行)》（盘科协〔2019〕20号）；

6. 《昆明市盘龙区科协收支管理内部控制制度（试  行）》；

7.《盘龙区科学技术协会财务管理制度（试行）》；

8.《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》；

9. 2019年预决算报表、2019年部门年度工作目标、部门年度工作计划、2019年度部门整体绩效目标申报表。

## （四）评价对象及评价时段

评价对象：盘龙区科学技术协会部门整体支出。

评价时段：2019年1月1日至2019年12月31日。

# 四、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1. 评价结果

评价组通过对盘龙区科学技术协会2019年度部门整体支出财政资金项目决策、管理、绩效三个方面11个指标进行考核，最终评价得分95.86分，绩效评级为“优”。

| 指标类别 | 权重分值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 部门管理 | 20.00 | 18.50 | 92.50% |
| 部门绩效 | 45.00 | 42.36 | 94.13% |
| 总计 | 100.00 | 95.86 | 95.86% |

2. 主要绩效

（1）实施2019年区级科普项目

2019年区科协通过“看、走、听、审”四个程序，最终确定了“科普在盘龙摄影展”、“青少年健康科普之家”、科普文化长廊、科普小广场等27个项目,与各项目实施单位签署了《2019年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》，并按照《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》进行项目的实施。

（2）社区科普益民工作有声有色

关注民生、以人为本，积极主动开展各种类型的科普活动。全区各级科协共同组织了健康知识讲座、垃圾分类活动、安全知识培训、科普阅读等活动300余场次，参与居民3000余人次。

（3）示范创建取得成果

茨坝街道兰龙潭社区、青云街道昙华社区、龙泉街道盘江社区、联盟街道葵花社区被评为市级科普示范社区。

## （二）具体绩效分析

1. 部门决策

部门决策包括部门目标、部门职能、资源配置三方面内容。本次评价用12个三级指标进行考察，权重分值35.00分，实际得分35.00分，得分率100.00%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1部门目标 |  |  |  |
| A11年度工作目标的明确性与合理性 | 2.00 | 明确、合理 | 2.00 |
| A12年度工作计划与年度工作目标的一致性 | 3.00 | 一致 | 3.00 |
| A13绩效目标合理性 | 3.00 | 合理 | 3.00 |
| A14绩效指标明确性 | 3.00 | 明确 | 3.00 |
| A2部门职能 |  |  |  |
| A21部门职能的明确性与科学性 | 3.00 | 明确、科学 | 3.00 |
| A22年度工作目标与部门职能的适应性 | 4.00 | 适应 | 4.00 |
| A23年度具体工作与部门职能的匹配性 | 4.00 | 匹配 | 4.00 |
| A3资源配置 |  |  |  |
| A31基本支出预算合理性 | 2.00 | 合理 | 2.00 |
| A32项目支出预算合理性 | 4.00 | 合理 | 4.00 |
| A33人力资源投入合理性 | 2.00 | 合理 | 2.00 |
| A34办公资源投入合理性 | 2.00 | 合理 | 2.00 |
| A35重点项目资源分配合理性 | 3.00 | 匹配 | 3.00 |
| 合计 | 35.00 |  | 35.00 |

A1.部门目标

反映部门目标设立与市、区政府相关规划、决策相匹配，并与部门职责相适应，部门绩效目标细化分解、清晰可衡量，完整的反应部门预期产出和效果，并与年度预算相匹配。

A11.年度工作目标的明确性与合理性：根据《全民科学素质行动计划纲要》、盘龙区科学技术协会年度工作目标和盘龙区科学技术协会与昆明市盘龙区人民政府签订的部门目标责任书，盘龙区科学技术协会年度工作目标制定明确、合理。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A12.年度工作计划与年度工作目标的一致性：根据盘龙区科学技术协会部门整体目标申报表和年度工作计划进行评价分析，盘龙区科学技术协会年度工作计划与部门年度工作目标相一致，有利于年度工作任务的有力执行。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A13.绩效目标合理性：通过检查部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划，盘龙区科学技术协会明确了主要职责、内设机构、人员编制等情况，并且年度工作计划与年度工作目标具有一致性，因此盘龙区科学技术协会绩效目标具有合理性。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A14.绩效指标明确性：通过检查部门年度重点工作任务与工作计划，盘龙区科学技术协会围绕区委区政府工作大局，团结动员科技工作者建功立业；围绕纲要工作计划，推动居民科学素质的提升；突出改革创新理念，在推进科协自身建设上更有作为，使得绩效指标具有明确性。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A2.部门职能

反映部门职能的明确性、科学性、与年度工作目标及具体工作的适应性。

A21.部门职能的明确性与科学性：通过检查 “三定”文件、检查部门职能描述，盘龙区科学技术协会明确了主要职责、内设机构、人员编制等情况；并对部门职能细化描述，做到职责分工，使盘龙区科学技术协会部门职能具有明确性与科学性。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

A22.年度工作目标与部门职能的适应性：通过检查部门年度工作目标、部门职能，盘龙区科学技术协会8项部门职能，3项部门年度工作总目标相互呼应，互相适应，有利于部门职能的发挥，年度工作目标的有质完成。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

A23.年度具体工作与部门职能的匹配性：通过检查部门年度预决算、项目实施情况等各项具体工作，对应部门职能，盘龙区科学技术协会预决算合理，无重大偏差，各项具体工作正常实施，因此年度具体工作与部门职能具有匹配性。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

A3.资源配置

用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性，部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性，部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。

A31.基本支出预算合理性：通过检查部门基本支出预算标准、如实核定人员基数，盘龙区科学技术协会在现有的人员基数上进行预算，并严格按照部门基本支出预算标准执行，基本支出预算具有合理性。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A32.项目支出预算合理性：根据部门项目支出预算编制详细资料、预算批复文件，《全民科学素质行动计划纲要》等相关科普文件，盘龙区科学技术协会严格按照预算批复文件进行部门项目支出预算编制，项目支出预算具有合理性。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

A33.人力资源投入合理性：通过检查人员编制文件、部门年度任务，盘龙区科学技术协会核定编制5人，实际在职人员8人，部门年度任务总目标3项，具体产出指标7项，在人力资源投入中职责分工，提高工作效率，能正常完成部门年度任务，因此人力资源投入具有合理性。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A34.办公资源投入合理性：通过实地检查部门办公环境与办公资源配置情况，及对盘龙区科学技术协会工作人员进行相关访谈，盘龙区科学技术协会经费保障足额、人员保证充分、办场所充足，因此办公资源投入具有合理性。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

A35.重点项目资源分配合理性：根据部门年度预决算报表，部门年度工作计划，访谈笔录等重点项目相关资料，盘龙区科学技术协会部门年度预决算本年支出4,346,280.82元项目支出2,887,429.06元，占总支出66.43%，9个重点项目已顺利完成，经费保障充足，因此重点项目资源分配具有合理性。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

2. 部门管理

部门管理包括预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五方面内容。本次评价用13个三级指标进行考察，权重分值20分，实际得分18.50分，得分率92.50%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1预算管理 |  |  |  |
| B11部门支出预算执行率 | 4.00 | 99.26% | 4.00 |
| B12“三公经费”控制率 | 1.00 | 本年度无三公经费 | 1.00 |
| B13预算调整情况 | 1.00 | 按规定调整 | 1.00 |
| B2财务管理 |  |  |  |
| B21财务管理制度健全性及执行情况 | 2.00 | 制度健全并按制度执行 | 2.00 |
| B22资金使用合规性 | 4.00 | 合规 | 4.00 |
| B23财务监控的有效性 | 1.00 | 有效 | 1.00 |
| B3人力资源管理 |  |  |  |
| B31在职人员控制率 | 1.00 | 160.00% | 0.00 |
| B32人力资源管理执行情况 | 1.00 | 按制度执行 | 1.00 |
| B4资产管理 |  |  |  |
| B41资产管理制度健全性及执行情况 | 1.00 | 固定资产卡片与账面不符 | 0.50 |
| B42固定资产在用率 | 1.00 | 固定资产在用率100.00% | 1.00 |
| B5业务管理 |  |  |  |
| B51业务管理制度健全性及执行情况 | 1.00 | 按制度执行 | 1.00 |
| B52政府采购规范性 | 1.00 | 本年无政府采购 | 1.00 |
| B53监督考核情况 | 1.00 | 对下拨资金未做到有效监管 | 1.00 |
| 合计 | 20.00 |  | 18.50 |

B1.预算管理

反映部门预算编制合理性，预算调整能够按照规定程序进行调整，在预算执行方面能够按照年度计划与预算批复的用途有序的使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到有效的预算管理。

B11.部门支出预算执行率：根据部门支出预算批复、预算调整文件、预算编制等其他资料，盘龙区科学技术协会2019年期初预算收入3,930,157.00元，预算调整增加448,357.82元，决算收入总额4,378,514.82元；本年支出4,346,280.82元；年末结转和结余32,234.00元，部门支出预算执行率为99.26%。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

B12.“三公经费”控制率：根据三公经费使用情况，盘龙区科学技术协会本年未发生三公经费。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B13.预算调整情况：通过检查预算调整相关资料，预算单位是根据年中预算实际执行情况及时合规的进行预算调整，预算调整增加448,357.82元，主要是云南省科普专项转移支付资金的下达，科普示范点建设工作的增加。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合国家、昆明市、区（县）的相关规定，部门、项目管理在财务制度的建设上是否健全，资金拨付程序是否完整、符合制度规定，拨付后资金的使用情况是否合规，财务对资金使用的监控是否能有效执行。

B21.财务管理制度健全性及执行情况：根据财务监督文件及实际执行情况，盘龙区科学技术协会建立了《区科协财务管理制度》、《昆明市盘龙区科学技术协会收支管理内部控制制度（试行）》等财务管理相关制度，并按制度执行。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

B22.资金使用合规性：根据盘龙区科学技术协会预决算编制情况，《区科协财务管理制度》、《昆明市盘龙区科学技术协会收支管理内部控制制度（试行）》等财务管理相关制度的规定，盘龙区科学技术协会基本按相关制度执行，资金的使用按程序及相关标准执行，资金使用合规。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

B23.财务监控的有效性：通过财务制度的建立情况，监管情况，实际执行情况，盘龙区科学技术协会按照《区科协财务管理制度》、《昆明市盘龙区科学技术协会收支管理内部控制制度（试行）》等财务管理相关制度对财务进行有效监控，资金拨付过程中程序完整，对财务安全有效监控。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B3.人力资源管理

考察部门人力资源管理制度建设的健全性及在执行过程中的执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等相关管理情况，对人力资源管理进行全面的，有效的评价。

B31.在职人员控制率：根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室下达的《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号），盘龙区科学技术协会核定行政编制4名，机关工勤人员编制1名，经实际核查盘龙区科学技术协会在职人员8人，编制人员5人，在职人员控制率160.00%。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.00分。

B32.人力资源管理执行情况：盘龙区科学技术协会建立《盘龙区科协出勤考核办法》、《2018年区科协内部分工（2019年继续执行）》等人力资源管理相关文件，对所有员工进行日常工作考勤，月底考勤均上报区级部门，每月对所有工作人员进行综合目标考核，考核合格后上报区级部门，每年进行年终综合目标绩效考核。人力资源管理按制度执行。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B4.资产管理

反映部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况及在工作、业务开展过程中，是否按照资产管理相关制度有效执行。

B41.资产管理制度健全性及执行情况：盘龙区科学技术协会建立了《盘龙区科学技术协会固定资产管理办法（暂行）》，加强了对资产的管理，提高了国有资产运营效率，实现国有资产保值增值。

但经核查盘龙区科学技术协会资产管理系统与财务账面不符，固定资产管理系统金额为1,083,723.00元，账面金额为1,092,732.00元。所以该项指标满分为1.00分，根据评分标准得0.50分。

B42.固定资产在用率：通过核查固定资产管理系统、固定资产使用信息等，盘龙区科学技术协会按规定对固定资产进行管理，并充分利用相关设备，无闲置资产，固定资产在用率为100.00%。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B5.业务管理

考察部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况及在部门业务管理过程中，对相关业务管理制度的执行情况。

B51.业务管理制度健全性及执行情况：盘龙区科学技术协会建立了财务管理制度、项目管理制度、人员管理制度等，在业务开展中，按财务管理制度对资金合规使用，按项目管理制度对项目开展实施及监管，按人员管理制度对工作人员进行职责分工及工作考勤、业务考核。业务管理制度健全并有效执行。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B52.政府采购规范性：盘龙区科学技术协会2019年度内未发生政府采购。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

B53.监督考核情况：盘龙区科学技术协会对各项目实施单位签订《2019年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》，根据《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》实施项目,组织项目实施单位进行交叉检查。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

3. 部门绩效

部门绩效包括部门产出、部门效果、部门可持续发展、三方面内容。本次评价用17个三级指标进行考察，权重分值45.00分，实际得分42.36分，得分率94.13%。指标业绩值和实际得分详见下表。

| 指标名称 | 指标分值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1部门产出 |  |  |  |
| C11开展学术交流，实施科普项目 | 3.00 | 达标 | 3.00 |
| C12组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动 | 3.00 | 达标 | 3.00 |
| C13开展科普漂流 | 3.00 | 达标 | 3.00 |
| C14加强科普示范点位的创建 | 3.00 | 达标 | 3.00 |
| C15提高农业生产技术 | 2.00 | 达标 | 2.00 |
| C16开展继续教育和科技培训工作 | 2.00 | 开展 | 2.00 |
| C17考核任务完成率 | 4.00 | 任务完成率96.30% | 3.60 |
| C2部门效果 |  |  |  |
| C21投诉信访降低率 | 4.00 | 无投诉 | 4.00 |
| C22社会效益 | 3.00 | 群众科学文化素养有待提升 | 2.47 |
| C23政策宣传知晓率 | 4.00 | 知晓率为83.33% | 3.33 |
| C24生态效益 | 1.00 | 继续提高宣传力度 | 1.00 |
| C25可持续影响 | 2.00 | 继续提高设施使用效率 | 1.50 |
| C26社会公众或服务对象满意度 | 6.00 | 满意度为90.46% | 5.46 |
| C3部门可持续发展 |  |  |  |
| C31队伍建设情况 | 2.00 | 培训 | 2.00 |
| C32信息共享、公开情况 | 1.00 | 公开 | 1.00 |
| C33长效管理创新情况 | 2.00 | 需建立完善创新、鼓励机制 | 2.00 |
| 合计 | 45.00 |  | 42.36 |

C1.部门产出

考察部门根据上级任务安排、部门计划工作的实施及完成情况，考察部门为推广科普知识所实施的相关科普项目、相关科普活动的组织、完成情况及项目、活动所产生的效益情况。

C11.开展学术交流，实施科普项目：盘龙区科学技术协会与辖区所属科研院所、大专院校建立了工作合作关系，共同开展科普宣传、教育工作; 在“全国科普日”科普活动期间，邀请辖区所属科研院所、大专院校积极参与; 利用辖区所属科研院所、大专院校人才关系，组织辖区学校、群众参与科普活动;通过实地检查科普项目的实施情况及相关实施资料，盘龙区科学技术协会实施科普项目不少于15项。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C12.组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动：通过核查，盘龙区科学技术协会开展了“第十一届科普之花开在我家演讲比赛”、“社区居民紧急时刻急救普及”等26个科普项目；创新开展乡村振兴科普服务，完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周的巡映活动。2019年度开展的相关科普项目、活动服务群众达到5万人次。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C13.开展科普漂流：根据开展科普漂流活动相关资料，盘龙区科学技术协会在东华街道金色社区、黑龙潭社区、联盟街道王旗营社区等地点开展科普漂流活动多达29次，完成年度工作计划中开展科普漂流不少于10次的目标。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C14.加强科普示范点位的创建：盘龙区科学技术协会按照相关任务计划，积极推进科普工作，在2019年度茨坝街道兰龙潭社区、青云街道昙华社区、龙泉街道盘江社区、联盟街道葵花社区被评为市级科普示范社区。完成了创建5个科普示范点位工作目标。

该项指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。

C15.提高农业生产技术：盘龙区科学技术协会在鼓楼街道办事处、拓东街道办事处尚义社区、联盟街道科协、滇源乡等12个地点，开展了茶艺培训、插花培训、中药材种植技术培训等16个类型的培训班，培训人数达1169人次，完成年度960人次的指标。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C16.开展继续教育和科技培训工作：盘龙区科学技术协会开展了继续教育和科技培训工作。一是利用每周一业务工作会组织学习培训；二是在全区范围内组织业务培训；三是参加区上组织的业务工作培训；四是参加省、市部门组织的业务工作培训。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C17.考核任务完成率：考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。盘龙区科学技术协会2019年度计划完成科普项目27项，实际完成科普项目26项，任务完成率96.30%。

未完成项目为计划在盘龙区鼓楼街道办事处举办的“2019年第八届科普在盘龙摄影展”项目。所以该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.60分。

C2.部门效果

反映部门在实施科普项目的过程中及相关科普工作完成后在投诉信访降低率、社会效益、政策宣传知晓率、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度各方面的效益情况。

C21.投诉信访降低率：投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%。盘龙区科学技术协会本年度未收到相关投诉。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

C22.社会效益：通过检查年度总结报告、项目验收情况、社会问卷调查等，盘龙区科学技术协会2019年度已开展科普项目20项以上，服务社会5万人次以上，组织开展科普日活动，积极参与“四下乡”、科技周等活动，使科普知识走进村镇、走进学校、走进社区，产生了极好的社会效益。

但综合调查问卷社会公众身边科盲个别存在26.47%，部分存在11.76%，大量存在8.82%，因此盘龙区科学技术协会仍需继续提升科学知识普及率，尽量减少社区科盲的存在。所以该项指标满分为3.00分，根据评分标准得2.47分。

C23.政策宣传知晓率：根据受益对象问卷调查结果，对相关的科普政策的知晓情况为：63.89%的人非常了解，25.00%的人了解，11.11%的人不太了解，0.00%的人不了解，盘龙区科学技术协会相关政策宣传知晓率综合得出为83.33%。

该项指标满分为4.00分，根据评分标准得3.33分。

C24.生态效益：盘龙区科学技术协会在小龙路社区东华小学开展“垃圾分类·你我有责”活动、在盘龙区明通巷社区举办新能源发展趋势知识讲座、在盘龙区白云社区、蓝龙潭社区开展垃圾分类主题科普活动，有效宣传了环境保护的重要性。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C25.可持续影响：根据科普设施建设情况及实地查看使用情况，盘龙区科学技术协会科普设施建设不断完善，对科普长廊、科普宣传栏的使用效率较高，潜移默化中给人们进行了一定的科普知识宣传，对社会形成了可持续影响。

但综合调查问卷要使各项科普活动深入人心,提升全民科学文化素质，盘龙区科学技术协会还需继续努力。因此该项指标满分为2.00分，根据评分标准得1.50分。

C26.社会公众或服务对象满意度：根据问卷调查结果，83.33%的人很满意，25.00%的人满意，5.56%的人一般	，0.00%的人不满意，盘龙区科学技术协会社会公众或服务对象满意度综合得出为90.86%。

该项指标满分为6.00分，根据评分标准按权重得分5.46分。

C3.部门可持续发展

考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力，部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。

C31.队伍建设情况：根据盘龙区科学技术协会培训记录、培训总结等相关资料，盘龙区科学技术协会开展了“学习《监察法》”、“学习脱贫攻坚专项治理方案”、“观看《红色通缉》”等多项学习，不断提升工作人员专业知识，及时了解国家方针走向，进一步提升队伍综合素质。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

C32.信息共享、公开情况：盘龙区科学技术协会对工作认真总结，与其他社会团体进行交流学习，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，进行信息共享，为未来科普工作的建设添砖加瓦。

该项指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

C33.长效管理创新情况：盘龙区科学技术协会建立了单位人员管理、考核制度，并按照行政事业单位绩效考核相关规定每月对所有工作人员进行综合目标考核，考核合格后上报区级部门，每年进行年终综合目标绩效考核。

该项指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

# 五、主要经验及做法

创新开展乡村振兴科普服务：盘龙区科学技术协会完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周的巡映活动，将科普知识送到了村民家门口。整个活动期间近1000村民参与了观影。

# 六、存在的问题

（一） 在职人员超过核定编制

根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）盘龙区科学技术协会在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编1人。

现盘龙区科学技术协会实有人数8人，均为财政全供养，超过编制3人。

（二） 固定资产管理系统与财务账面数不符

昆明市盘龙区科学技术协会固定资产决算账面数1,092,732.00元与财务账面数相符，固定资产管理系统账面数1,083,723.00元，固定资产管理系统账面数与决算账面数相差9,009.00元。

（三） 项目经费未专款专用

经评价， 2019年11月28号凭证“支付搬新办公室宽带费用1,668.00元”，该笔经费从《全民素质行动纲要》专项经费中列支，不符合关于印发《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》的通知（盘科协通〔2017〕1号）规定。

# 七、改进措施及建议

（一）依据工作需要定岗、定责，及时反映编制问题

及时向上级反映人员编制相关问题，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组办公室《关于调整昆明市盘龙区科学技术协会编制的通知》（盘机改办〔2019〕27号）尽快合规合理调整昆明市盘龙区科学技术协会人员编制。

（二）查找差额，及时补录并建立核对检查机制

经评价，固定资产管理系统账面数与决算账面数、财务账面数相差9,009.00元。建议查找差额，分析差额原因、差额年度，根据差异结果及时补录。另外，财务要建立核对检查机制、每年决算上报前，检查账面、系统、决算的一致性。

（三）按规定对项目经费专款专用

建议往后年度严格按照《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》的通知（盘科协通〔2017〕1号）“第十六条项目经费的开支范围包括：项目资金不得用于以下开支：（二）日常办公、出国和业务招待支出；（三）土建工程、办公设施设备的维修改造支出。”进行专款专用，防止此类问题再次出现。

# 八、附件

附件一：成本效益分析报告

附件二：绩效评价指标体系

附件三：访谈记录分析报告

附件四:  问卷调查报告

附件五： 2019年区级项目完成情况表

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2021年5月8日