一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
每年根据《盘龙区科技创新资金使用管理办法》、《盘龙区科技计划项目管理办法》和《盘龙区推进大众创业万众创新工作扶持办法（试行）》的有关要求和规定，推进省级可持续发展实验区和省级科技成果转化示范区建设，立项扶持一批科技创新项目，撬动全社会研发投入，强化企业创新主体地位，促进区域科技创新水平不断提高。
2.项目实施情况。
依据《盘龙区推进大众创业万众创新工作扶持办法（试行）》（盘政办通〔2017〕220号）、《盘龙区科技创新资金使用管理办法（试行）》（盘政办通[2009]220号）和《盘龙区科技计划项目管理暂行办法》（盘政办通[2009]221号），通过发布指南、受理申报、调研考察、专家论证、区政府审定等流程，共立项扶持了67个科技创新项目。
3.资金来源及使用情况。
本项目年初预算安排1000万元，年度收入838.2  ……万元，年度支出 838.2万元，结转结余资金895.27万元（历年），结转结余资金按规定上缴区财政。
4.组织及管理情况。
通过发布指南、受理申报、调研考察、专家论证、区政府审定、签订合同等流程，立项扶持科技创新项目。签订合同后，奖励性后补助项目一次性拨付扶持资金；前资助项目，按合同拨付60%的扶持资金，待项目期满验收合格后拨付余下40%扶持资金。
（二）绩效目标。
1.总目标。
立项扶持一批科技创新项目，撬动全社会研发投入，强化企业创新主体地位，促进区域科技创新水平不断提高。
2.年度目标。
（1）数量指标：获得国家高新技术企业认定的每家安排10万元奖励性后补助，指标值：30家；立项扶持科技项目，指标值：4个以上。
（2）时效指标：2018年内完成，指标值：2018年12月31日以前。
（3）成本指标：30家企业，每家安排10万元奖励实施过程中将严格控制成本，不超成本运行，指标值：1000万元。
（4）社会效益指标：支持科技产业化基地技术创新环境能力建设、技术创新公共服务平台建设、科技产业化示范项目研究与开发、重点科技成果与先进实用技术推广以及相关科技培训等。
（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度为较满意，指标值：95%以上。
二、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
评价结果为良好。

2.主要绩效。
（1）数量指标：获得国家高新技术企业认定的每家安排10万元奖励性后补助，完成指标值：43家；立项扶持科技项目，完成指标值：67个。
（2）时效指标：2018年内完成，完成指标值：2018年12月31日以前。
（3）成本指标：30家企业，每家安排10万元奖励实施过程中将严格控制成本，不超成本运行，完成指标值：838.2万元。
（4）社会效益指标：主要支持了科技产业化基地技术创新环境能力建设、技术创新公共服务平台建设、科技产业化示范项目研究与开发、重点科技成果与先进实用技术推广以及相关科技培训等。
（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度为较满意，完成指标值：未接到相关投诉。
（二）具体绩效分析。
2018年，区科信局继续深化盘龙区现代服务业企业创新示范平台企业技术研发中心建设，立项扶持新建5个并对6个考核结果较好的继续给予能力提升专项立项扶持；开展了对43家高新技术企业、5个省市级众创空间、孵化器和4个省市级企业技术中心的奖励性后补助的兑现工作；成功引进国家专家2名，扶持朱有勇院士团队在水源区开展“林下三七”科技示范；完成了茨坝生物科技创新中心的立项扶持工作。获批建设昆明市首批省级科技成果转化示范区，顺利通过省级可持续发展实验区中期考核，全社会研发经费投入占GDP比重达2.56%，区域科技创新能力得到稳步提升。新培育认定国家高新技术企业49家；省级星创天地1个，创新型企业2个，众创空间2个 ，科技型中小企业8家，入选省级星创天地培育建设2个；市级重点实验室3个，科技创新团队1个，科技企业孵化器1个，精品科普基地2个。
