
盘龙区农业农村局2022年重大动物疫病防治专项经费项目

项目名称

昆明市盘龙区重大动物疫病防治专项经费
立项依据

项目依据【动物防疫法（2021修订）】、【盘龙区2022年动物防疫工作实施意见】、【盘龙区2022年重大动物疫病防治责任书】开展重大动物疫病春秋防免疫。通过重大动物疫病，增强重大动物免疫效果。做好全区春秋两季畜禽疫病防疫工作，重点做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防治工作，重大动物疫病强制免疫应免密度达100%，确保辖区内无重大动物疫情发生，做好疫情排查、监测工作。

三、项目实施单位

单位名称：盘龙区农业农村局
组织机构代码：115301037670589886
地址：昆明市白云路327号A幢5楼
联系电话：0871－63168015
法人代表：鹿传奇
经费来源：区级财政
四、项目基本概况

在辖区内开展家畜禽重大动物疫病防治工作，做好春、秋两季畜禽免疫工作，畜禽应免密度达100%，确保辖区内无区域性重大动物疫病发生，做好病死畜禽的无害化处理工作。
项目实施内容

在12个街道办事处开展春秋两季防疫工作，春、秋两防结束后，做好重大动物疫病免疫效果监测采样工作，采样送到市疫控中心检测。

做好疫苗购置、消毒药品等防疫物资购置等工作，做好病死畜禽处置工作、动物疫病排查工作、动物检疫工作。
六、资金安排情况

区级配套重大动物疫病防控经费40万元，经费用于：1、疫苗购置：20万元；2、储备物资及消毒药购置：3万元；3、全区春秋防及补针工作开展经费6万元；4、病死畜禽处置经费：2万元；5、免疫反应死亡补助：3万元；6、重大动物疫病应急处置经费：4.5万元；7、采样监测经费：1万元；8、票证购置经费：0.5万元。
七、项目实施计划

春防工作于2022年2月25日开始，3月30日以前结束。春防工作完成后开展免疫监测采样送检工作。秋防工作于2022年9月25日开始，10月30日以前结束。秋防工作完成后开展免疫监测采样送检工作。常年开展重大动物疫病防治工作、开展动物检疫工作。

八、项目实施成效

开展重大动物疫病防治工作，做到重大动物疫病强制免疫应免密度达100%，确保全区不发生重大动物疫情，确保人民群众的身体健康，确保了食品安全，全区畜禽病死率下降，从而增加了养殖户的经济收入。
九、项目绩效目标表
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	产出指标
	数量指标
	　重大动物疫病春秋防免疫数量
	年度实际完成数
	 《中华人民共和国动物防疫法》、《昆明市盘龙区重大动物疫病防治工作责任书》、《盘龙区2022年动物防疫工作实施意见》
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