
昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2022年桥梁安全检测经费项目

项目名称

桥梁安全检测经费

立项依据

（一）行业规范标准：

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）、（住房建设部公告第1618号于2018年2月1日起实施的行业标准）之4.3.1：定期检测分为常规检测和结构性检测，常规检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运营状态和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。结构定期检测应在规定的时间间隔进行，Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3--5年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ---Ⅴ类城市桥梁间隔期宜为6--10年。

《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）（住房建设部公告第918号于2016年5月1日起实施的行业标准）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（中华人民共和国建设部令 第118号 于2003年7月1日经第11次部常务会议讨论通过，自2004年1月1日起施行）。

（二）文件依据：《昆明市人民政府关于印发昆明市城市道路桥梁养护维修办法的通知》昆政发【2012】42号、昆政发【2012】42号第25条之规定：市和县（市，区）城市管理综合执行部门根据对城市桥梁、隧道的经常性检查和评估情况，编制年度桥梁、隧道安全检测计划和预算，由市和县（市、区）财政安排桥梁和隧道安全检测经费。

（三）项目可行性：根据盘龙区市政基础设施建设管理处所辖桥梁设施的建成年代，桥梁规模、交通流量及桥梁病害发展、桥梁检测周期及日常巡查工作。

项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

组织机构代码：12530103770451529P

地址：昆明市盘龙区王旗营金领地大厦8层

联系电话：0871-64985790

法人代表：高中献

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处是区住建局下属的全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。
项目基本概况

根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》等法规及我处所辖桥梁设施的具体情况，为加强城市桥梁的养护工作，提高城市桥梁的养护水平，保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行，每年需对管养的桥梁进行安全检测，2022年我处计划对清水河桥（沣源路）、金汁河桥（白龙路）等共20座桥梁进行检测。通过检测，对辖区桥梁设施进行病害分析并及时发现问题，找出维护重点，制定专项方案进行养护。

项目实施内容

2022年我处计划对20座桥进行检测，具体如下：

清水河桥（沣源路）、金汁河桥（白龙路）共2座桥特殊检测；太乙桥、松华桥、农科北路桥、神农桥、翠龙桥、巨龙桥、金汁河桥（穿金路）、金汁河桥（昙华寺门口）、同德广场人行天桥、樱花人行桥、林学院旁人行天桥、龙泉路1号桥、龙泉路5号桥、龙泉路6号桥、龙泉路7号桥、龙泉路8号桥、龙泉路11号桥、龙泉路12号桥共18座桥梁进行外观，动、静载实验。

资金安排情况

清水河桥等20座桥梁检测项目的总费用预估价约为：100万元（人民币大写：壹佰万元）。具体费用详见《昆明市盘龙区2022年城市桥梁安全检测费用估算表》附表1。

清水河桥等20座桥梁检测项目的资金支付安排如下：委托合同签订后拨付合同价款的30%，检测单位完成工作并提交符合要求的成果资料办理结算后，拨付结算价款的60%，待项目完成移交、竣工决算批复后，按批复结算拨付尾款。在2022年11月30日前全部付清。
项目实施计划

2022年2月开始进行检测工作的准备，该项目采用公开招投标（进场招标）。通过公开招标确定中标单位（检测单位），与检测单位积极配合避开雨季进行外业施工，保障安全。督促检测单位，按期完成检测工作。
项目实施成效

在确保桥面交通顺畅、桥体结构安全、桥区规范文明的前提下,结合资金保障、养护规范要求及桥梁设施的基本情况，全面精细求突破,齐心协力创先进,以准确掌控桥梁安全状况为基础、以提升桥梁技术等级为目标,逐步改善城市桥梁运营环境,确保我区城市桥梁的安全、畅通、美观。

项目绩效目标表

具体详见《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年项目支出绩效目标表》附表2。
昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

            2022年2月10日 
附表1
	昆明市盘龙区2022年城市桥梁安全检测费用估算表

	序号
	桥  名
	地  点
	长(m)
	宽(m)
	上次检测时间
	检测类别
	检 测 内 容
	检测费用
（暂估价/万元）
	备注

	1
	清水河桥
（沣源路）
	沣源路中段
	186.12 
	40.00 
	2015年
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	30
	

	2
	太乙桥
	源起街跨盘龙江
	76.20 
	25.50 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	5
	

	3
	松华桥
	玺龙街跨盘龙江
	61.86 
	27.00 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	5
	

	4
	农科北路桥
	昆澜街跨盘龙江
	47.80 
	30.00 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	5
	

	5
	神农桥
	宝云路跨盘龙江
	56.70 
	30.50 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	5
	

	6
	翠龙桥
	求实街跨盘龙江
	42.60 
	25.70 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	4
	

	7
	巨龙桥
	司家营街跨盘龙江
	53.00 
	25.00 
	2017年移交至今未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	4
	

	8
	金汁河桥
（穿金路）
	穿金路跨金汁河
	16.00 
	42.00 
	2015年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	5
	

	9
	金汁河桥
（白龙路）
	白龙路跨金汁河
	12.00 
	30.00 
	2007年
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	12
	

	10
	金汁河桥
（昙华寺门口）
	昙华寺寺院正门口
	25.00 
	5.50 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	2.5
	

	11
	同德广场人行天桥
	北京路同德广场旁
	33.50 
	5.00 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3
	

	12
	樱花人行桥
	东风东路与白塔路口
	53.50 
	51.50 
	2015年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	4
	

	13
	林学院旁人行天桥
	东三环西南林业大学旁
	54.80 
	4.50 
	2015年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	4
	

	14
	龙泉路1号桥
	龙泉路茨坝街道重工社区门口
	5.30 
	7.00 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	1.5
	

	15
	龙泉路5号桥
	云南省机电职业技术学院门口
	5.20 
	15.00 
	2008年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	2
	

	16
	龙泉路6号桥
	龙泉路右转梧桐巷
	5.20 
	10.00 
	2008年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	1.5
	

	17
	龙泉路7号桥
	龙泉路中国冶勘总局昆明地质勘察院门口
	5.20 
	15.00 
	2008年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	2
	

	18
	龙泉路8号桥
	昆明茨坝矿山机械有限公司
	5.30 
	9.50 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	1.5
	

	19
	龙泉路11号桥
	龙泉路右转迎春巷
	5.20 
	10.00 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	1.5
	

	20
	龙泉路12号桥
	上林宽景花园
	5.20 
	10.00 
	2004年后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	1.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以上各项费用总计（万元）
	100.00 
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	昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年项目支出绩效目标表

	项目名称
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	度量单位
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	  桥梁安全检测经费
	根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》等法规及我处所辖桥梁设施的具体情况，为加强城市桥梁的养护工作，提高城市桥梁的养护水平，保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行，每年需对管养的桥梁进行安全检测，2022年我处计划对清水河桥（沣源路）、金汁河桥（白龙路）共2座桥特殊检测；太乙桥、松华桥、农科北路桥、神农桥、翠龙桥、巨龙桥、金汁河桥（穿金路）、金汁河桥（昙华寺门口）、同德广场人行天桥、樱花人行桥、林学院旁人行天桥、龙泉路1号桥、龙泉路5号桥、龙泉路6号桥、龙泉路7号桥、龙泉路8号桥、龙泉路11号桥、龙泉路12号桥共18座桥梁进行外观，动、静载实验。通过检测，对辖区桥梁设施进行病害分析并及时发现问题，找出维护重点，制定专项方案进行养护。
	效益指标
	社会效益指标
	桥梁养护水平
	逐步提高
	是/否
	提高城市桥梁的养护水平
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	时效指标
	经费资金支付时间
	2022年11月以前
	年
	检测费用的支付
	依据及数据来源：招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	成本指标
	第三次拨款
	拨付尾款
	%
	尾款拨付的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年桥梁检测计划》。

	
	
	产出指标
	时效指标
	检测工作完成时间
	2022年11月以前
	年
	检测工作完成的时间规定
	依据及数据来源：招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	成本指标
	第一次拨款
	30
	%
	第一次拨款的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年桥梁检测计划》。

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90
	%
	服务对象对项目实施情况的满意程度
	问卷调查

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	桥梁运行状态
	安全
	是/否
	保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	质量指标
	资金使用合规率
	100
	%
	资金使用合规率=（正确使用资金金额/年度预算资金）*100%，反映资金使用情况，是否专款专用
	项目支出明细账

	
	
	产出指标
	数量指标
	检测桥梁数量
	20
	座（处）
	本次桥梁检测的数量
	依据：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》。数据来源：桥梁2022年检测计划。

	
	
	产出指标
	成本指标
	第二次拨款
	60
	%
	第二次拨款的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年桥梁检测计划》。

	
	
	产出指标
	成本指标
	总价格控制
	100
	万元
	该项目总价
	依据及数据来源：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》。根据桥梁规模，交通流量及桥梁设施现有病害情况进行选点检测，选点按25%桥跨进行。约为10--15万/跨（由于云南省尚无统一定价，桥梁安全检测均参照市场定价)。总成本：以公开招投标的中标价为准，并控制在100万元内。

	
	
	产出指标
	数量指标
	采集技术数据
	9
	个
	需采集数据的项目
	依据及数据来源：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》相关规范及《昆明市盘龙区2022年城市桥梁安全检测项目费用明细表》。

	
	
	产出指标
	数量指标
	满足项目质量规范
	2
	个
	总体质量要求
	依据及数据来源：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》。
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