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摘要（1500字以内）
一、项目概况
（一）项目立项背景及目的
为昆明市创建国家食品安全示范城市做出强有力支撑，按照《昆明市盘龙区创建国家食品安全示范城市工作暨盘龙区食品安全工作三年规划方案》（盘办通〔2017〕5号）文件精神，盘龙区着力推进我区食品安全治理体系和治理能力现代化，提升全区食品安全保障水平和人民群众的满意度。
（二）预算收支情况
2021年，我部门收到区级财政拨款“食品安全委员会专项经费”225.42万元，全部支出完毕。其中：一是支付食用野生菌预警宣传费用3.35万元；二是支付2021年食品安全宣传周展台搭建、宣传制作等费用2.65万元；三是支付市场监管微信公众号运维费用8万元；四是支付“白酒和重大活动保障抽检费用”10.08万元；五是支付盘龙区创建国家食品安全示范城市流通、生产、餐饮三大环节食品抽检费用201.34万元。
二、评价结论
我部门项目支出绩效评价自评分为99.5分，自评评价结果为优。一是2021年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级；二是全区未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好；三是多渠道开展食品安全宣传周等食品安全宣传等活动，有效提高了全区人民群众的食品安全风险防范意识和积极参与食品安全示范城市创建的意愿；四是按时完成全年食品监督抽检任务，完成率到达100%，核查处置率达到100%。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1、明确目标，落实属地管理责任。
盘龙区制定《“十四五”国民经济和社会发展规划》时已将食品工作纳入规划内容。在2021年政府工作报告中，明确食品安全是全区主要工作任务之一，将食品安全重大部署、重点工作纳入区委、区政府跟踪督办内容，明确全区要牢固树立安全发展理念，健全安全监管体系，确保食品安全形势稳定向好。
2、 落实食品安全“党政同责”要求。
盘龙区印发了《盘龙区党政领导干部食品安全责任清单》（盘食安委〔2021〕1号）、《盘龙区2021年食品安全暨创建国家食品安全示范城市工作目标责任清单》（盘食安委（2021）5号），明确各责任单位主要负责人是本单位食品安全工作第一责任人，班子其他成员对分管（含协管、联系）行业或者领域内的食品安全工作负责，督促各单位党政领导干部贯彻落实上级关于食品安全工作的决策部署，履行食品安全工作职责。
3、 持续开展“双安双创”活动，积极开展宣传教育，营造安全共治氛围。
一是广泛开展了食品安全知识进校园、进社区、进企业活动，在辖区农贸市场、商场、超市、居民活动室等重点场所，灵活利用社区和村小组公告栏、微信公众号等多种形势开展野生菌、毒性中药材中毒防控知识等食品安全宣传教育活动，有效提高了辖区群众食品安全风险防范意识。二是积极公布全区各类投诉举报渠道，鼓励民众积极参与食品安全投诉举报。三是定期召开食品安全风险会商、预警交流，认真分析辖区存在的食品安全风险隐患，研究解决措施，并对重要食品安全工作进行统筹安排部署。
4、 做好食品安全事故应急预案及演练。
2021年11月17日，完成2021年度食品安全事故应急演练桌面推演活动。
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施。
 无





正文
盘龙区食品安全委员会项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
为全面提高盘龙区食品安全水平，为昆明市创建国家食品安全示范城市做出强有力支撑，按照《昆明市盘龙区创建国家食品安全示范城市工作暨盘龙区食品安全工作三年规划方案》（盘办通〔2017〕5号）文件精神，盘龙区食安委以创建国家食品安全示范城市为契机，深入贯彻习近平总书记“四个最严”的要求，着力推进我区食品安全治理体系和治理能力现代化，提升全区人民群众的满意度、幸福感。
2.项目实施情况
一是已全面完成国家食品安全示范城市抽检目标任务。区市场监管局2021年通过政府招标采购，与3家中标公司签订委托抽检协议，全年按时完成抽检任务，完成率到达100%，核查处置率达到100%，已按时完成本年度所有抽检任务。
二是2021年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级。
三是多渠道开展食品安全宣传周等食品安全宣传等活动，有效提高了全区人民群众的食品安全风险防范意识和积极参与食品安全示范城市创建的意愿。
四是全区未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好，食品安全满意度调查结果达标，达到了81.54%。
3.资金来源及使用情况。
2021年，我部门收到区级财政拨款“食品安全委员会专项经费”225.42万元，全部支出完毕。其中：一是支付食用野生菌预警宣传费用3.35万元；二是支付2021年食品安全宣传周展台搭建、宣传制作等费用2.65万元；三是支付市场监管微信公众号运维费用8万元；四是支付“白酒和重大活动保障抽检费用”10.08万元；五是支付盘龙区创建国家食品安全示范城市流通、生产、餐饮三大环节食品抽检费用201.34万元。
4.组织及管理情况
（1）项目组织情况：
一是根据《昆明市盘龙区创建国家食品安全示范城市工作暨盘龙区食品安全工作三年规划方案》（盘办通〔2017〕5号）创建标准要求每年每千人四份的抽检任务，我区现有常驻人口84.5万人，每年需要完成的抽检样本数为3380批次(包含国抽、省抽、区抽），其中区抽需完成2800批次，因此我部门向区财政申请区抽抽检经费预算。
二是根据创建宣传要求，不定期对社会开展食品安全问卷调查、满意度调查、食物中毒防控宣传、农村地区食品安全宣传等，我部门向区财政申请预算用于“盘龙市场监管局”微信公众号搭建宣传费用。
三是根据创建要求，我部门向区财政申请了食品安全专项整治经费（包括宣传材料印制费、宣传栏制作费、宣传品购置费、食品安全宣传周等）预算。
四是根据每年市、区两级签订的食品安全工作目标责任书，每年均要求组织开展食品安全事故应急演练，我部门向区财政申请应急演练活动经费预算。
（2）项目实施情况：
一是全面完成国家食品安全示范城市抽检目标任务。为完成这一重要的目标任务，区食安办多次召集相关部门进行协商，通过招标采购的方式，引入第三方检验检测机构，区市场监管局2021年通过政府招标采购，与3家中标公司签订委托抽检协议，按时完成抽检任务，完成率到达100%，核查处置率达到100%，已按时完成本年度所有抽检任务。
二是广泛宣传，动员社会积极参与。（1）通过社区宣传栏、黑板报、户外LED、布标、海报等传统方式大面积、全天候的进行食品安全知识宣传，引起辖区居民的日常关注；（2）组织开展食品安全“五进”活动，进到学校、社区、企业、农村、机关等进行宣传，提高宣传的深度；（3）在全区同步开展食品安全宣传周活动，扩大食品安全宣传的影响力；（4）开展食品安全“问计于民”、食品安全满意度调查活动，丰富宣传工作的形式和内容；（5）区融媒中心、市场监管局等部门通过微博、微信等新媒体，扩大食品安全宣传的范围，盘龙区居民对食品安全认可率和支持率不断上升。
三是组织协调区食安委各成员单位。分别组织召开2021年上半年、下半年区食安委联席会，并对区食安委各成员单位进行年终工作考核。
四是提升食品安全风险管控能力。
一是加强专兼职食品安全信息员（协管员）队伍建设，设立了街道市场监管所以及街道协管员“一专三员”队伍，街道按年度对协管员队伍进行工作考核。二是组织开展食品安全应急演练，明确各单位的应急处置分工，建立健全了食品安全事件“三报”、“三查”制度。今年于2021年11月17日已经完成了2021年度食品安全事故应急演练桌面推演。三是加强食品安全舆情监测，及时回应社会关切。区食安办、融媒体中心建立了舆情监测、预警等制度和机制，第一时间做好网络舆情信息监测及影响评估，及时就事件网络传播情况、网民评论情况、影响程度等舆情指标形成舆情专报，报区级领导，并积极配合在盘龙区官方微博、微信、网页等自有媒体平台上做好调查情况进展通报及信息公开，同时邀请都市时报、昆明信息港、春城晚报等省市媒体做好新闻发布，及时回应社会关切。
（二）绩效目标。
1.总目标
作为昆明市主城区之一，为昆明市创建国家食品安全示范城市做出强有力支撑，通过国家级示范城市的验收。
2.年度目标。
一是在全市食品安全工作考核评议列为A级；二是建立微信公众号，开展联席会、应急演练，定期发布食品安全风险预警、新闻播报等，做好食品安全宣传教育工作；三是开展创建国家食品安全示范城市相关抽检工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
按照《昆明市人民政府关于印发<昆明市创建国家食品安全示范城市工作方案>的通知》（昆政发〔2016〕80号）文件精神，我部门印发了《关于征求云南省国家食品安全示范城市创建评价细则意见的通知》向区食安委各成员单位征求意见。
2.研究文件。
《昆明市人民政府关于印发<昆明市创建国家食品安全示范城市工作方案>的通知》（昆政发〔2016〕80号）、《昆明市盘龙区创建国家食品安全示范城市工作暨盘龙区食品安全工作三年规划方案》（盘办通〔2017〕5号）文件精神。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
按照市级文件精神《昆明市人民政府关于印发<昆明市创建国家食品安全示范城市工作方案>的通知》（昆政发〔2016〕80号）、区委区政府食品安全计划《昆明市盘龙区食品安全三年行动计划》（盘办通〔2017〕36号）、区食安委职能职责《关于调整充实昆明市盘龙区人民政府食品安全委员会成员及职责的通知》（盘政办通〔2016〕185号），我部门拟定了该绩效评价指标体系。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
科学规范、公开公正、绩效相关。严格按照省市区级创建文件、区食安委职能职责、区级部门预算绩效自评管理暂行办法进行绩效评价。
2.绩效评价方法。
通过创建标准指标评价、抽检数据采集、抽检分析报告进行测评。
（四）绩效评价实施过程
1.根据食安委2021年项目支出明细表进行数据填报和采集。
2.根据食品抽验合格率、市民食品安全知晓率、满意度、支持率等方式进行社会调查。
3.根据食品抽检分析报告、市民食品安全知晓率、满意度、支持率等进行数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
无。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果
我部门项目支出绩效评价自评分为99.5分，自评评价结果为优，其中项目决策20分、项目管理19.5分、项目绩效60分。
2.主要绩效
一是2021年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级；二是全区未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好；三是多渠道开展食品安全宣传周等食品安全宣传等活动，有效提高了全区人民群众的食品安全风险防范意识和积极参与食品安全示范城市创建的意愿；四是按时完成全年食品监督抽检任务，完成率到达100%，核查处置率达到100%。
（二）具体绩效分析。
1.项目决策20分：项目立项8分，项目目标12分。
按照区食安办的职能及“国家食品安全示范城市”创建要求，先后印发了《昆明市盘龙区创建国家食品安全示范城市工作暨盘龙区食品安全工作三年规划方案》（盘办通〔2017〕5号）、《关于调整充实昆明市盘龙区人民政府食品安全委员会成员及职责的通知》（盘政办通〔2016〕185号）、《昆明市盘龙区食品安全三年行动计划》（盘办通〔2017〕36号）、《盘龙区2021年食品安全暨创建国家食品安全示范城市工作目标责任清单》（盘食安委（2021）5号）等文件，并对区食安委各成员单位进行了食品安全工作的任务分解与考核，履行了区食安办的职能职责，与盘龙区食品安全工作中长期规划目标相适应性、立项依据充分、项目立项规范、绩效目标设定的合理明确。
2. 项目管理19.5分：投入管理3.5分、财务管理6分、项目实施10分。
[bookmark: _GoBack]2021年，我部门收到区级财政拨款“食品安全委员会专项经费”225.42万元，全部支出完毕。专款专用，食品抽检项目通过盘龙区政府采购公开招标、严格按照合同履行，抽检结果均在政务网站上公示，按照预算及实施方案规定列支，严格遵守《昆明市盘龙区市场监督管理局内部财务制度》报销程序、专项经费管理办法。预算编制合理、预算全部执行完毕、项目资金使用符合预算批复的用途、财务管理制度健全、财务监控有效。因疫情防控工作需要，为降低疫情风险，我区食品安全应急演练活动由原计划实地演练转为桌面推演，导致原部分预算经费无法及时支出，因此此项扣0.5分。
3. 项目绩效60分：项目产出30分、项目效益30分。
从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标来看，我部门均履行职能职责。
一是2021年我区被全市食品安全工作考核评议列为A级；二是全区未发生一般以上食品安全事故，食品安全状况稳中向好，根据第三方食品安全调查问卷显示，我区食品安全综合满意度81.54%，食品安全知晓率83.97%，食品安全满意率82.99%；三是多渠道开展食品安全宣传周等食品安全宣传等活动，有效提高了全区人民群众的食品安全风险防范意识和积极参与食品安全示范城市创建的意愿；四是按时完成全年食品监督抽检任务，完成率到达100%，生产和流通环节食品抽检合格率为99.20%，食用农产品抽检合格率为98.69%，餐饮食品抽检合格率为95.4%，核查处置率达到100%。
四、成本效益分析。
2021年，我部门收到区级财政拨款“食品安全委员会专项经费”225.42万元，全部支出完毕。其中：一是支付食用野生菌预警宣传费用3.35万元；二是支付2021年食品安全宣传周展台搭建、宣传制作等费用2.65万元；三是支付市场监管微信公众号运维费用8万元；四是支付“白酒和重大活动保障抽检费用”10.08万元；五是支付盘龙区创建国家食品安全示范城市流通、生产、餐饮三大环节食品抽检费用201.34万元。项目经费的使用达到了预期效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
第一，专款专用；第二，需要政府采购的项目均通过政府采购公开招标、签订合同，按项目进度支出；第三，严格按照预算及实施方案规定列支，严格遵守财务制度、报销程序及经费管理办法。
（二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
　  

