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残疾人就业扶贫项目支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
“十四五”时期，残疾人事业发展不平衡不充分的矛盾依然突出。一是残疾人返贫致贫风险较高。残疾人家庭人均收入与社会人均平均水平有较大差距，社会保障制度和措施还不够完善，残疾人就业难、就业不稳定问题仍然存在。二是残疾人公共服务总量不足、质量不高。残疾人就学就医等多样化需求还不能得到有效满足。三是残疾人“平等、参与、共享”的权益还没有得到充分实现。做好新时代残疾人工作，推进残疾人事业高质量发展，是践行党的初心使命和根本宗旨的具体体现，是推动共同富裕、促进社会公平正义的必然要求。习近平总书记对残疾人工作作出系列重要指示批示，强调“残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注”，“残疾人事业一定要继续推动”，要“不断健全残疾人权益保障制度”、“促进残疾人全面发展和共同富裕”，为新时代残疾人事业发展工作指明了前进方向、提供了根本遵循。李克强总理对保障残疾人权益、加强残疾人公共服务、促进残疾人就业创业等提出明确要求。2021年，盘龙区残联紧紧围绕国家、省、市、区关于“十四五”残疾人保障和发展规划要求，着重发挥残联“代表”、“服务”、“管理”职能，通过普惠性制度安排给予残疾人公平待遇，保障残疾人基本生存发展需求，通过特惠性制度安排给予残疾人特别扶助和优先保障，解决好他们的特殊困难和特殊需求。突出政府责任，确保残疾人公平享有基本民生保障和基本公共服务，依法维护好残疾人平等权益，同时充分发挥社会力量、残疾人组织和市场机制作用，满足残疾人多层次、多样化的需求，为残疾人就业增收和融合发展创造便利化条件和友好型环境。解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增进残疾人福祉，又要充分发挥残疾人的积极性、主动性和创造性，提高残疾人自我发展能力，帮助残疾人通过自身努力创造更加幸福的生活。强化兜底保障功能，不断建立健全辖区残疾人社会保障服务体系，确保辖区残疾人普遍享有基本养老、基本医疗、基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利，残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。真正实现贫困残疾人“幼有所育、病有所医、弱有所扶、老有所养”，让辖区残疾人共享社会经济文化发展成果
2.项目实施情况。
2021年，盘龙区有持证残疾人12361人，其中贫困残疾人有1893人，他们在教育、就业、住房、社会保障等方面均存在较大困难，盘龙区残联以《中共云南省委 云南省人民政府 关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《盘龙区残疾人联合会财务工作制度》、《盘龙区残疾人联合会内部管理制度》、《盘龙区残疾人联合会部门工作职责》《盘龙区残联工作人员守则》《残疾人保障法》、《云南省残疾人联合关于修订印发<云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案>及其配套管理办法的通知》（云残发[2019]7号）、《昆明市残疾人创业扶持管理办法》（昆残联发[2016]11号）、《关于开展2021年资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》（昆残发〔2021〕9号）、昆明市财政局 昆明市残疾人联合会关于下达2021年残疾人培训专项市级补助经费的通知（昆财社﹝2021﹞29号）昆明市残疾人联合会转发《中国残联办公厅关于做好为行动不便重度残疾人开展残疾评定上门服务的通知》的通知、《关于开展2021年“昆明市（在校高中）阶段残疾学生及残疾人子女助学项目”工作的通知》（昆残发〔2021〕7号）、《盘龙区贫困残疾人特殊困难临时生活、医疗救助工作实施方案》（盘残字〔2021〕16号）、《昆明市2021年“阳光家园计划”—智力 精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》、《关于转发《中国残联办公厅关于进一步做好残疾人参加城乡居民基本养老保险工作的通知》的通知（昆残发〔2018〕17号）、《盘龙区贫困及残疾人员城乡居民基本养老保险代缴办法》（盘人社〔2019〕128号）、《盘龙区残疾人托养服务办法》、《盘龙区上门开展残疾评定工作实施方案》等文件为依据，不断切实履行“代表、服务、管理”职责，做好残疾人就业扶贫工作。区残联就业扶贫项目包含残疾人就业安置、创业扶持、职业技能培训、教育补助、重大节日走访慰问、临时救助、托养服务、社会保险、危房改造等具体工作。各项具体工作的开展，均依托“中国残疾人服务平台”，就残疾人需求及服务状况开展摸底调查工作，准确掌握每一位残疾人的需求，社区、街道、残联三级联动，精准落实残疾人社会保障服务需求，做好残疾人民生保障工作。服务过程中严格审批程序，公开办事程序、服务项目及办事纪律，使残疾人的各项救助事务公开化、透明化，接受群众监督。具体落实情况如下：
1.做好残疾人基本社会保险工作。2021年核定三四级残疾人城乡居民基本医疗保险核定人数3037人，完成缴费3017人（含水源区残疾人14人），未完成缴费20人（未参保12人，失联8人），参保率99.34%；核定城镇重度残疾人城乡居民基本医疗保险967人，完成缴费958人，未完成缴费9人（未参保4人，失联5人），参保率99.07%；核定农村重度残疾人城乡居民基本医疗保险554人，完成缴费554人，参保率100%。
2.积极做好各类节日慰问工作，春节、助残日、儿童节、中秋节期间，共对全区1176名困难残疾人和279名持证残疾儿童进行节日慰问。
3.积极做好“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目工作。2021年，共投入经费34万元，为205名残疾人提供能够满足其意愿、需求的个别化支持的居家照料、日间照料和集中托养服务。
4.做好高中残疾学生和残疾人子女教育助学工作。为符合条件的16名义务教育阶段和高中、大专阶段的残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供帮助，发放助学金额1.8万元。
5.多渠道安置残疾人就业。积极开发就业岗位40余个，做好残疾人按比例就业年审工作，197家用人单位安置残疾人就业430人，同时，辖区内12名残疾人通过自主创业实现就业，并辐射其他残疾人就业。联合东华街道办事处、区就业局、团区委、区妇联、区工会等部门，举办以“就业帮扶、同心圆梦”为主题的“2021年盘龙区残疾人就业专场招聘会”，精准做好残疾人就业服务工作，有效搭建了一个残疾人与用人单位间的沟通交流平台，促进残疾人就业，使更多的残疾人找到合适的工作岗位，同时也为用人单位招聘残疾人提供平台，依法依规推进按比例安置残疾人就业。
6.积极开展残疾人职业技能培训工作。今年对辖区150名残疾人进行了免费的短视频运营、竹编、护理等职业技能培训。
7.优化第三代残疾人证申请和核发服务工作。实行代理代办制，为残疾人提供送证上门服务。受理了1015名残疾人证办理申请，其中新办证519人，残疾证变更117人，挂式97人，残损换新18人，到期换证3人，迁移15人，注销246人，完成辖区内3名残疾人到期换证工作，积极出台政策，联合区医院针对无法出门的6名重度肢体残疾人提供免费上门鉴定残疾情况服务。
8.强化盲人保健按摩机构行业管理。今年备案盲人保健按摩机构32家；完成我区4家盲人按摩机构申报规范化建设和量化分级评定验收工作。组织16人参加2021年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级线上继续教育培训。向辖区内17家规范化盲人保健按摩机构发放稳岗补贴3.6万元，巩固和稳定辖区内盲人按摩行业就业岗位和“助盲脱贫”行动成果。
9.规范残疾人自主创业扶持工作。今年为2名残疾人发放创业补助资金2万元，并帮扶辖区10名自主创业残疾人申报创业扶持。
10.做好残疾人机动车驾驶技能培训补助工作。今年为辖区内26名残疾人发放驾驶技能培训补助6.1万元。
11.积极探索精神和心智障碍人群支持性就业和辅助性就业模式。有1名患有唐氏综合症的残疾人在社区从事清洁服务工作，4名智力残疾人稳定就业于云南京环盘宸有限公司，2名精神残疾人就业于云南省杨丽萍文化传播有限公司，3名心青年在力行心青年就业实训基地实现辅助性就业。
3.资金来源及使用情况。
（1）资金来源。残疾人就业扶贫项目资金主要来源于上级转移支付专项资金（包括中央、省、市残疾人就业扶贫专项资金及彩票公益金）和区财政拨款资金。盘龙区残联2021年共取得残疾人就业扶贫项目资金181.07万元，其中上级转移支付专项资金总投入75.63万元（含中央补助6万元、省级补助9.54万元、市级补助60.09万元），区财政拨款资金安排105.44万元，年初预算364.64万元，调整预算追减259.2万元。
（2）资金使用情况
2021年盘龙区残联共计支出残疾人就业扶贫项目资金181.07万元。其中上级转移支付专项资金支出75.63万元，区级财政拨款资金支出105.44万元。用于开展残疾人创业就业扶持工作6.52万元，残疾人职业技能培训21.62万元，开展扶残助学工作7.5万元，规范化盲人按摩机构疫情稳岗补贴17.24万元,开展困难残疾人节日慰问工作38.05万元，托养工作59.12万元，残疾人社会保险补助31.02万元。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
残疾人就业项目组织管理过程中，盯紧目标，抓实基础，确保残疾人服务需求及时落实，积极完成区政府下达的各项任务；强化监管，严格专项资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用、虚列支出，保证专项资金安全，让项目资金发挥最大效益。各项就业扶贫项目支出盯紧细节，建立事前审核、事中监控、事后检查制度，把好资金使用、管理、绩效考评等关口，从制度和程序上严格规范、堵塞漏洞、消除隐患。
（二）绩效目标
1.总目标。积极做好残疾人教育就业扶贫工作，完善残疾人教育体系，提高残疾人受教育水平，健全残疾人学生助学保障机制，同时大力推行残疾人集中就业、按比例就业、自主创业、庇护性就业，全面加强残疾人扶贫工作，确保残疾人有受公平教育的权利、有就业能力和就业愿望的残疾人实现充分稳定就业，着力保障残疾人基本生活，不断改善对残疾人的服务，积极促进残疾人全面发展。
2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
1）产出目标：
（1）帮扶自主创业（企业）人数5人，帮扶自主创业（个体经营）人数 2人；
（2）残疾人职业技能培训人数80人；
（3）三四级残疾人城镇居民医疗保险缴费补助人数2800人；
（4）高中阶段受助残疾学生和残疾人子女数30人；
（5）三四级残疾人城乡居民社会养老保险缴费补助人数1600人；
（6）春节、国庆、儿童节期间慰问困难残疾人及残疾儿童1480人（户）；
（7）为辖区内150名智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务。
2）效果目标
社会效益指标：让残疾人切实感受到党的政策，有效控制社会不安定因素。
（3）满意度指标：残疾人服务满意率≥90%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
根据昆明市盘龙区财政局《关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）和《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》文件精神，我会迅速组织开展了2021年度项目支出预算绩效自评工作。成立了以理事长为组长、副理事长为副组长、业务科室长及财务人员为成员的自评工作领导小组，制定了自评方案，财务、组联教就科和康复科人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照评分，并进行综合评价，疏理问题，明确方向，以进一步发挥其他残疾人事业支出项目资金使用效益，更加扎实地做好残疾人工作。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范原则，严格落实《预算法》、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，进一步强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进残疾人事业的发展。
公开公正原则，绩效评价工作全程公开，我会将绩效评价的标准、考评的程序、考评的方法及时间进行公开宣布，使员工心理有数，积极参与到考评中来。同时，考评过程及结果也将按照要求全面向社会公众公开，自觉接受群众监督。
绩效相关原则，项目在执行过程中，严格按照年度工作计划执行，确保残疾人工作有序推进，结合单位相关管理制度，做到与财务制度、部门管理制度及单位内部控制制度相适应。
2.绩效评价方法。
在绩效评价过程中，采用了以下方法：
（1）历史动态比较法：将2021年就业扶贫项目支出同历年支出历史数据历史数据进行对比分析，了解其历史数据的变化及效益波动情况。通过历史数据的排列，既可以看残疾人就业扶贫项目开展过程中投入及工作效益、效率变化趋势，以及工作改进方向。
（2）公众评判法：残疾人就业扶贫工作对象为困难残疾人及其家庭，对于就业扶贫项目财政支出，通过残疾人需求落实及服务满意度调查来评判项目效益，以社会公众认同度作为评价标准之一，具有民主性、公开性的特点。
（3）费用—职能比较法：将残联所担负的就业、扶贫、教育、社会保障等社会职能与项目支出情况进行比较分析从而评估工作质量和效率。
（4）目标评价法：将2021年就业扶贫项目所产生的社会效益水平与2021年区委区政府下达的预先目标标准时行对比分析。
（四）绩效评价实施过程
1.年终对就业扶贫项目进行工作总结，在对资料进行总结整理基础上实施绩效评价。以财务为主导，组联教就科协同配合形成评价小组，收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，评价小组采用座谈、走访、调研、查阅资料等方式对项目计划的合理性、可操作性、相关配套制度、档案管理、技术服务、数据指标完成的真实性、资金拨付的规范性、时效性、是否足额拨付资金、有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金等情况进行检查。
2.评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
1.保障制度缺乏。目前主要侧重于侧重于资金投入的管理和监督，而对资金产生的社会效益则缺乏相应的制度约束，使财政支出绩效评价工作缺乏制度保障。
2.绩效标准难以建立。残疾人就业扶贫项目更多的是追求公共目标，且其中多数目标都很难衡量，其评价标准难以建立。如何从科学角度,突破经济发展水平、技术手段、认知和主观决策限制,建立一套科学、系统和完整的绩效评价标准，综合评价财政支出的经济效益、社会效益、环境效益以及政府绩效,是财政资金绩效评价的重要目标，也是当前开展绩效评价的难点。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2021年残疾人就业扶贫项目资金使用符合中央、省、市文件要求，财政资金的投入，进一步完善了我区残疾人教育体系，提高了残疾人受教育水平，健全了残疾人学生助学保障机制，多种形式促进了残疾人就业，以创业带动就业，确保残疾人有受公平教育的权利、有就业能力和就业愿望的残疾人实现充分稳定就业，着力保障残疾人基本生活，不断改善对残疾人的服务，积极促进残疾人全面发展。
（二）具体绩效分析.
A.项目决策
A1.项目立项：项目立项与残联中长期规划目标相匹配，与省、市、区政府相关规划、决策相配，与残联部门承担的职责相适应，自评分8分；
A2.项目目标：绩效目标设定完整，与预算相匹配，绩效指标设定明确、量化，自评分12分。
B.项目管理
B1.投入管理：预算编制充分、合理，预计项目支出合理并完整反应，预算调整规范，预算执行率100%，自评分4分；
B2.财务管理：项目资金使用符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务制度健全、完善、有效，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，没有违反相关财务管理制度的情况，自评分6分；
B3.项目实施：项目管理制度健全、完善、有效，为保障项目顺利实施，采取相应的监管措施，风险得到控制，管理制度、监管制度有效执行，与项目相关的合同有效执行，台账记录规范，需要采买的服务符合政府采购规范，自评分10分；
C.项目绩效
2021年，在年度、季度目标时限内完成就业扶贫工作任务，立足服务，不断提高了为残疾人服务的水平，有相关就业扶贫需求的残疾人均得到服务，扶持覆盖率达100%，并严格按照省、市、区指定的各项救助标准提供服务，成本得到有效控制，充分发挥了残疾人事业资金的使用效益，保障了残疾人基本生活、平等接受教育、劳动就业等各项权益，让残疾人切实感受到党和政府的政策，有效控制了社会不安定因素，增强理残疾人平等参与社会生活的能力，根据残联工作职责，残疾人就业扶贫项目一直长期持续开展，切实做到保底线、强保障、抓民生，残疾人服务满意率超过90%。自评分60分。
四、成本效益分析。
残疾人就业和扶贫项目资金主要来源于中央、省、市残疾人就业和扶贫专项资金和彩票公益金及区财政拨款资金，盘龙区残联2020年中央、省、市就业扶贫专项资金及彩票公益金总投入77.57万元，区级投入451.64万元，共计529.21万元；2021年中央、省、市就业扶贫专项资金及彩票公益金总投入75.63万元，区级投入105.44万元，共计181.07万元，较2020年减少348.14万元，增长率为-65.78%。2020年实际支出529.21万元，2021年实际支出181.07万元，减少了348.14万元，增长率为-65.78%。减少原因为：2021年城乡医疗救助资金减少，三四级残疾人居民医疗保险减少。在资金使用过程中，区残联严格按照相关项目方案执行，保证资金使用的真实性和合理性，在促进残疾人接受教育、稳定残疾人就业、助力残疾人脱贫工作取得明显成效。总体来说，为提高残疾人服务水平，区残联在就业扶贫工作上投入的经费呈逐年增长的趋势。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
残联作为区委、区政府联系残疾人群众的桥梁和纽带，积极履职尽责，大胆实践，勇于开拓创新。一是加强工作宣传力度，增强社会公众对残联的认知和对残疾人群体的接纳程度；二是严格精细化管理，提供工作质量和效率，全面落实绩效管理目标责任制，多部门协作，共同推进项目各项任务指标的落实。三是根据实际救助人数进行费用结算，保证财政资金使用效率；四是强化资金用途监管，严格执行资金使用管理的相关规定。
（二）存在的问题；
主要表现在：扶贫救助宣传力度需要进一步加强
（三）建议和改进措施。
1.进一步完善适应当前社会经济发展的残疾人就业扶贫服务体系和运行机制。完善和巩固“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的残疾人就业扶贫救助体系，形成一个政府监管到位，财政保障有力，救助行为规范的服务环境；
[bookmark: _GoBack]2.加强人才队伍建设。坚持把创新作为残疾人事业发展的根本动力，加快残疾人服务信息平台建设，提高自主创新能力，不断探索适合残疾人需求的服务模式。不断优化人才结构，打造一支优质高效残疾人工作者队伍。
