
农业农村局部门2023年烤烟推广经费项目

一、项目名称

2023年烤烟推广经费

二、立项依据

    盘龙区2023年烤烟生产安排意见。
三、项目实施单位

单位名称：盘龙区农业农村局

组织机构代码：115301037670589886
地址：白云路327号
联系电话：63112662
法人代表：鹿传奇

经费来源：区级年初预算

单位概况：盘龙区农林局现有在编人员43人，其中公务员22人，事业人员21人，承担本项目的种植业管理科现佣人技术人员3人，其中农艺师1人，助理农艺师1人，助理工程师1人。种植业管理科3位农技人员长年从事农业工作，农业技术比较专业，能够顺利的按质按量按时完成每年烤烟推广工作。
四、项目基本概况

（一）种植品种和生产收购计划。全区安排种植云87品种。烤烟指导性种植面积2.206万亩，计划收购烟叶64300担（出口备货计划3860担）。其中：滇源街道种植3750亩，计划收购量11150担（出口备货670担）；阿子营街道种植18310亩（松华300亩），计划收购量53150担（出口备货3190担）。
（二）稳固烟叶生产发展基础。做好基本烟田保护、建设和利用，确保64584亩基本烟田数量不减、质量不降、布局稳定；土地中长期集中流转增幅达到15%；积极推进阿子营国家级产业综合体建设；新增培育80户职业烟农，职业烟农比例稳定在80%以上；完成113座新能源烤房新建和改建（其中：生物质新能源小板房计划建设49座、改建新能源烤房64座)，46座烤房配备烟夹，生产使用生物质燃料1600吨。最终计划以市农业农村局、市烟草专卖局（公司）联发文件下达为准。
（三）推进烟草农业现代化建设。连片面积山区不低于50亩，坝区不低于100亩；大力推进机械化作业，全县烟叶生产重点环节机械化作业提高到56%以上；面源污染治理、烟叶可持续发展(STP)项目、蚜茧蜂100%覆盖；生物质、电能等清洁新能源烘烤比例62%以上。
五、项目实施内容

由区财政每担补助7元烤烟协作经费和实施机耕机耙的面积6000亩给予补助，其中：阿子营5000亩、滇源1000亩。
六、资金安排情况

1.在各街道办事处种烟村委会完成区下达的种植、收购计划后，由区财政每担补助7元烤烟协作经费。
2.在各街道办事处完成区下达的种植计划后，根据实施机耕机耙的面积（阿子营5000亩、滇源1000亩）给予每亩60元的补助。
七、项目实施计划

机耕机耙计划在3月、4月实施，补助烤烟协作经费在烤烟收购结束后10月兑付给街道。

八、项目实施成效

烤烟预整地工作在4月20日前100%完成，示范样板在4月25日前移栽结束，4月30日前全区全面完成移栽任务22060亩的种植任务。烟叶收购在10月10日前完成烟叶收购64300担。
九、项目绩效目标表
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