
昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处
2023年道桥维修养护项目

项目名称

道桥维修养护项目
立项依据

行业规范标准

1.道桥维护

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）：4.2.7 日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即设置警示防护标志并上报，在现场监视直至应急处置人员到场；相关部门立即启动应急预案。

（1）道路出现异常沉陷、空洞；（2） 路面出现大于100mm的错台；（3）井盖、雨水篦子丢失；（4）路面出现严重积水、结冰等严重影响道路正常使用的现象。
《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）：3.0.10 城市桥梁养护应制定各类城市桥梁突发事件及防治自然灾害应急预案，组织建立应急队伍，配备应急物资，并应定期演练。
2.桥梁检测
《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）、（住房建设部公告第1618号于2018年2月1日起实施的行业标准）之4.3.1：定期检测分为常规检测和结构性检测，常规检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运营状态和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。结构定期检测应在规定的时间间隔进行，Ⅰ类养护的城市桥梁宜为3--5年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ---Ⅴ类城市桥梁间隔期宜为6--10年。《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）（住房建设部公告第918号于2016年5月1日起实施的行业标准）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（中华人民共和国建设部令 第118号 于2003年7月1日经第11次部常务会议讨论通过，自2004年1月1日起施行）。

3.电梯维护
《中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017。

文件依据

1.《昆明市城市道路管理条例》、《昆明市城市道路养护维修管理办法》、《昆明市城市桥梁（隧道）安全运行专项治理工作实施方案》。

2.《昆明市人民政府关于印发昆明市城市道路桥梁养护维修办法的通知》昆政发【2012】42号、昆政发【2012】42号第25条规定：市和县（市，区）城市管理综合执行部门根据对城市桥梁、隧道的经常性检查和评估情况，编制年度桥梁、隧道安全检测计划和预算，由市和县（市、区）财政安排桥梁和隧道安全检测经费。

3.《关于对农大西校区沣源路过街人行天桥建设项目可行性研究报告的批复》（ 盘发改投资〔2019〕67号）、《关于对沣源路龙头街过街人行天桥建设项目可行性研究报告的批复》（ 盘发改投资〔2019〕66号）。

项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处
组织机构代码：12530103770451529P
地址：昆明市盘龙区王旗营路金领地大厦8楼
联系电话：0871-64985790
法人代表：高中献

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处是区住建局下属的全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。
项目基本概况

1.根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》等法规及我处现管养城市道路桥梁设施现状，并结合近年来省、市、区的统一部署，全力配合我区“创文”工作、城市井盖紧急处置、城市道路空洞检测处置、涉及职能工作的舆情处置等超出日常维护计划外的临时性工作任务具有突发性、临时性、时效性、特殊性，我处认真对标职能工作积极找短板，补漏洞，制定专项工作方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。

2.根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》等法规及我处所辖桥梁设施的具体情况，为加强城市桥梁的养护工作，提高城市桥梁的养护水平，保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行，每年需对管养的桥梁进行安全检测，2023年我处计划对铂金大道桥（云南印象）、北部客运站桥、北京路延长线1号桥、北京路延长线2号桥、北京路延长线3号桥、消防通道桥（跨东三环，通往呼马山）、东三环景泰街口人行天桥、北站下穿隧道等共15座桥梁进行检测。通过检测，对辖区桥梁设施进行病害分析并及时发现问题，找出维护重点，制定专项方案进行养护。

3.根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处人行天桥电梯管理细则》等文件要求，结合我处实际情况，为加强城市人行天桥电梯的维保工作，提高城市天桥电梯的维保水平，保障辖区内的城市人行天桥电梯完好和安全运行，2023年计划对沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、农大西校区沣源路过街人行天桥共4部电梯进行维保，确保电梯安全、正常运行。

项目实施内容

（一）按照城市道路精细化管理要求，保障城市道路管理领域突出问题能及时得到解决，市民对城市道路管理的满意度进一步提高。强化主体责任，加强道路设施应急抢修效率化及“养早、养小、养勤”的养护理念，2023年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项工作涵盖203条城市道路、82座各类桥梁及附属设施。

（二）2023年我处计划对15座桥进行检测，具体如下：铂金大道桥（云南印象）、北部客运站桥、凤凰河桥、北京路延长线1号桥、北京路延长线2号桥、北京路延长线3号桥、白沙河1号桥（寺瓦路）、白沙河2号桥、白沙河3号桥、白沙河4号桥、消防通道桥（跨东三环，通往呼马山）、世博路桥、东三环景泰街口人行天桥、北站下穿隧道、董家湾地下通道。

（三）根据《中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于调整昆明市盘龙区道路桥梁管理处机构编制事项的批复》，由我处负责接管沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、农大西校区沣源路过街人行天桥电梯共4部（每座天桥各2部），并负责电梯附属设施的日常维保及电费缴纳，确保电梯安全、正常运行。

资金安排情况

（一）2023年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项工作涵盖203条城市道路、82座各类桥梁及附属设施。本项目预估价约为：23万元（人民币大写：贰拾叁万元）。

（二）本次计划对15座桥进行检测，具体如下：铂金大道桥（云南印象）、北部客运站桥、凤凰河桥、北京路延长线1号桥、北京路延长线2号桥、北京路延长线3号桥、白沙河1号桥（寺瓦路）、白沙河2号桥、白沙河3号桥、白沙河4号桥、消防通道桥（跨东三环，通往呼马山）、世博路桥、东三环景泰街口人行天桥、北站下穿隧道、董家湾地下通道。检测项目的总费用预估价约为：90万元（人民币大写：玖拾万元）。详见附表1《昆明市盘龙区2023年城市桥梁安全检测费用估算表》。

资金申报依据：《云南省公路工程试验检测费用指导价2013版》。

（三）根据《昆明市盘龙区财政局关于对《关于对关于同意2022年人行天桥电梯日常专项维护费的请示征求意见的函》的回复意见》（盘财建便笺〔2021〕157号）：待审批完成后，自2022年起区财政局根据实际维护经费（总额控制在19万元）将电梯日常维护费纳入预算管理。预估价约为：7万元（人民币大写：柒万元）。

项目实施计划

（一）工程进度安排

1.道桥维护项目
2023年1月编制应急预案，组织建立应急队伍，配备应急物资。

2023年3月、6月、9月、12月定期组织应急演练。

2023年1--12月期间，发生临时应急专项任务及时处置。

2.桥梁安全检测

2023年2月开始进行检测工作的准备，该项目采用公开招投标（进场招标）。通过公开招标确定中标单位（检测单位），与检测单位积极配合避开雨季进行外业施工，保障安全。督促检测单位按期完成检测工作。

2023年2～4月：开始进行招标准备工作；

2023年5月：进行公开招标，确定检测单位；2023年6月：中标单位进场进行外业的数据采集；2023年9月：进行检测报告召开专家评审；2023年10月：检测单位提交正式检测报告。

3.电梯维护

按规定程序选定维护单位后，2023年1月至12月进入正常维保，按时足额缴纳电费，确保电梯安全运行。
（二）资金支付安排

道桥维护项目因临时处置任务的特殊性，该项目资金采取一年一次的拨付方式，根据审计结算金额于在2023年11月30日前全部付清。

铂金大道桥（云南印象）等15座桥梁2023年的检测项目款项支付如下：委托合同签订后拨付合同价款的30%，检测单位完成工作并提交符合要求的成果资料办理结算后，拨付结算价款的60%，待项目完成移交、竣工决算批复后，按批复结算拨付尾款。在2023年11月30日前全部付清。
人行天桥电梯维护根据电梯维保合同约定支付资金。

项目实施成效

（一）项目的经济效益

通过日常维护及定期检测,城市桥梁、人行天桥电梯的问题及时被发现，有效阻止了桥梁、电梯损坏程度的扩大，一定程度上减少了桥梁、电梯的维护成本。

（二）项目的社会效益

城市道路桥梁、人行天桥电梯安全隐患得到紧急处理，确保了我区道路桥梁、人行天桥电梯的完好和安全运行,保障了市民的安全出行。同时，我处也从中取得了宝贵的养护经验,提高了城市道路桥梁、人行天桥电梯的养护水平，并积累了丰富经验，为昆明市城市道路桥梁、人行天桥电梯实现全面精细化管理打下了坚实的基础。

项目绩效目标表

具体详见附表2《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年项目支出绩效目标表》。

附表1

	昆明市盘龙区2023年城市桥梁安全检测费用估算表

	序号
	桥  名
	地  点
	长(m)
	宽(m)
	上次检测时间
	检测类别
	检 测 内 容
	检测费用
（暂估价/万元）
	备注

	1
	铂金大道桥
（云南印象）
	铂金大道，云南印象旁
	143.50 
	41.60 
	即将移交
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	15.00
	　

	2
	北部客运站桥
	沣源路与北部客运站进出连接线
	200.16 
	40.00 
	2010年后未检测
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	13.00
	　

	3
	凤凰河桥
	照清路跨凤凰河
	33.20 
	44.00 
	建成后未检测
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	10.00
	　

	4
	北京路延长线1号桥
	北京路延长线（盘龙区政府以北以北）
	49.00 
	59.40 
	建成后未检测
	特殊检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	10.00
	　

	5
	北京路延长线2号桥
	北京路延长线（盘龙区政府以北以北）
	19.60 
	62.40 
	建成后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3.00
	　

	6
	北京路延长线3号桥
	北京路延长线（盘龙区政府以北以北）
	19.60 
	62.40 
	建成后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3.00
	　

	7
	白沙河1号桥
（寺瓦路）
	寺瓦路跨白沙河
	12.00 
	47.90 
	建成后未检测
	特殊检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	2.00
	　

	8
	白沙河2号桥
	白沙街花之城旁边
	16.00 
	14.00 
	建成后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	2.00
	　

	9
	白沙河3号桥
	景润街与润沙路交叉口
	12.70 
	25.30 
	建成后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3.50
	　

	10
	白沙河4号桥
	景润街与紫沙路交叉口
	12.70 
	25.10 
	建成后未检测
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3.50
	　

	11
	消防通道桥
	跨东三环，通往呼马山（消防专用）
	111.00 
	8.00 
	2013年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	4.00
	　

	12
	世博路桥
	世博路
	17.00 
	26.00 
	2013年
	定期检测
	桥梁外观，动、静载试验，桥梁病害分析及维护重点等
	10.00
	针对世博桥现状与2013年对比，提出有效处理意见

	13
	东三环景泰街口人行天桥
	东三环
	61.40 
	4.50 
	2018年
	定期检测
	桥梁外观，桥梁病害分析及维护重点等
	3.00
	　

	14
	北站下穿隧道
	北京路火车北站
	156.00 
	34.00 
	2010年
	定期检测
	外观检查，病害分析及维护重点等
	5.00
	　

	15
	董家湾地下通道
	环城南路与东风路交叉口
	35.70 
	5.00 
	移交后未检测
	定期检测
	外观检查，病害分析及维护重点等
	3.00
	　

	　
	以上各项费用总计（万元）
	90.00 
	　


附表2

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年项目支出绩效目标表
	项目名称
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	度量单位
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	道桥维修养护经费
	1.道桥维修养护经费：根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》等法规及我处现管养城市道路桥梁设施现状，并结合近年来省、市、区的统一部署，全力配合我区 市政基础设施的工作要求，城市井盖紧急处置、城市道路空洞检测处置、涉及职能工作的舆情处置等超出日常维护计划外的临时性工作任务具有突发性、临时性、时效性、特殊性，我处认真对标职能工作积极找短板，补漏洞，制定专项工作方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。
2.桥梁安全检测经费：根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》等法规及我处所辖桥梁设施的具体情况，为加强城市桥梁的养护工作，提高城市桥梁的养护水平，保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行，每年需对管养的桥梁进行安全检测，2023年我处计划对铂金大道桥（云南印象）、北部客运站桥、凤凰河桥、北京路延长线1号桥、北京路延长线2号桥、北京路延长线3号桥、白沙河1号桥（寺瓦路）、白沙河2号桥、白沙河3号桥、白沙河4号桥、消防通道桥、世博路桥、东三环景泰街口人行天桥、北站下穿隧道、董家湾地下通道共15座桥梁进行外观，动、静载实验。通过检测，对辖区桥梁设施进行病害分析并及时发现问题，找出维护重点，制定专项方案进行养护。
3.电梯维护经费：根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处人行天桥电梯管理细则》等文件要求，结合我处实际情况，为加强城市人行天桥电梯的维保工作，提高城市天桥电梯的维保水平，保障辖区内的城市人行天桥电梯完好和安全运行，2022年计划对沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、农大西校区沣源路过街人行天桥共4部电梯进行维保，确保电梯安全、正常运行。
	效益指标
	社会效益指标
	道路桥梁临时应急处置水平
	逐步提高
	是/否
	提高城市桥梁临时应急情况的处置水平
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	质量指标
	资金使用合规率
	100
	%
	资金使用合规率=（正确使用资金金额/年度预算资金）*100%
	项目支出明细

	
	
	产出指标
	成本指标
	总价控制
	120
	万元
	该项目总价
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》、《昆明市盘龙区财政局关于对《关于对关于同意2022年人行天桥电梯日常专项维护费的请示征求意见的函》的回复意见》（盘财建便笺〔2021〕157号）。

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	道路桥梁运行状态
	安全
	是/否
	保障辖区内的城市道路桥梁完好和安全运行
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	人行天桥电梯运行状态
	安全
	是/否
	保障辖区内的人行天桥电梯完好和安全运行
	中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017

	
	
	产出指标
	成本指标
	桥检第三次拨款
	拨付尾款
	%
	尾款拨付的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年桥梁检测计划》。

	
	
	产出指标
	数量指标
	检测桥梁数量
	15
	座
	本次桥梁检测的数量
	依据：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》。数据来源：桥梁2023年检测计划。

	
	
	产出指标
	时效指标
	临时任务处置完成时间
	2023年11月以前
	年
	临时应急工作完成的时间规定
	招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	数量指标
	桥梁数量
	82
	座
	辖区内桥梁养护桥梁数量
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》、《盘龙区市政基础设施建设管理处管养设施量统计表》

	
	
	产出指标
	数量指标
	道路数量
	203
	条
	辖区内道路养护数量
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》、《盘龙区市政基础设施建设管理处管养设施量统计表》

	
	
	产出指标
	数量指标
	维护数量
	4
	部
	本次维护电梯的总量
	《中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017、《人行天桥电梯管理细则》；《昆明市盘龙区财政局关于对《关于对关于同意2022年人行天桥电梯日常专项维护费的请示征求意见的函》的回复意见》（盘财建便笺〔2021〕157号）。

	
	
	产出指标
	时效指标
	维保工作时间
	12
	月
	电梯维护工作的时间规定
	合同规定

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	桥梁运行状态
	安全
	是/否
	保障辖区内的城市桥梁完好和安全运行
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	成本指标
	桥检第二次拨款
	60
	%
	第二次拨款的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年桥梁检测计划》。

	
	
	产出指标
	数量指标
	符合技术规范指标
	2
	项
	符合规范的数量
	《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	人行天桥电梯维护水平
	逐步提高
	是/否
	提高人行天桥电梯的养护水平
	中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017

	
	
	产出指标
	时效指标
	经费资金支付时间
	2023年11月以前
	年
	该项费用的支付时间
	招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	数量指标
	采集技术数据
	9
	个
	需采集数据的项目
	依据及数据来源：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》相关规范及《昆明市盘龙区2023年城市桥梁安全检测项目费用明细表》。

	
	
	产出指标
	数量指标
	满足项目质量规范
	2
	个
	总体质量要求
	依据及数据来源：《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》。

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	桥梁养护水平
	逐步提高
	是/否
	提高城市桥梁的养护水平空
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	时效指标
	检测工作完成时间
	2023年11月以前
	年
	检测工作完成的时间规定
	依据及数据来源：招标文件中工期承诺

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90
	%
	服务对象对项目实施情况的满意程度
	问卷调查

	
	
	产出指标
	时效指标
	经费资金支付时间
	2023年11月以前
	年
	检测费用的支付
	依据及数据来源：招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	数量指标
	满足电梯维护标准
	5
	项
	满足的规范标准数量
	中华人民共和国特种设备安全法》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899、《电梯制造与安装规范》GB7588、《电梯使用管理与维护保养》TSGT5001、《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017

	
	
	产出指标
	成本指标
	预算执行率
	95
	%
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
反应项目资金完成情况
	项目收支明细账、预算批复

	
	
	产出指标
	时效指标
	经费资金支付时间
	合同期
	年
	电梯维护费用的支付时间
	按合同规定

	
	
	产出指标
	成本指标
	桥检第一次拨款
	30
	%
	第一次拨款的规定
	依据及数据来源：《昆明市盘龙区进一步规范公建基础设施工程资金拨付的指导意见》的通知（盘政发[2020]9号）、《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2023年桥梁检测计划》。
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