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追加无害化户厕建设第一批经费
支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）建设任务

依据《盘龙区2020年农村无害化卫生户厕建设实施方案》（盘政通〔2020〕30号），对盘龙区有需求、有意愿的农户实施厕所改造，共改造建设6645座农村无害化卫生户厕，共支出895.414万元（其中双龙96.144万元，松华132.370万元，滇源328.750万元，阿子营338.150万元）。
（二）绩效目标

通过“先建后补、以奖代补”的方式，对纳入厕所改造建设的农户，财政补助标准为3000元/座，不足部分由农户自筹。其中按标准完成化粪池建设的补助2000元/个(户);完成厕屋建设或修缮，达到有墙、有门、有顶、有蹲便器和密闭的补助500元/座;签订类污资源化利用承诺书，开展类污资源化利用的补助500元/座(户)。建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。

二、项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。在盘龙区4个街道实施6645座厕所改造建设任务。

（2）质量指标。经区级联合验收，盘龙区2020年厕所改造建设项目已按实施方案施工要求全面完成建设任务，项目建设经委托云南知达会计师事务所实地核查，建设6645座，其中5082座质量评价为“合格”。

（3）时效指标。按照2020年厕所改造实施方案要求8月底全部完工，经区级验收，各街道厕所改造建设任务已按实施方案时限要求全面完成建设任务。

（4）成本指标。2020年厕所改造采取先建后补、以奖代补方式，改建卫生户厕每座按3000元进行补助。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

通过对改建户厕的农户进行新建每座3000元，节约了农户修建厕所的成本，减少了家庭支出。

（2）社会效益分析

通过对农村户厕进行改造增强了群众的卫生意识，提高了健康水平，提升了群众生活质量。

（3）生态效益分析

通过实施农村厕所改造，有力的促进了农村生态环境改善，改厕后大大降低了蚊蝇密度，农村居住环境更加整洁卫生，极大地提高了农村人居环境。

（4）可持续影响指标

修建一座卫生厕所使用年限长，除一些人为和不可抗力因素影响，正常使用年限一般在10年以上，通过已改厕户的使用感受，带动后续农户改厕的参与度与积极性，彻底改善农村卫生环境，提高群众的生活品质。

3.满意度指标完成情况分析

盘龙区厕所改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益显著，群众满意度达95%以上。
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