附件5：项目支出绩效评价报告

2022年中央林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

部门名称（公章）：	盘龙区农业农村局

项目单位：

主管部门： 盘龙区农业农村局

项目名称： 2022年中央林业改革发展资金（森林抚育）

绩效自评日期： 2023年4月27日

2023年4月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 冯瑞锦 | 副局长 | 区农业农村局 |  |
| 副组长 | 李安庆 | 科长 | 林草资源科 |  |
| 成员 | 曹小琼 |  | 林草资源科 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

2022年中央林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知》(昆财农﹝2022﹞125号），2022年下达盘龙区中央财政森林抚育补助资金为140万元，实际到位资金为140万元。

2.项目实施情况

2022年度下达盘龙区天然林资源保护工程森林抚育任务0.7万亩，全部安排在滇源街道实施。

项目委托云南华日林业勘查设计有限公司承担作业设计，森林抚育项目作业设计费9万元。《盘龙区天然林资源保护工程2022年度森林抚育作业设计》，文本通过专家评审并获得市林草局批准实施。盘龙区2022年森林抚育项目经区政府研究决策，由区农业农村局委托盘龙区农业发展投资有限公司实施，项目实施费用131万元。

项目于2022年12月底按照作业设计要求完成7000亩抚育任务,并通过市级验收。

- 资金来源及使用情况

- 根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知》(昆财农﹝2022﹞125号），2022年下达盘龙区中央财政森林抚育补助资金为140万元，实际到位资金为140万元。森林抚育任务0.7万亩，每亩补助200元。

4.组织及管理情况

盘龙区农业农村局资源管理科，负责2022年森林抚育项目日常工作，工作经费保障，制度建设完善，工程档案信息管理完备。

⑴作业设计费

通过比选，确定云南华日林业勘查设计有限公司作为作业设计技术服务单位，中标价为9万元，并签订《云南省昆明市盘龙区2022年度第二批森林抚育作业设计合同》。即合同金额9万元。2022年10月，已一次性拨付作业设计费。

⑵抚育施工补助

为保障2022年森林抚育项目顺利实施，便于项目管理，并达到森林抚育效果，经报请区政府同意，区农业农村局委托区农投公司实施，并与昆明市盘龙区农业发展投资有限公司签订了《云南省昆明市盘龙区2022年度第二批森林抚育项目委托实施合同》。资金拨付严格按合同约定，合同金额131万元。按照合同约定，分三次拨付，第一笔拨付合同金额的40%计52.4万元，第二笔30%计39.3万元，第三笔30%计39.3万元(按合同规定，市级验收报告下发后拨付）。

（二）绩效目标

1.总目标

根据盘龙区天保工程森林抚育实施方案，完成森林抚育面积为7000亩。

2.年度目标

完成森林抚育面积为7000亩。

二、评价结论和绩效分析

1.评价结果

盘龙区森林抚育任务为7000亩，年度完成森林抚育面积为7000亩。完成下达任务的100%。

2.主要绩效

（1）项目实施的经济、社会效益分析

一定程度上解决水源区劳动力就业问题，增加林农收入，维护林区稳定。

（2）项目实施的生态效益分析

盘龙区森林覆盖率由2006年的50.75%（不含滇源、阿子营街道），到2020年已达到64.42%（包含滇源、阿子营街道），盘龙区天然林二期保护工程的开展，为森林涵养水源，水土保持，发挥了巨大的生态效益，生态环境明显改善。

（3）项目实施的可持续影响分析

盘龙区天保工程森林抚育项目的开展，功在当代，利在千秋，将对盘龙区社会经济发展可持续发展、保障林区稳定起到巨大作用。

3.满意度指标完成情况分析。

林农满意度达95%，森林抚育项目实施有效增加就业岗位、增加林农收入，改善生态环境。

三、成本效益分析

严格按照《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》（财农﹝2011﹞138号）、《云南省天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》（云财农﹝2012﹞3号）做好专项资金使用管理，做到专款专用。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

盘龙区2022年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。一是对森林抚育剩余物采取平铺或归堆方式处理，对抚育剩余物进行清理，减少了森林火灾发生及病虫害传播的风险；二是采取由委托单位实施的方式，抚育效果较好，有利于监管和上级部门验收；三是解决剩余物得到很好的利用。

（二）存在的问题

1.天保二期工程涉及面广，项目门类繁杂，盘龙区工作人员业务素质能力有待提高。

2.项目经费少，导致很多工作难于开展。

3.森林防火期与抚育间伐作业时间冲突，导致森林抚育项目工作进展较慢。