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2022年中央林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知》(昆财农﹝2022﹞125号），2022年下达盘龙区中央财政森林抚育补助资金为140万元，实际到位资金为140万元。
2.项目实施情况
2022年度下达盘龙区天然林资源保护工程森林抚育任务0.7万亩，全部安排在滇源街道实施。
项目委托云南华日林业勘查设计有限公司承担作业设计，森林抚育项目作业设计费9万元。《盘龙区天然林资源保护工程2022年度森林抚育作业设计》，文本通过专家评审并获得市林草局批准实施。盘龙区2022年森林抚育项目经区政府研究决策，由区农业农村局委托盘龙区农业发展投资有限公司实施，项目实施费用131万元。
项目于2022年12月底按照作业设计要求完成7000亩抚育任务,并通过市级验收。
3. 资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知》(昆财农﹝2022﹞125号），2022年下达盘龙区中央财政森林抚育补助资金为140万元，实际到位资金为140万元。森林抚育任务0.7万亩，每亩补助200元。
4.组织及管理情况
盘龙区农业农村局资源管理科，负责2022年森林抚育项目日常工作，工作经费保障，制度建设完善，工程档案信息管理完备。
⑴作业设计费
通过比选，确定云南华日林业勘查设计有限公司作为作业设计技术服务单位，中标价为9万元，并签订《云南省昆明市盘龙区2022年度第二批森林抚育作业设计合同》。即合同金额9万元。2022年10月，已一次性拨付作业设计费。
⑵抚育施工补助
为保障2022年森林抚育项目顺利实施，便于项目管理，并达到森林抚育效果，经报请区政府同意，区农业农村局委托区农投公司实施，并与昆明市盘龙区农业发展投资有限公司签订了《云南省昆明市盘龙区2022年度第二批森林抚育项目委托实施合同》。资金拨付严格按合同约定，合同金额131万元。按照合同约定，分三次拨付，第一笔拨付合同金额的40%计52.4万元，第二笔30%计39.3万元，第三笔30%计39.3万元(按合同规定，市级验收报告下发后拨付）。
（二）绩效目标
1.总目标
根据盘龙区天保工程森林抚育实施方案，完成森林抚育面积为7000亩。 
2.年度目标
完成森林抚育面积为7000亩。
二、评价结论和绩效分析
1.评价结果
盘龙区森林抚育任务为7000亩，年度完成森林抚育面积为7000亩。完成下达任务的100%。
2.主要绩效
（1）项目实施的经济、社会效益分析
一定程度上解决水源区劳动力就业问题，增加林农收入，维护林区稳定。
（2）项目实施的生态效益分析
盘龙区森林覆盖率由2006年的50.75%（不含滇源、阿子营街道），到2020年已达到64.42%（包含滇源、阿子营街道），盘龙区天然林二期保护工程的开展，为森林涵养水源，水土保持，发挥了巨大的生态效益，生态环境明显改善。
（3）项目实施的可持续影响分析
盘龙区天保工程森林抚育项目的开展，功在当代，利在千秋，将对盘龙区社会经济发展可持续发展、保障林区稳定起到巨大作用。
3.满意度指标完成情况分析。
林农满意度达95%，森林抚育项目实施有效增加就业岗位、增加林农收入，改善生态环境。
三、成本效益分析
严格按照《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》（财农﹝2011﹞138号）、《云南省天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》（云财农﹝2012﹞3号）做好专项资金使用管理，做到专款专用。
四、主要经验及做法、存在的问题
（一）主要经验及做法
盘龙区2022年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。一是对森林抚育剩余物采取平铺或归堆方式处理，对抚育剩余物进行清理，减少了森林火灾发生及病虫害传播的风险；二是采取由委托单位实施的方式，抚育效果较好，有利于监管和上级部门验收；三是解决剩余物得到很好的利用。
（二）存在的问题
1.天保二期工程涉及面广，项目门类繁杂，盘龙区工作人员业务素质能力有待提高。
2.项目经费少，导致很多工作难于开展。
3.森林防火期与抚育间伐作业时间冲突，导致森林抚育项目工作进展较慢。


