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2022年中央林业改革发展专项资金（森林生态效益补偿)项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
2017年对国家级公益林进行修编，《云南省完善国家级公益林区划界定盘龙区报告》已上报审批同意。
2.项目实施情况
《云南省完善国家级公益林区划界定盘龙区报告》编制的国家级公益林面积为37.5万亩（国有林地0.11万亩，集体所有林地37.39万亩）。
盘龙区农业农村局针对权属为集体和个人的37.39万亩国家级公益林开展森林生态效益补偿及管理，其中：国家级公益林生态效益补偿费373.9万元，管护费179.52万元,合计553.42万元。
3.资金来源及使用情况
《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（昆财农﹝2022﹞2号）文件及《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2022年中央财政林草专项转移支付直达资金的通知》（昆财农﹝2022﹞99号）,下达盘龙区国家级公益林森林生态补偿资金553.42万元（含嵩明权属0.1592万亩补偿资金）。
资金使用情况：
（1）补偿费兑现
盘龙区2022年国家级公益林森林生态效益补偿面积37.2308万亩，补偿费共计372.308万元。转拨嵩明权属的0.1592万亩国家级公益林补偿费1.592万元。合计兑现373.9万元。
按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》及资金文件要求，补偿费按照10元/亩补偿给农户。2022年兑现合计373.9万元，其中：农户一折通补偿费371.511万元，集体公山补偿费0.797万元，转拨嵩明权属1.592万元。
（2）公益林管护及管护费
2022年由区级统筹的国家级公益林管护资金179.52万元。截止目前，累计支出179.52万元，主要用于2022年森林资源监测工作技术服务费、转拨嵩明权属国家级公益林管护补助资金、2022年林业技术服务费、2022年生态管理员工资补助、2022年盘龙区林长制考核奖等，资金没有结余。无资金截留、挪用情况。     
采用聘用长期和临时护林员的方式开展森林管护。全区长期聘用天保水保护林员498人，各街道根据森林管护任务增加聘用临时护林员，护林员队伍基本保持在600人。通过相关管理办法及规定、考勤及巡山记录或日志管理管护人员出勤、目标管理考核等手段予以规范。同时，通过护林、防火、火案及森林盗砍滥伐案件查处、违法征占用林地管理及案件查处、森林病虫害防治等防止森林资源破坏和流失。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程
工作责任层层落实、分级负责。
资金拨付严格按照专项资金管理规定执行。一折通资金，经局党组会议通过后，拨付区财政局专户，通过一卡通平台，按照林权所有者“补偿费均分到人”的方案，由区财政局通过“一卡通”兑付给林农。
滇源街道797亩公山补偿及嵩明权属的1592亩国家级公益林补偿费经局办公会研究通过后，分别拨付至滇源街道、嵩明县。
（二）绩效目标。
1.总目标
根据《云南省完善国家级公益林区划界定盘龙区报告》，完成37.39万亩国家级公益林生态效益补偿及公益林管护。
2.年度目标
根据《云南省完善国家级公益林区划界定盘龙区报告》完成37.39万亩国家级公益林生态效益补偿及公益林管护。
二、评价结论和绩效分析
1.评价结果
根据《云南省完善国家级公益林区划界定盘龙区报告》完成37.39万亩国家级公益林生态效益补偿及公益林管护。完成下达任务的100%。
2.主要绩效
（1）项目实施的经济、社会效益分析
一定程度上解决水源区劳动力就业问题，增加林农收入，维护林区稳定。
（2）项目实施的生态效益分析
通过开展森林生态效益补偿，盘龙区森林覆盖率由2006年的50.75%（不保护滇源、阿子营街道），到2020年达到64.42%（包含滇源、阿子营街道），为森林涵养水源，水土保持，发挥了巨大的生态效益，生态环境明显改善。
（3）项目实施的可持续影响分析
通过开展森林生态效益补偿，功在当代，利在千秋，将对盘龙区社会经济发展可持续发展、保障林区稳定起到巨大作用。
三、成本效益分析
严格按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》做好专项资金使用管理，做到专款专用。
四、主要经验及做法、存在的问题
[bookmark: _GoBack]（一）主要经验及做法
     农户所有者补偿费按照上级要求通过财政一折通兑现，兑现流程如下：各街道办事处负责编制、核对村组补偿面积及资金明细表，经村组张榜公示无异议后报区农业农村局、区财政局审核同意，组织开展兑付工作。
（二）存在的问题
1.宣传力度不够，林农补偿费不高，导致对公益林生态保护的重要性认识不足。
2.因机构改革人员变动，管理人员的业务素质有待提高，需进一步加强业务培训。
3.全区公益林管护面积较大，但管理人员少，有些工作做得不够细致到位。

