
云南省昆明市盘龙区农业资源及生态保护补助资金转移支付2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据昆明市财政局、昆明市农业农村局《关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护（市本级部分）补助资金的通知》（昆财农[2022]183号），安排盘龙区中央农业资源及生态保护补助资金3万元。
二、绩效情况分析
1.项目资金到位情况分析。
盘龙区项目资金到位3万元。
2.项目资金执行情况分析。
完成测土配方推广7万亩，完成农户施肥情况调查50户，完成化肥“减量增效”田间试验1组，完成肥料利用率试验1组，完成耕地质量评价区域数量1个，使用资金3万元。
3.项目资金管理情况分析。
针对技术性较强的化肥“减量增效”田间试验、肥料利用率试验、耕地质量评价通过询价委托第三方实施。
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
[bookmark: _GoBack]通过对种植的小麦、玉米、蔬菜、土壤和作物监测制定了小麦、玉米、蔬菜种植施肥“配方卡”，完成测土配方推广7万亩，完成农户施肥情况调查200户，完成化肥“减量增效”田间试验1组，完成肥料利用率试验1组，完成耕地质量评价区域数量1个。
（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
完成测土配方推广7万亩，完成农户施肥情况调查50户，完成化肥“减量增效”田间试验1组，完成肥料利用率试验1组，完成耕地质量评价区域数量1个。
（2） 质量指标。
完成测土配方施肥技术覆盖率90%。
（3） 时效指标。
2022年12月31日以前完成。
（4） 成本指标。
据实施情况统计结果预测，本项目完成后滇池流域及补水区实施测土配方施肥作物每亩平均增产30千克，2000亩总增产达60吨，平均每亩减少不合理施肥量40千克，总减不合理施肥量80吨。减少农药施用量每亩0.2千克，总减少量0.4吨。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。
1>改变农民的传统施肥观念。通过减肥减药技术推广实施，农民传统的施肥观念从根本上发生转变，常规的不分作物盲目施肥用药、单一施肥或过量施肥、过量使用农药等的习惯正逐步得到遏制，施肥用药技术正在由“经验型”向“标准定量型”科学转变。
2>提高农技人员的业务能力。减肥减药技术推广工作的实施，培养锻炼了一大批县、乡、村技术骨干；同时也使得原来的农技人员工作作风更加扎实，工作热情日显高涨，业务能力和服务能力显著增强；进一步加强了农业技术推广、试验示范、肥料企业、农药厂商、农民之间的紧密联系，提高了基层农业技术人员的技术素质和工作水平。
3>创立了农资经营销售的新模式。通过该技术的实施，探索出了一条农资经营销售的新模式，即“测、配、产、供、施”系列化服务模式；此模式的出现和推广，改变了原来化肥经营的混乱无序状态，减少了假冒伪劣产品坑农害农的现象，社会资源得到整合，农资市场得到净化，农民利益得到保护。
（2）可持续影响。
通过提高肥料利用率和肥料使用量的控制减少，使得土壤氮磷养分盈余量大幅度下降，减少养分流失，改善土壤理化性状，平衡土壤的养分，培肥地力，同时也使流失到环境中的氮磷养分得到有效降低，进而减轻农业面源污染对生态环境的影响，促进农业的可持续发展。1>本工程实施后，在滇池流域及补水区实施测土配方施肥推广工程，从源头上削减农业面源污染，将有效改善滇池流域及补水区水质和生态环境，为遏制滇池流域湖库水质下降做出贡献；2>化肥的减量增效技术推广，能够指导和带动周边农户，有效保护和改善了生态环境，减少了环境污染，特别是避免由化肥过量施用引起的滇池流域及补水区二次污染，对改善和巩固滇池流域水质发挥了积极作用，对构建清洁城乡，建设美丽幸福昆明起到积极作用；3>通过推广减肥关键技术，达到施肥结构进一步优化，施肥方式进一步改进，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用，肥料利用率稳步提高。
3.满意度指标完成情况分析。
完成农户技术培训，组织完成田间样板测土配方施肥，召开小区样板测土配方施肥现场会，促使示范区农户满意度达90以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标的原因。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
通过推广减肥关键技术，达到施肥结构进一步优化，施肥方式进一步改进，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用，肥料利用率稳步提高。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表（见附件2）
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