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摘  要
一、项目概况：
地质灾害工程治理是维护人民群众生命财产安全，促进经济和社会可持续发展的重要工作。地质灾害群测群防是通过乡村监测员和人民群众对地质灾害隐患点的巡查监测，发现前兆或险情并及时报警，快速组织受威胁群众转移至安全地带，最大限度减少或避免人员伤亡的一种主动防灾减灾措施。
昆明市盘龙区自然资源局于2022年1至3月，委托西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司、云南省有色地质局三一三队开展了盘龙辖区地质灾害隐患排查、核查，并由西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司编制完成了《2022年度昆明市盘龙区地质灾害防治方案》、《2022年度昆明市盘龙区突性地灾应急预案》，同时，委托西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司作为盘龙区地质灾害应急工程治理技术服务单位，对阿子营街道小西村滑坡、土坝村滑坡、松华街道团结社区团结小组洗澡塘滑坡、三家社区坝箐村2滑坡、大摆社区上干沟村小组地面塌陷点地质灾害隐患点应急治理工程开展地质灾害工程治理，按时拨付监测员补助经费，加强群测群防工作，对汛期突发的地质灾害点做好排查、调查、等技术服务工作，共拨付地质灾害防治项目资金192.38万元。
二、评价结论
2022年在地质灾害防治小组全体人员的努力下，地质灾害工程治理点各项工作有序推进，圆满完成了2022年地质灾害防治各项任务，为盘龙区长治久安、安定发展做出了应有贡献。





正文：地质灾害防治和应急工作项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.项目立项背景及目的
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》、云南省人民政府《关于加强地质灾害防治工作的意见》和省厅、市局《关于做好2022年地质灾害防治工作的通知》等文件精神及盘龙区2022年地质灾害防治工程治理计划和地质灾害群测群防工作计划。
2.项目实施内容
编制完成了《2022年度昆明市盘龙区地质灾害防治方案》、《2022年度昆明市盘龙区突性地灾应急预案》；对阿子营街道小西村滑坡、土坝村滑坡、松华街道团结社区团结小组洗澡塘滑坡、三家社区坝箐村2滑坡、大摆社区上干沟村小组地面塌陷点地质灾害隐患点应急治理工程开展地质灾害工程治理；拨付监测员补助经费。
3.项目实施计划及完成情况
截止2022年12月31日，盘龙区2022年度区级地质灾害防治资金用于编制《2022年度昆明市盘龙区地质灾害防治方案》、《2022年度昆明市盘龙区突性地灾应急预案》服务费14.7万元，用于拨付阿子营街道小西村滑坡、土坝村滑坡、松华街道团结社区团结小组洗澡塘滑坡、三家社区坝箐村2滑坡、大摆社区上干沟村小组地面塌陷点地质灾害隐患点应急治理工程151.68万元，拨付群测群防补助经费26万元，共计192.38万元已全部拨付到位。
4.项目的组织及管理
（1）项目组织保障
加强项目管理，特成立行政运行服务保障项目工作绩效管理小组，预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排。
（2）项目监督
为加强项目管理，特成立项目绩效管理小组。预算绩效管理小组负责组织协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排，主要职责如下：负责预算编审。负责任务目标分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、跟踪及绩效考核工作。负责绩效管理台账资料整编汇总，相关资料（包括项目绩效目标申报表、项目绩效目标跟踪表、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作。负责项目工作的监督检查，并针对绩效跟踪及评价中发现的问题，责成相关责任部门及时整改落实措施监督及考核机制、问责机制相关措施。本项目严格执行财务管理办法的规定，严格项目资金的使用范围，严格执行费用支出审批管理制度，账务处理对项目资金实行单独核算，设置了单独的会计科目。
（3）内部控制管理
昆明市盘龙区自然资源局制定并执行《昆明市盘龙区自然资源局内部控制手册》及相关内控制度，手册对内部控制组织建设、单位层面内控、关键岗位设置、内控评估、业务层面内容（包括预算控制、收支控制、资产控制、政府采购、建设项目控制、合同控制等）进行了详细规定，每年我局进行内控控制评估总结，出具内部控制年度报告。
（二）项目绩效目标 
项目绩效目标明确，按照《地质灾害防治条例》和省厅、市局的相关文件精神开展地质灾害应急体系建设，群测群防及地质环境综合整治等相关工作，严格落实地质灾害群测群防十项措施、十项制度，做到4月30日前完成汛前准备工作，全面开展地质灾害排查、巡查、核查，准确掌握辖区地质灾害隐患点情况，委托技术单位编制地质灾害防治方案1个、预案1个；5月1日至11月15日为汛期，主要在技术单位的技术指导下开展汛期59个地质灾害隐患点的群测群防和突发性地质灾害应急处置；切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。
[bookmark: _Toc307092357]二、绩效评价工作情况
[bookmark: _Toc307092358]（一）评价的目的和依据
通过对2022年度区级地质灾害防治资金的拨付和使用情况的绩效评价，了解并掌握编制完成的《2022年度昆明市盘龙区地质灾害防治方案》、《2022年度昆明市盘龙区突性地灾应急预案》和对阿子营街道小西村滑坡、土坝村滑坡、松华街道团结社区团结小组洗澡塘滑坡、三家社区坝箐村2滑坡、大摆社区上干沟村小组地面塌陷点地质灾害隐患点开展地质灾害工程治理，按时拨付监测员补助经费，加强群测群防工作，对汛期突发的地质灾害点做好排查、调查、等技术服务工作的科学性、合理性、规范性和资金使用成效是否符合规范，资金拨付是否到位。
[bookmark: _Toc307092359]（二）绩效评价工作方案制定过程
1.成立评价工作组。
2.明确工作范围和职责。
3.发放资金绩效经费项目社会公众满意度调查问卷。
4.提出对本次绩效评价的要求。
（三）绩效评价原则、评价方法等
1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 。
5.根据地质灾害防治工程治理项目的实际情况，采取问卷调查、现场数据核查和地质灾害技术专家评议相结合的方法开展评价工作。
6.问卷调查法:以现场或非现场方式，通过询问、问卷调查、现场查看等形式,核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。
7.专家评议法:咨询相关地质灾害专家,通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。
（四）绩效评价实施过程
1.现场调查。工作组对部分数据进行核查，了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取工作人员对项目给出的绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。
2.分析评价。对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。
3.进行服务对象满意程度的问卷调查。
4.编写报告，按省财办文件规定，拟定绩效评价报告。
（五）绩效评价的局限性
调查问卷共发放20份，调查对象均为地质灾害防治工程治理项目实施人员和周边受益老百姓及部分地质灾害点监测员，参与问卷调查人员均为随机抽取的工程治理项目周边的村民群众及地质灾害隐患点群测群防监测员，调查对象有一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。
[bookmark: _Toc307092360]三、评价结论及绩效分析
[bookmark: _Toc307092361]（一）评价结论
盘龙区2022年市级地质灾害防治资金项目实施情况良好、项目管理规范、数据整合进度达到预期要求、项目整合进度、数据整合数量、质量基本，局方对项目实施的满意度较高，通过项目实施单位自评,项目综合评价得分95分,绩效等级优。
[bookmark: _Toc307092362]2022年在地质灾害防治小组全体人员的努力下，地质灾害工程治理点及群测群防工作有序推进，圆满完成了2022年地质灾害防治各项任务，为盘龙区长治久安、安定发展做出了应有贡献。
（二）具体绩效分析
[bookmark: _Toc307092367]对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

	昆明市盘龙区自然资源局地质灾害防治及应急工作项目支出绩效自评情况

	项目支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	对地质灾害工程治理点的巡查监管，对发现的地质灾害隐患要及时按照《地质灾害防治条例》、《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》和盘龙区《地质灾害防治工作方案》相关工作要求，及时上报隐患，做到建立全面的地质灾害防治调查排查、巡查核查、值班值守、预警预报、应急处置、培训演练、资金管理、防治规划等制度，严格管理、拨付地质灾害防治工作经费   
	盘龙区2022年度区级地质灾害防治资金用于编制《2022年度昆明市盘龙区地质灾害防治方案》、《2022年度昆明市盘龙区突性地灾应急预案》服务费14.7万元，用于拨付阿子营街道小西村滑坡、土坝村滑坡、松华街道团结社区团结小组洗澡塘滑坡、三家社区坝箐村2滑坡、大摆社区上干沟村小组地面塌陷点地质灾害隐患点应急治理工程151.68万元，拨付群测群防补助经费26万元，共计192.38万元。                                    

	项目支出绩效定量目标及实施计划完成情况
	评价内容
	绩效内容
	绩效目标值
	完成情况

	
	产出目标

	质量指标
	地质灾害群策群防工作完成率
	100%
	执行度及完成度良好

	
	
	数量指标
	地质灾害群策群防
	100%
	执行度及完成度良好

	
	
	成本指标
	地质灾害群策群防成本控制
	≦192.38万元
	实际支出192.38万元

	
	效益目标

	社会效益
	及时消除隐患，最大限度减少和避免地质灾害隐患点威胁人员和财产损失
	效果明显
	执行度及完成度良好

	
	
	可持续影响指标
	为科学治理提供依据，为盘龙区生态文明建设及经济可持续发展发挥积极作用
	效果明显
	执行度及完成度良好

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	提升群众满意度
	95%
	执行度及完成度良好

	绩效自评综合得分
	95

	评价等次
	优秀



四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议
[bookmark: _Toc307092368]（一）主要经验及做法
加强对地质灾害工程治理点的巡查监管，对发现的地质灾害隐患要及时按照《地质灾害防治条例》、《云南省人民政府关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》和盘龙区《地质灾害防治工作方案》相关工作要求，及时上报隐患，做到建立全面的地质灾害防治调查排查、巡查核查、值班值守、预警预报、应急处置、培训演练、资金管理、防治规划等制度，严格管理、拨付地质灾害防治工作经费，严格管理拨入我局地质灾害防治工作账户资金，做到专款专用。
[bookmark: _Toc307092369]（二）存在的问题
地灾隐患点多，分布广，地质灾害防治工作开展有一定难度。全区地质灾害主要分布于北部山区的松华、双龙、阿子营和滇源街道办事处。且均以山区地形为主，地质灾害隐患点密度大，我区地质灾害防治工作面临严峻考验。
(三)建议和改进措施 
继续加强地质灾害防治各项工作，密切跟踪地质灾害工程治理项目进展，积极指导涉灾街道开展工程治理后续工作，为尽早消除地质灾害隐患打下坚实基础，真正将地质灾害防灾工作落到实处。
