## Sheet1
附3-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 盘龙区有机绿色供应链基地项目产业道路 |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  | 盘龙区农业农村局 |  | 实施单位 | 盘龙区双龙街道庄房社区
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 61.41
|  | 其中：财政拨款 |  | 61.41
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
通过项目的实施，盘龙区有机绿色供应链产业道路建设项目，拟定2023年8月1日前开工实施 ，预计建设：1.长460米宽7米水泥混凝土道路，配套水沟540米。财政拨款61.41万元，预计受益群众1000余人，预计2023年12月31日前竣工，计划项目验收合格率为100%。冷链、产业道路的修建提升，带动当地的就业率，为乡村振兴战略起到了很好的推动作用。
项目摘要 | 拟定2023年8月1日前开工实施 ，预计建设：1.长460米宽7米水泥混凝土道路，配套水沟等。财政拨款61.41万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥混凝土道路 |  |  | ≥460米
|  | 数量指标 | 水沟建设 |  |  | ≥540米
|  | 数量指标 | 泠库建设面积 |  |  | ≥20739平方米
|  | 质量指标 | 项目完成质量的合格率 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目预计开工完成时间 |  |  | 2023年8月1日
|  | 时效指标 | 项目预计完工完成时间 |  |  | 2023年12月31日
|  | 时效指标 | 水泥混凝土道路单位成本造价 |  |  | ≤1335元/米
|  | 时效指标 | 水沟建设单位成本造价 |  |  | ≤420元/米
|  | 成本指标 | 泠库建设面积单位成本造价 |  |  | ≤6000元/米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户人数 |  |  | ≥25人
|  | 可持续影响指标 | 项目完成使用年限 |  |  | ≥10年
|  | 经济效益指标 | 促进脱贫户增收收入增加 |  |  | ≥2.5万
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫户、监测户及受益群众的满意度 |  |  | ≥98%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。