## Sheet1
附3-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目 |  | 项目负责人及电话 | 任云龙 136 2940 4047
主管部门 |  | 盘龙区乡村振兴局 |  | 实施单位 | 松华街道办事处
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 362
|  | 其中：财政拨款 |  | 362
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
通过完成项目一期“三通一平”及相关基础设施配套建设，包括水管网铺设2600m，新修道路8760㎡，新建广场2500㎡，垃圾房、公厕各1座，新建多功能活动场所1305㎡，高位水池1座，一体化污水处理设施1座，及其他相关公建配套设施。促进了对石耳朵、那古箐居民小组建立辖区良好的经济社会秩序，提高了生态环境。
项目摘要 | 通过开展对新选址点进行“三通一平”建设，新建1305㎡多功能活动场所一栋，水管网铺设2600m，新修道路8760㎡，新建广场2500㎡，垃圾房、配电房、公厕各1座，高位水池2座，一体化污水处理设施2座，及其他相关公建配套设施。农户自筹修建房屋约45000㎡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地平整工作 |  |  | ≥79亩
|  |  | 新建多功能活动场所 |  |  | ≥1305㎡
|  |  | 水管网铺设 |  |  | ≥2600m
|  |  | 新修道路 |  |  | ≥8760㎡
|  |  | 新建广场 |  |  | ≥2500㎡
|  |  | 新建垃圾房 |  |  | ≥1座
|  |  | 新建公厕 |  |  | ≥1座
|  |  | 新建高位水池 |  |  | ≥200m³
|  |  | 新建一体化污水处理设施 |  |  | ≥1座
|  | 质量指标 | 项目完工质量合格率 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年12月15日
|  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2023年12月31日
|  | 成本指标 | 完成土地平整工作单位造价成本 |  |  | ≤95240元/亩
|  | 成本指标 | 新建多功能活动场所一栋单位造价成本 |  |  | ≤2300元/平方米
|  | 成本指标 | 水管网铺设单位造价成本 |  |  | ≤515元/米
|  | 成本指标 | 新修道路单位造价成本 |  |  | ≤120元/平方米
|  | 成本指标 | 新建广场单位造价成本 |  |  | ≤133元/平方米
|  | 成本指标 | 新建垃圾房单位造价成本 |  |  | ≤3400元/平方米
|  | 成本指标 | 新建公厕单位造价成本 |  |  | ≤4000元/平方米
|  | 成本指标 | 新建高位水池单位造价成本 |  |  | ≤500000/座
|  | 成本指标 | 新建一体化污水处理设施单位造价成本 |  |  | ≤440000元/座
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫及监测人数 |  |  | ≥385人
|  | 可持续影响指标 | 项目完工后可使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫及监测满意度 |  |  | ≥90%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。