## Sheet1
盘龙区2023年度衔接资金项目计划安排完成情况表（公告）
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 概算总投资（万元） | 项目工程费（万元） | 2023年计划安排衔接资金（万元） | 2023年安排衔接资金（万元） | 2023年安排衔接资金支出（万元） | 衔接资金来源 | 项目进展情况 | 预期绩效目标/绩效目标完成情况
1 | 滇源街道办事处 | 滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目 | 1216.3263 | 999.8282 | 160.353 | 160.353 | 160.353 | 2023年中央衔接资金160.352967万元。 | 2022年4月28日竣工验收，项目审计结果已出。 | 已完成。
2 | 滇源街道办事处 | 滇源街道苏海、白邑片区高产高效农业种植及有机种植基础设施建设项目 | 578.24 | 519.12 | 318.9321 | 318.9321 | 318.9321 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金153+0.08+1.659888+24万元。市级衔接资金102.88+2.7+20.7459万元。省级衔接资金8+5.86628万元。 | 该项目已完工 | 已完成。
3 | 松华街道办事处 | 松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目 | 10937.63 | 1618.5151 | 362 | 362 | 362 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金162万元。2023年市级衔接资金200万元。 | 1.排水部分：本周污水开挖管道安装169米，完成占比总量56.3%；雨水开挖管道安装154米，完成占比总量41.6%。 2.剩余外围挡土墙410立方未施工，原因为毛石未进场； 3.100m³雨水收集池池壁喷浆已完成。 | 已完成。
4 | 中国农业银行昆明盘龙支行、盘龙区农村信用合作联社 | 2022年、2023年扶贫小额信贷贴息 | 50 | 非工程类 | 25.9071 | 25.9071 | 25.9071 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金27.567033-1.659888万元。 | 2023年一季度贴息为194户，5.804908万元。二季度贴息为193户，5.862405万元;第三季度贴息304户、资金7.27755万元 | 已完成。
5 | 盘龙区 | 项目管理费 |  |  | 5 | 5 | 5 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元。 | 支付项目管理费2.5万元 | 已完成。
6 | 区就业局 | 2023年脱贫劳动力省外就业一次性交通补助 | —— | —— | 17.563 | 17.563 | 17.563 | 2023年省级衔接资金1.5万元+14.4630万元：市级衔接资金1.6万元 | 完成脱贫劳动力省外就业一次性交通补助18人.劳动技能培训108人 | 已完成。
7 | 双龙街道 | 盘龙区有机绿色供应链基地（庄房）项目 | 10000 | 8000 | 41.0807 | 41.0807 | 41.0807 | 2023年省级衔接资金61.41万元 | 道路施工已完成，在验收。 | 已完成。
8 | 区农业农村局 | 开展庭院经济试点工作 | 30 |  | 9.2541 | 9.2541 | 9.2541 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金9.2541万元 | 已审核通过10户，预计补助资金9.2541万元。 | 已完成。
9 | 区农业农村局 | “雨露计划”补助及比亚迪就业培训补助 | 36.8 |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金32.5万元 | 完成春季学期74人补助工作,秋季学期75人补助工作正在进行中。 | 已完成。
10 | 滇源街道办事处 | 昆明市盘龙区滇源街道大哨片区供水工程 | 653.11 | 566.61 | 50 | 50 | 50 | 2023年市级衔接资金50万元。 | 已通过审计局评审 | 已完成。
11 | 阿子营街道 | 阿子营街道区级精准扶贫美丽宜居乡村示范村平塘村建设项目 | 101.5 | 70.8 | 22.1998 | 22.1998 | 22.1998 | 2023年市级衔接资金22.199761万元。 | 已通过区财评中心审计 | 已完成。
12 | 阿子营街道 | 阿子营街道区级精准扶贫美丽宜居乡村示范村南冲村建设项目 | 179.65 | 114.98 | 18.7047 | 18.7047 | 18.7047 | 2023年市级衔接资金18.704736万元。 | 已通过区财评中心审计 | 已完成。
13 | 阿子营街道 | 阿子营街道果东村委会大水井地质灾害搬迁项目 | 169 | 269.7815 | 91.4155 | 91.4155 | 91.4155 | 2023年市级衔接资91.415503万元。 | 已通过区财评中心审计 | 已完成。
14 | 松华街道 | 高原植物种质保护繁育基地 | 1094 | 600 | 69 | 69 | 69 | 2023年省级衔接资金69万元 | 已完成项目可研的编制、实施方案，正在开展招投标工作，现已签订项目代建合同。 | 已完成。
15 | 区水务局 | 滇源麦地冲片区农田小型水利基础设施项目（滇源麦地冲片区供水工程） | 504.1 | 493.94 | 100 | 100 | 100 | 2023年省级衔接资金100万元 | 9月25日进场施工。 | 已完成。
16 | 双龙街道 | 双龙街道民生小实事项目 （农村人居环境整治补短板项目） | 28.0759 | 28.0759 | 13 | 13 | 13 | 2023年省级衔接资金13万元 | 双龙街道涉及两个村小组项目正在实施中 | 已完成。
17 | 松华街道 小河社区 | 松华街道民生小实事项目 （农村人居环境整治补短板项目） | 28.94 | 28.94 | 10 | 10 | 10 | 2023年省级衔接资金10万元 | 松华街道涉及一个村小组项目已完工 | 已完成。
18 | 滇源街道 | 滇源街道民生小实事项目 （农村人居环境整治补短板项目） | 61.7275 | 61.7275 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 2023年省级衔接资金24.7万元 | 滇源街道涉及四个村委会项目施工准备中 | 已完成。
19 | 阿子营街道 | 阿子营街道民生小实事项目 （农村人居环境整治补短板项目） | 71.9145 | 71.9145 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 2023年省级衔接资金32.3万元 | 阿子营街道涉及6个村委会项目已完工 | 已完成。
20 | 区民族宗教局 | 双龙街道哈马者村爱国主义民族团结示范村建设项目 | 177 | 177 | 130 | 130 | 130 | 2023年中央资金130万元 | 项目已完工，验收中 | 已完成。
21 | 区民族宗教局 | 阿子营街道_侯家营平塘村民族团结进步示范村建设项目 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2023年中央资金30万元 | 项目实施中 | 已完成。
22 | 区民族宗教局 | 龙泉街道盘江社区民族团结进步示范社区建设项目 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.2127 | 2023年省级资金30万元 | 项目实施中 | 已完成。
23 | 区民族宗教局 | 金辰街道民族团结进步示范街道”建设项目 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2023年省级资金200万元 | 项目实施中 | 已完成。
合计 |  |  | 26178.0142 | 13881.2326 | 1793.91 | 1793.91 | 1793.91