其他残疾人事业支出项目

支出绩效自评报告

（2023年度）

部门名称（公章）：昆明市盘龙区残疾人联合会

项目单位： 昆明市盘龙区残疾人联合会

主管部门： 昆明市盘龙区残疾人联合会

项目名称： 其他残疾人事业支出项目

绩效自评日期： 2024年5月30日

2024年5月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 朱竹清 | 理事长 | 盘龙区残联 |  |
| 副组长 | 杨超 | 副理事长 | 盘龙区残联 |  |
| 成员 | 王海燕 | 综合业务科科科长 | 盘龙区残联 |  |
| 成员 | 赵荣玲 | 财务人员 | 盘龙区残联 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目  录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）评价的目的和依据

（二）绩效评价工作方案制定过程

（三）绩效评价原则、评价方法等

（四）绩效评价实施过程

（五）绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

（三）建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

其他残疾人事业支出项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

盘龙区含12个街道108个社区（村）持证残疾人有13322人。近年来在区委、区政府的高度重视和大力支持下，在市残联的指导下，区残联进一步健全以区级残联为主导，街道残联为骨干，社区残协为基础的三级基层组织网络，紧密围绕残疾人的迫切需求，努力完善我区残疾人工作模式，推进了基层残疾人组织建设工作的较快发展。

为不断提升残联服务残疾人的综合能力，盘龙区残联不断加强基层残疾人组织建设，夯实基层残疾人组织基础，以促进大中专毕业残疾学生就业为抓手，公开选聘热心参与基层人工作并胜任残疾人工作的优秀残疾毕业生加入专职委员的行列中来。目前12家街道残联均配备了理事长、残疾人专干同时配备了46名社区专职委员，43名村级联络员，协助开展残疾人教育、就业、康复、扶贫、救助、文体、宣传等工作为盘龙基层残疾人工作的可持续发展创造了良好的条件。

项目实施情况。

- 开展残疾人事业宣传活动。通过助残日、爱眼日、爱耳日等特殊节日契机积极宣传残疾人事业及残疾预防相关知识进一步营造关心、关注残疾人事业的良好社会氛围。

- 组织开展“阳光助残 携手筑梦”主题志愿服务活动。利用志愿者日、全国助残日、爱眼日、爱耳日等特殊节日和祖国传统节日契机结合工作实际开展序列“阳光助残 携手筑梦”志愿服务活动3次，大力倡导“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神通过“关心一人、温暖一户、带动一片”的效应让社会更加关心、关注残疾人。

（3）展残疾人文化“五个一”活动。结合党史学习教育突出“五个一”文化助残服务组织辖区100余名开展“五个一”文化助残活动。

（4）组织开展残疾人文体活动。结合我们的节日主题活动组织残疾人开展端午节、中秋节主题文化活动。

（5）继续健全社区（村）残疾人协会组织配置了46名社区残协专职委员服务全区持证残疾人。

（6）向4个涉农街道43名村级联络员按月发放村级联络员工作补贴。

（7）丰富协会活动全年分别组织盲人协会、肢残协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会累计开展活动3次。

（8）完成全区13055名残疾人信息采集调查。

（9）组织开展专职委员业务素质培训7期。

（11）切实做好困难残疾人突发性、临时性生活困难救助工作。对117名困难残疾人给予困难补助。

3.资金来源及使用情况。

（1）资金来源。其他残疾人事业支出项目资金主要来源于上级转移支付专项资金（包括中央、省、市专项资金）和区财政拨款资金。盘龙区残联2023年共取得其他残疾人事业支出资金394.04万元其中上级转移支付专项资金总投入33.51万元（含中央补助0.44万元、市级补助33.07万元）区财政拨款资金安排360.53万元年初预算515.29万元调整预算追减资金154.76万元。

（2）资金使用情况

2023年盘龙区残联共计支出其他残疾人事业支出项目资金394.04万元。其中上级转移支付专项资金支出33.51万元执行进度为100%；区级财政拨款资金支出360.53万元支出进度为100%。用于残疾人托养9.99万元，村级联络员补贴11.61万元，残疾人特殊困难临时救助29.43万元，残疾人机动轮椅车燃油补贴0.44万元，残疾人节日慰问19.56万元，残疾人宣传文化活动11.26万元，残疾人支持性服务3.84万元，残疾人助学14.5万元，残疾人医保及养老保险补助270.46万元，残疾鉴定0.075万元，支出2022年残疾人动态更新经费25.66万元。

- 组织及管理情况

绩效跟踪工作主要由财务和综合业务科协同开展按月度跟进项目经费执行情况，按季度对残疾人就业和扶贫项目进行绩效跟踪。财务按月度、季度提供经费支出情况，综合业务科根据项目实际开展情况进行分析收集、汇总、整理项目资料检查、核实项目资料中的数据后跟踪项目实施过程是否与计划偏离。对跟踪结果进行反馈和及时调整如有项目实施与计划目标发生偏离及时汇报给单位领导提出有效措施对已偏离的项目进行实时调整。

（二）绩效目标

1.总目标。

（1）全面推开基层残疾人工作规范化建设。继续完善乡镇（街道）一级的残疾人组织建设建立健全村（社区）残疾人协会组织合理安排配置社区残疾人专职委员。

（2）加大残疾人事业宣传力度促进残疾人社会融合。

2.年度目标。

（1）产出目标：

经常性服务的残疾人人数>=3800人次;

享受村级联络员补贴人数=43人;

协会活动次数>=2次;

社区工作经费补助>=105个;

社区残疾人专职委员业务素质培训期数>=2期;

全国残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测人数>=11000人;

组织开展残疾人文化体育活动次数>=2次;

残疾人文化进家庭“五个一”项目人数>=50人;

利用“助残日”等特殊节日开展残疾人事业宣传活动次数>=2次;

基层残疾人文化活动次数>=6次;

托养服务残疾人数>=200人;

养老保险、医疗保险补助人数>=11000人次;

临时救助补助人数>=80人。

（2）效果目标：

社会效益指标：保障残疾人各项社会保障等权利；推进基层残疾人组织建设工作稳步发展。

（3）服务对象满意度指标：接受服务的残疾人满意度满意率≥85%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容总结经验查找不足为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性评价财政资金的使用效率和效果为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据昆明市盘龙区财政局《关于开展2023年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2024〕5号）和《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》文件精神我会迅速组织开展了2023年度项目支出预算绩效自评工作。成立了以理事长为组长、副理事长为副组长、业务科室长及财务人员为成员的自评工作领导小组，制定了自评方案财务、综合业务科人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表逐条逐项对照评分并进行综合评价疏理问题明确方向以进一步发挥其他残疾人事业支出项目资金使用效益更加扎实地做好残疾人工作。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范原则严格落实《中华人民共和国预算法》、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》及省、市绩效管理工作有关规定客观评价资金使用绩效进一步强化财政支出绩效理念提升部门责任意识规范财政资金管理加强财政资金使用监督提高资金使用社会效益防止财经违纪问题发生促进残疾人事业的发展。

公开公正原则绩效评价工作全程公开我会将绩效评价的标准、考评的程序、考评的方法及时间进行公开宣布使员工心理有数积极参与到考评中来。同时考评过程及结果也将按照要求全面向社会公众公开自觉接受群众监督。

绩效相关原则项目在执行过程中严格按照年度工作计划执行确保残疾人工作有序推进结合单位相关管理制度做到与财务制度、部门管理制度及单位内部控制制度相适应。

2.绩效评价方法

在绩效评价过程中采用了以下方法：

（1）费用—职能比较法：将残疾人工作者服务水平、基层组织建设情况与项目支出情况进行比较分析从而评估工作质量和效率。

（4）目标评价法：将2023年其他残疾人事业支出项目所产生的社会效益水平与残疾人基层组织建设标准行对比分析。

（四）绩效评价实施过程

1.绩效评价主要通过给类项目支出资料收集对资金拨付的规范性、时效性、是否足额拨付资金、有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费项目管理经费有无挤占专项资金等情况进行检查。

2.在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上总结检查情况对照评价指标和标准进行综合评议与打分得出评价结论撰写评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

绩效标准难以建立。项目更多的是追求公共目标且其中多数目标都很难衡量其评价标准难以建立。如何从科学角度突破经济发展水平、技术手段、认知和主观决策限制建立一套科学、系统和完整的绩效评价标准综合评价财政支出的经济效益、社会效益、环境效益以及政府绩效是财政资金绩效评价的重要目标也是当前开展绩效评价的难点。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年其他残疾人事业支出项目资金使用符合中央、省、市文件要求，财政资金的投入从基层组织建设短板入手进一步健全以区级残联为主导街道残联为骨干社区残协为基础的三级基层组织网络紧密围绕残疾人的迫切需求努力完善我区残疾人工作模式推进了基层残疾人组织建设工作、宣传工作的较快发展。

（二）具体绩效分析

A.项目决策

A1.项目立项：项目立项与残联中长期规划目标相匹配与省、市、区政府相关规划、决策相配与残联部门承担的职责相适应自评分8分；

A2.项目目标：绩效目标设定完整与预算相匹配绩效指标设定明确、量化自评分12分。

B.项目管理

B1.投入管理：预算编制充分、合理预计项目支出合理并完整反应预算调整规范预算执行率100%自评分4分；

B2.财务管理：项目资金使用符合预算批复的用途没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况财务制度健全、完善、有效资金拨付有完整的审批程序和手续符合相关制度规定没有违反相关财务管理制度的情况自评分6分；

B3.项目实施：项目管理制度健全、完善、有效为保障项目顺利实施采取相应的监管措施风险得到控制管理制度、监管制度有效执行与项目相关的合同有效执行台账记录规范需要采买的服务符合政府采购规范自评分10分；

C.项目绩效

2023年区残联借助全国助残日、残疾预防日等重大特殊节日契机组织开展残疾人事业宣传活动积极组织残疾人协会活动和“五个一”残疾人文体活动丰富残疾人文化生活提高残疾人参与社会的能力。通过开展专职委员业务培训提高残疾人服务工作水平在时限内完成了全区残疾人专项服务与需求调查后期动态数据更新管理监测资金使用及拨付规范为精准服务残疾人奠定基础残疾人服务满意率超过90%。自评分60分。

四、成本效益分析

其他残疾人事业支出项目资金主要来源于中央、省、市其他残疾人事业支出专项资金和彩票公益金及区财政拨款资金盘龙区残联2022年中央、省、市、康复专项资金及彩票公益金总投入21.7万元，区级财政投入113.42万元共计134.69万元；2023年中央、省、市、康复专项资金及彩票公益金总投入33.51万元区级财政投入360.53万元，共计394.04万元，较2022年增加259.35万元，增长率为192.56%。2022年资金支出134.69万元；2023年资金支出394.04万元，较2022年增加259.35万元，增长率为，192.56%，增加原因：一是2023编制预算时，原残疾人就业和扶贫项目调整为残疾人就业项目，原涉及到残疾人托养服务、残疾人居民养保及居民医疗保险等残疾人社会保障部分的内容并入其他残疾人事业支出项目核算，增加项目金额。总体来说，区残联按实际需求申请残疾人服务经费提高基层残疾人服务水平本着厉行节约的原则对有需求的残疾人提供优质服务。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

残联作为区委、区政府联系残疾人群众的桥梁和纽带积极履职尽责大胆实践勇于开拓创新。一是加强工作宣传力度增强社会公众对残联的认知和对残疾人群体的接纳程度；二是严格精细化管理提高工作质量和效率。三是全面落实绩效管理目标责任制多部门协作共同推进项目各项任务指标的落实。四强化资金用途监管是严格执行资金使用管理的相关规定。

（二）存在的问题

残疾人工作者服务能力需要进一步提升。

（三）建议和改进措施

进一步加大残疾人工作者培训力度提升为残疾人服务的本领和水平。