## 松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬
附件3
项目支出绩效目标执行监控表
单位：万元
主管部门名称 | 盘龙区乡村振兴局 |  |  |  | 项目名称 |  | 盘龙区_松华街道办事处_产业发展_加工流通项目_2023年中央财政衔接推进乡村振兴_松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目
项目 | 预算情况 |  | 到位情况 |  | 实际支出数 | 支出进度 | 与计划进度相比 | 说明
| 预算数 | 计划支出进度% | 到位数 | 到位率
行列式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
一、项目支出明细 | 362 | 100% | 362 | 100% | 362 | 100% | 0%
项目目标完成情况
项目年度目标 | 通过完成项目一期“三通一平”及相关基础设施配套建设，包括水管网铺设2600m，新修道路8760㎡，新建广场2500㎡，垃圾房、公厕各1座，高位水池1座，一体化污水处理设施1座，及其他相关公建配套设施。促进了对石耳朵、那古箐居民小组建立辖区良好的经济社会秩序，提高了生态环境。 |  |  |  | 截至当前目标完成情况 | 项目建设运营后预计带动农户收益增加500元/人。截至目前，项目未完工移交，无效益产生。
绩效指标完成情况（绩效目标以扶贫资金监控系统设置为准）
项目绩效指标 |  |  |  | 指标动态完成情况 |  |  |  |  | 说明
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 上期累计完成情况 | 截至到本期（2023年6月）末累计完成情况 | 完成率 | 年末预计完成情况 | 与计划差异情况
产出指标 | 数量指标 | 完成79亩土地平整工作 | ≥79亩 |  | ≥79亩 | 100%
|  | 新建1305㎡多功能产业发展用房一栋 | ≥1栋 |  | 0 | 0% |  | 目农户正在进行宅基地分配工作，待农户房屋建成后即可开工建设。
|  | 水管网铺设2600m | ≥2600m |  | ≥2600m | 100%
|  | 新修道路8760㎡ | ≥8760㎡ |  | ≥8760㎡ | 100%
|  | 新建广场2500㎡ | ≥2500㎡ |  | ≥2500㎡ | 100%
|  | 新建垃圾房1座 | ≥1座 |  | ≥1座 | 100%
|  | 新建公厕1座 | ≥1座 |  | ≥1座 | 0% |  | 属于多功能产业发展用房配套设施，待多功能产业发展用房开工建设后即可开工
|  | 新建200m³高位水池1座 | ≥1座 |  | ≥1座 | 100%
|  | 新建75m³一体化污水处理设施1座 | ≥1座 |  | ≥1座 | 10%
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥100% |  | 80% | 80% |  | 部分工程未完工，未验收完毕。
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2022-12-15 |  | 2022-12-15 | 100%
|  | 项目完工时间 | 2024-06-30 |  |  | 70% |  | 项目进度执行有效，项目进度到80%。
| 成本指标 | 按照项目招标中标价范围内完成各项建设内容的修建 | ≤中标单价 |  | ≤中标单价 | 100%
效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥385人 |  | - | - |  | 未完成
| 经济效益 | 带动农户收益增加 | ≥500元/人 |  | - | - |  | 未完成
| 可持续性影响 | 维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展 | ≥90% |  | - | - |  | 未完成
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | ≥90% |  | - | - |  | 未完成
注：1、按年度项目预算支出绩效目标逐一填报本表。
2、截至当前目标完成情况必须按照绩效指标对项目完成进度逐一进行文字描述。

## Sheet1
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 盘龙区_松华街道办事处_产业发展_加工流通项目_2023年中央财政衔接推进乡村振兴_松华街道新街社区石耳朵、那古箐居民小组迁村并点暨地质灾害治理搬迁安置项目 |  |  | 项目负责人及联系电话
主管部门 |  | 盘龙区水务局 |  |  | 实施单位 | 盘龙区水务局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 40
|  | 其中：财政拨款 | 40
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
通过完成项目一期“三通一平”及相关基础设施配套建设，包括水管网铺设2600m，新修道路8760㎡，新建广场2500㎡，垃圾房、公厕各1座，高位水池1座，一体化污水处理设施1座，及其他相关公建配套设施。促进了对石耳朵、那古箐居民小组建立辖区良好的经济社会秩序，提高了生态环境。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成土地平整工作 |  |  | ≥79亩
|  |  |  | 新建多功能产业发展用房 |  |  | ≥1305㎡
|  |  |  | 水管网铺设 |  |  | ≥2600m
|  |  |  | 新修道路 |  |  | ≥8760㎡
|  |  |  | 新建广场 |  |  | ≥2500㎡
|  |  |  | 新建垃圾房 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 新建公厕 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 新建高位水池 |  |  | ≥200m³
|  |  |  | 新建一体化污水处理设施 |  |  | ≥75m³
|  |  | 质量指标 | 项目完成质量的合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目预计开工完成时间 |  |  | 2022-12-15
|  |  |  | 项目预计完工完成时间 |  |  | 2024-06-30
|  |  | 成本指标 | 项目总投资控制成本 |  |  | ≤100万元
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户、监测户及受益群众的人口数 |  |  | ≥385人
|  |  |  | 受益脱贫户、监测户及受益群众的户数 |  |  | ≥10户
|  |  | 经济效益指标 | 带动农户收益增加 |  |  | ≥500元/人
|  |  | 可持续影响指标 | 项目完成使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益脱贫户、监测户及受益群众的满意度 |  |  | ≥95%