
昆明市盘龙区自然资源局2023年

卫片执法检查专项保障工作经费

项目名称

卫片执法检查专项保障工作经费
立项依据

国土资源部《关于建立健全土地执法监管长效机制的通知》；自然资源部《关于征求自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知（征求意见稿）意见的函》；云南省国土资源厅《云南省国土资源违法案件管辖规定(试行)》；《云南省国土资源执法监察动态巡查工作暂行办法》；《云南省国土资源厅行政处罚案件评查标准》；《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于耕地卫片监督方案（试行）的通知》；《昆明市国土资源局盘龙分局国土资源违法案件巡查查处工作方案的通知》；《昆明市国土资源执法监察工作实施办法的通知》；云南省自然资源厅转发自然资源部关于印发《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）的通知》；《盘龙区自然资源局土地协管员管理办法》；《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于耕地卫片监督方案（试行）的通知》；《自然资源部耕地保护监督司关于开展2022年上半年耕地卫片监督工作的通知》。
项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区自然盘龙分局

组织机构代码：11530103MB1E66856Q

地址：北京路延长线1123号金领时代小区C2栋

联系电话：65749710
法人代表：余春

经费来源：财政预算

单位概况：昆明市盘龙区自然资源局是昆明市盘龙区人民政府的工作部门，为正科级。共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科（加挂权属纠纷争议调处办公室）（简称调查登记科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。下辖参公管理事业单位：8个自然资源管理所、1个执法大队。主要职责为：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
项目基本概况

为做好2023年卫片执法工作图斑核查、判定、举证、查处、督促整改等工作，自核查工作前，需由技术单位对图斑进行套合取得相关用地手续情况，在必要情况下需要进行分割处理，在违法案件查处的过程中，需要由具备有资质的单位进行测绘，并出具测绘数据作为案件查处依据。
项目实施内容

（一）土地执法卫片
由技术单位对上级部门下发的图斑进行套合征转、审批情况，进行分类判定；若涉及违规用地的，由技术单位对违法用地现场测绘，套合影像、规划、现状、三区三线、征转报批、供地数据、图件制作、打印、制作界址点成果数据，并将上述举证材料作为附件上传至卫片填报系统。

（二）耕地卫片
根据上级部门安排，提取耕地变化图斑，并与生态退耕、设施农业用地、补充耕地等有关管理信息进行套合比对，形成疑似问题图斑。对疑似问题图斑由区级逐地块确认实际是否发生地类变化。核实结果于图斑下发后的20个工作日内，通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈并分析年度耕地变化情况。省级自然资源主管部门对发现的问题督促当地整改，并于9月15日前将有关情况报部。部组织对地方核实举证材料进行内业复核或现场调查核实。

（三）违法用地巡查
每社区聘请1名土地协管员，主要协助各自然资源所对辖区违法用地进行巡查，对发现新建的行为及时向各自然资源所报告，便于及时发现违法用地。配合各自然资源所对下发图斑进行核查。

资金安排情况

（一）测绘费：预估50宗*4900元/宗=14.5万元；
（二）卫片执法图斑技术服务费：结合2021、2022年工作情况，预估执法卫片1000个图斑；预估耕地卫片图斑1500个图斑；合计55.5万元；
（三）土地协管员补助经费按照1800元/人*60=10.8万元。
对部、省、市上级部门下发卫片执法补助经费的资金，优先用于卫片执法工作。
项目实施计划

由昆明市盘龙区自然资源局委托技术单位负责提供技术服务，根据技术单位提供的技术支撑及自然资源部图斑判定标准，组织相关部门对图斑的合法性进行判定，填报、对违法用地进行查处、督促整改。具体时间以实际工作任务要求为准。
项目实施成效

通过卫片核查及人工核查的方式，全方位对盘龙区违法用地进行监管，保障土地管理顺利推进，为保障盘龙区2023年年度卫片执法工作顺利推进，需采购第三方技术服务单位辅助开展卫片执法工作，为执法工作提供技术保障。

项目绩效目标表

	项目名称
	项目年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标属性
	指标值

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	9

	卫片执法检查专项保障工作经费
	根据工作安排，为保障盘龙区“2022年度自然资源部卫片执法检查”、“昆明市遥感监测图斑执法检查”及“日常巡查执法和矿产资源违法鉴定”工作圆满完成，通过政府采购专项技术服务，为开展卫片执法及日常巡查执法、专项执法工作提供技术成果服务：1.年度自然资源部下发卫片现场核实执法制作打印影像图、规划图、现状图；2.年度昆明市自主卫片现场核实执法制作打印影像图、规划图、现状图；3.日常巡查发现新增违法用地违法用地现场测绘、地面附着物调查、图件制作、打印、界址点成果数据提供；4.专项行动现场测绘、地面附着物调查、图件制作、打印、界址点成果数据提供；5.耕地等农用地破坏技术鉴定成果数据提供；6.矿产资源违法技术鉴定成果数据提供。完成土地协管员补贴发放及卫片及日常执法巡查工作。
	产出指标
	数量指标
	技术单位对卫片图斑中合法图斑及违法图斑套合率
	定量指标
	95%

	
	
	产出指标
	时效指标
	按照上级要求填报工作
	定性指标
	按照上级要求完成

	
	
	产出指标
	质量指标
	违法行为责停率
	定量指标
	95%

	
	
	产出指标
	成本指标
	预算执行率
	定量指标
	95%

	
	
	效益指标
	可持续影响指标
	加强自然资源执法，打击违法行为，切实保证盘龙区卫片执法工作的正常运转和履职需要。
	定性指标
	效果明显

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	为区委、区政府宏观决策、战略规划提供必要数据支撑，保障国民经济平稳健康发展。

	定性指标
	作用明显

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被服务对象满意度
	定量指标
	95%


