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昆明市盘龙区自然资源局2022年

地质灾害防治及应急工作专项经费项目

项目名称

地质灾害防治及应急工作专项经费项目

立项依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》、云南省人民政府《关于加强地质灾害防治工作的意见》、云南省人民政府《关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》和省厅、市局《关于做好2021年地质灾害防治工作的通知》等文件精神，开展盘龙区地质灾害防治工作。
项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区自然资源局

组织机构代码：11530103MB1E66856Q

地址：北京路延长线1123号金领时代小区C2栋

联系电话：65894059

法人代表：余春

经费来源：财政预算

单位概况：昆明市盘龙区自然资源局是昆明市盘龙区人民政府的工作部门，为正科级。共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科（加挂权属纠纷争议调处办公室）（简称调查登记科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。下辖参公管理事业单位：8个自然资源管理所、1个执法大队。主要职责为：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
项目基本概况

开展地质灾害应急体系建设，群测群防及地质环境综合整治等相关工作，严格落实地质灾害群测群防十项措施、十项制度，认真完成盘龙区886.9平方公里的地质灾害群测群防工作任务，做好汛期突发性地质灾害隐患处置工作，最大限度保障人民群众生命、财产安全，减少人民群众生命财产损失。

项目实施内容

    按照《地质灾害防治条例》和省厅、市局的相关文件精神开展地质灾害应急体系建设，群测群防及地质环境综合整治等相关工作，严格落实地质灾害群策防群十项措施、十项制度，做到4月30日前完成汛前准备工作，每年开展地质灾害排查、巡查、准确掌握辖区地质灾害隐患点情况，委托技术单位编制地质灾害防治方案、预案；5月1日至11月15日为汛期，主要在技术单位的技术指导下开展汛期地质灾害隐患点的群测群防和突发性地质灾害应急处置工作；11月16日至年底，为总结提高和谋划下年度工作阶段，通过地质灾害防治工作，切实保护了盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少了地质灾害造成的损失，为盘龙区防灾减灾工作奠定了坚实的基础。
资金安排情况

地质灾害防治是一项基础性、经常性的工作，资金由财政预算安排；具体测算为：

（一）政府购买服务的委托业务费15万元：其中：盘龙区地质灾害防治方案和应急预案编制及技术服务15万元，根据合同约定，该方案、预案编制和技术服务活动，实行150000元包干价，要求技术单位选派相对固定的专业技术人员实施并完成以下工作：1、按甲方要求3月15日前完成盘龙区排查，编制年度地质灾害防治方案和应急预案；2、协助甲方开展年度地质灾害隐患点排查、核查和检查，明确新增、核消地质灾害隐患点的原由；3、根据地质灾害排查、核查成果，编制地质灾害分布图，并应甲方需求出图；4、根据甲方安排，24小时内派出专业技术人员奔赴突发性地质灾害点开展应急调查，并根据现场踏勘情况3日内出具应急调查成果报告，协助甲方完成工程竣工验收的技术工作；5、派出专家协助甲方完成年度地质灾害防治知识宣传培训；6、做好甲方安排的其他地质灾害防治相关技术指导等工作。
（二）地质灾害群测群防经费56000元，用于发放监测员补助费，以2021年监测人员数量为测算标准，每人区级财政预算500元。

（三）地质灾害应急工程治理经费100万元，资金由财政预算安排；具体测算为：一般行政管理事务，经费由区财政拨款100万元。
项目实施计划

地质灾害防治工作是一项基础性、经常性的工作，按照《地质灾害防治条例》和省厅、市局的相关文件精神我局严格按照汛前、汛中、汛后三个阶段开展地质灾害应急体系建设、群测群防相关工作，做到4月30日前完成汛前准备工作，每年开展地质灾害排查、巡查、核查，准确掌握辖区地质灾害隐患点情况，委托技术单位编制地质灾害防治方案、预案；5月1日至11月15日为汛期，主要在技术单位的技术指导下完成汛期地质灾害隐患点的群测群防和突发性地质灾害应急处置工作；11月16日至年底，为总结提高和谋划下年度工作阶段，切实保护了盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少了地质灾害造成的损失，为盘龙区防灾减灾工作奠定了坚实的基础；同时，严格资金拨付审批，层层把关。
项目实施成效

开展地质灾害应急体系建设，群测群防及地质环境综合整治等相关工作，严格落实地质灾害群测群防十项措施、十项制度，认真完成盘龙区886.9平方公里的地质灾害群测群防工作任务，做好汛期突发性地质灾害隐患处置工作，最大限度保障人民群众生命、财产安全，减少人民群众生命财产损失。完成辖区地质灾害点工程治理及地质环境生态综合治理通过开展地质环境保护工作，切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。

项目绩效目标表

	项目  名称
	项目年度绩效目标
	一级 指标
	二级  指标
	三级指标
	指标属性
	指标值

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	9

	地质灾害防治及应急工作专项经费
	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》、云南省人民政府《关于加强地质灾害防治工作的意见》、云南省人民政府《关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》和省厅、市局《关于做好2021年地质灾害防治工作的通知》等文件精神，开展盘龙区地质灾害防治工作：（一）开展地质灾害隐患点排查、核查工作：在各街道办事处、自然资源所的配合下，对辖区内的地质灾害隐患点进行一次认真的清理和排查，在进一步做好原有灾害隐患点防治工作的同时，对新发现的、可能发生的灾害隐患点要迅速落实防灾措施，加强监测工作制定有效的防治和避让措施，同时，做好“两卡一书”的发放和《地质灾害目标责任书》的签订工作；（二）编制《地质灾害防治方案》和《应急预案》：根据年初排查、核查结果，委托技术单位编制《地质灾害防治方案》和《应急预案》，由区政府印发实施；（三）加强监测，完善群策群防网络建设：认真执行“四项制度、三项措施”（即汛期24小时值班制度、险情巡查制度、灾情速报制度、层层责任制度，以及简易观测措施、灾前报警措施、紧急避让措施）；（四）加强与气象部门协作，开展地质灾害预警预报：按照省、市自然资源局、气象局“关于加强地质灾害气象预警”的相关要求，主动与气象部门联系，密切掌握汛期气候变化，做好地质灾害预警监测；（五）开展地质灾害防治知识的培训和应急演练工作：组织做好地质灾害防治知识的宣传培训和应急演练工作，让村民知灾、防灾、学会主动避灾。
	产出指标
	数量指标
	编制盘龙区地质灾害防治方案和应急预案
	定量指标
	1份

	
	
	产出指标
	时效指标
	项目完成时限
	定性指标
	年度内

	
	
	产出指标
	质量指标
	地质灾害群测群防年度工作计划完成率
	定量指标
	95%

	
	
	产出指标
	时效指标
	地质灾害监测员补贴发放及时率
	定量指标
	95%

	
	
	效益指标
	生态效益指标
	切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。
	定性指标
	效果明显

	
	
	产出指标
	成本指标
	预算执行率
	定量指标
	95%

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	及时消除隐患，最大限度减少和避免地质灾害隐患点威胁人员和财产
	定性指标
	作用明显

	
	
	产出指标
	质量指标
	地质灾害防治方案和应急预案编制服务委托目的达标率
	定量指标
	100%

	
	
	产出指标
	成本指标
	成本节约
	定量指标
	年度预算批复

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被服务对象满意度
	定量指标
	95%

	
	
	产出指标
	数量指标
	发放自然原因形成的地灾点监测员补助
	定量指标
	112人


