## Sheet1
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 滇源街道办事处甸尾村委会农业产业灌溉基础设施建设项目
主管部门 |  | 盘龙区农业农村局
实施单位 |  | 阿达龙委会
项目资金 |  | 年度资金总额（万元） |  | 110
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50
|  | 其他资金 |  | 60
年度总体目标 | 通过滇源街道办事处甸尾村委会农业产业灌溉基础设施建设项目的实施，重建供水管网，将人居与灌溉供水分开，减少由于人居供水造成的60%水损，提高水资源利用率，灌溉农业种植产品产量增加20%，经济效益提升30%，带动增加农业种植经济收入60余万元。农村供水管网改造实施方案是为了提升农村地区供水系统的稳定性、安全性和可持续性，确保农村居民能够获得安全、可靠的饮用、灌溉用水。提升供水管网的运行效率，减少漏损率，改善水质，确保供水安全，提高供水覆盖率，满足农村居民和农业生产的用水需求，增强供水系统的抗灾能力和可持续性。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建输水干管(DN125、DN63内衬塑外镀锌钢管) | ≥3000m
|  |  | 水管网中分干管(DN40PP-R管)2346m | ≥14120m
|  |  | 支管(DN32PP-R管)11541.9m | ≥358套
|  |  | 接户管(DN20PP-R管) | ≥5610m
|  |  | 新增水表箱 | ≥3套
|  |  | 消火栓 | ≥6座
|  |  | 闸阀井 | ≥10座
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 成本指标 | 项目总投入资金 | ≤110万元
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年3月
|  |  | 项目完工时间 | 2025年5月
| 效益指标 | 可持续指标 | 项目建成后可使用年限 | ≥15年
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥1625人
|  |  | 受益户数 | ≥630户
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众及脱贫户满意度 | ≥95%
其他需要说明事项
备注：绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要全面反映建设内容。分值设置一般为产出指标50%、效益指标40%、受益对象满意度指标10%。